## Sheet1
| day | worker_amount | machine_name | work | lmtn | ntcv | ntvl
0 | 2022-01-01 | 14.3852 | - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) |  | cong viec 0
1 | 2022-01-02 | 51.5287 | - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột |  | cong viec 1
2 | 2022-01-03 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm |  | cong viec 2
3 | 2022-01-04 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
4 | 2022-01-05 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
5 | 2022-01-06 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
6 | 2022-01-07 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
7 | 2022-01-08 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
8 | 2022-01-09 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
9 | 2022-01-10 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
10 | 2022-01-11 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
11 | 2022-01-12 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
12 | 2022-01-13 | 59.6199 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm
13 | 2022-01-14 | 66.5948 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy hàn điện 23kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm |  | cong viec 3
14 | 2022-01-15 | 66.5948 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy hàn điện 23kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
15 | 2022-01-16 | 66.5948 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy đầm dùi 1,5kW - Máy hàn điện 23kW - Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
16 | 2022-01-17 | 52.2096 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột, Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
17 | 2022-01-18 | 15.0661 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
18 | 2022-01-19 | 15.0661 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
19 | 2022-01-20 | 15.0661 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
20 | 2022-01-21 | 15.0661 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
21 | 2022-01-22 | 15.0661 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
22 | 2022-01-23 | 15.0661 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
23 | 2022-01-24 | 15.0661 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm
24 | 2022-01-25 | 0
25 | 2022-01-26 | 0
26 | 2022-01-27 | 0
27 | 2022-01-28 | 0
28 | 2022-01-29 | 0
29 | 2022-01-30 | 0
30 | 2022-01-31 | 0
31 | 2022-02-01 | 0
32 | 2022-02-02 | 0
33 | 2022-02-03 | 0.45972 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm |  | cong viec 4
34 | 2022-02-04 | 0.45972 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm
35 | 2022-02-05 | 0.45972 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm
36 | 2022-02-06 | 0.45972 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm
37 | 2022-02-07 | 0.45972 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm
38 | 2022-02-08 | 0.45972 | - Máy cắt uốn cốt thép 5kW - Máy hàn điện 23kW | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm
39 | 2022-02-09 | 26.4698 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan đứng 2,5kW - Máy mài 2,7kW | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc |  | cong viec 5
40 | 2022-02-10 | 26.4698 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan đứng 2,5kW - Máy mài 2,7kW | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc
41 | 2022-02-11 | 26.4698 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan đứng 2,5kW - Máy mài 2,7kW | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc
42 | 2022-02-12 | 26.4698 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan đứng 2,5kW - Máy mài 2,7kW | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc
43 | 2022-02-13 | 26.4698 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan đứng 2,5kW - Máy mài 2,7kW | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc
44 | 2022-02-14 | 26.4698 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan đứng 2,5kW - Máy mài 2,7kW | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc
45 | 2022-02-15 | 43.3125 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I |  | cong viec 6
46 | 2022-02-16 | 43.3125 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
47 | 2022-02-17 | 43.3125 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
48 | 2022-02-18 | 43.3125 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
49 | 2022-02-19 | 43.3125 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
50 | 2022-02-20 | 43.3125 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
51 | 2022-02-21 | 1.7325 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
52 | 2022-02-22 | 1.7325 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
53 | 2022-02-23 | 1.7325 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
54 | 2022-02-24 | 1.7325 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
55 | 2022-02-25 | 1.7325 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
56 | 2022-02-26 | 1.7325 | - Cần cẩu bánh xích 10T - Máy ép cọc trước 150T | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I
57 | 2022-02-27 | 22.712 | - Máy hàn điện 23kW | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm
58 | 2022-02-28 | 22.712 | - Máy hàn điện 23kW | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm
59 | 2022-03-01 | 22.712 | - Máy hàn điện 23kW | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm
60 | 2022-03-02 | 22.712 | - Máy hàn điện 23kW | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm
61 | 2022-03-03 | 22.712 | - Máy hàn điện 23kW | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm
62 | 2022-03-04 | 22.712 | - Máy hàn điện 23kW | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm
63 | 2022-03-05 | 1.4759 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan bê tông 1,5kW | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | lmtn0
64 | 2022-03-06 | 1.4759 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan bê tông 1,5kW | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
65 | 2022-03-07 | 1.4759 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan bê tông 1,5kW | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
66 | 2022-03-08 | 1.4759 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan bê tông 1,5kW | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
67 | 2022-03-09 | 1.4759 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan bê tông 1,5kW | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
68 | 2022-03-10 | 1.4759 | - Máy hàn điện 23kW - Máy khoan bê tông 1,5kW | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw |  |  | ntvl0
69 | 2022-03-11 | 1.4082 | - Máy đào 0,8m3 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | lmtn1
70 | 2022-03-12 | 1.4082 | - Máy đào 0,8m3 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I
71 | 2022-03-13 | 1.4082 | - Máy đào 0,8m3 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I
72 | 2022-03-14 | 1.4082 | - Máy đào 0,8m3 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I
73 | 2022-03-15 | 1.4082 | - Máy đào 0,8m3 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I
74 | 2022-03-16 | 1.4082 | - Máy đào 0,8m3 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I |  |  | ntvl1
75 | 2022-03-17 | 4.1622 |  | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I | lmtn2
76 | 2022-03-18 | 4.1622 |  | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I
77 | 2022-03-19 | 4.1622 |  | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I
78 | 2022-03-20 | 4.1622 |  | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I
79 | 2022-03-21 | 4.1622 |  | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I
80 | 2022-03-22 | 4.1622 |  | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I |  |  | ntvl2