## work
id | norm_id | name | unit | amount | start | end
0 | AG.11113 | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | m3 | 157.5019 | 2022-01-01 | 2022-01-16
1 | AG.31121 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột | 100m2 | 19.4062 | 2022-01-02 | 2022-01-17
2 | AG.13111 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm | tấn | 5.9758 | 2022-01-03 | 2022-01-13
3 | AG.13121 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm | tấn | 20.9542 | 2022-01-14 | 2022-01-24
4 | AG.13131 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm | tấn | 0.3488 | 2022-02-03 | 2022-02-08
5 | AI.13111 | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc | tấn | 5.4175 | 2022-02-09 | 2022-02-14
6 | AC.25213 | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I | 100m | 24.75 | 2022-02-15 | 2022-02-20
7 | AC.25213 | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I | 100m | 0.99 | 2022-02-21 | 2022-02-26
8 | AC.29321 | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm | 1 mối nối | 334 | 2022-02-27 | 2022-03-04
9 | AA.22211 | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | m3 | 3.6531 | 2022-03-05 | 2022-03-10
10 | AB.25111 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 100m3 | 2.4112 | 2022-03-11 | 2022-03-16
11 | AB.11321 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I | 1m3 | 33.5665 | 2022-03-17 | 2022-03-22
12 | AF.11111 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤150cm, M150, đá 4x6, PCB30 | m3 | 26.423 | 2022-03-23 | 2022-03-28
Formulas:
end = [start]+15
start = [end, row above]+1

## ntcv
id | name | day
0 | cong viec 0 | 2022-01-01
1 | cong viec 1 | 2022-01-02
2 | cong viec 2 | 2022-01-03
3 | cong viec 3 | 2022-01-14
4 | cong viec 4 | 2022-02-03
5 | cong viec 5 | 2022-02-09
6 | cong viec 6 | 2022-02-15

## lmtn
id | name | day
0 | lmtn0 | 2022-03-05
1 | lmtn1 | 2022-03-11
2 | lmtn2 | 2022-03-17
3 | lmtn3 | 44643

## ntvl
id | name | day
0 | ntvl0 | 2022-03-10
1 | ntvl1 | 2022-03-16
2 | ntvl2 | 2022-03-22
3 | ntvl3 | 2022-03-28