## work
id | norm_id | name | unit | amount | start | end
0 | AG.11113 | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | m3 | 157.5019 | 2022-01-01 | 2022-01-16
1 | AG.31121 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, cọc, cột | 100m2 | 19.4062 | 2022-01-02 | 2022-01-17
2 | AG.13111 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm | tấn | 5.9758 | 2022-01-03 | 2022-01-13
3 | AG.13121 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc,, ĐK ≤18mm | tấn | 20.9542 | 2022-01-14 | 2022-01-24
4 | AG.13131 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm | tấn | 0.3488 | 2022-02-03 | 2022-02-08
5 | AI.13111 | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc | tấn | 5.4175 | 2022-02-09 | 2022-02-14
6 | AC.25213 | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I | 100m | 24.75 | 2022-02-15 | 2022-02-20
7 | AC.25213 | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I | 100m | 0.99 | 2022-02-21 | 2022-02-26
8 | AC.29321 | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm | 1 mối nối | 334 | 2022-02-27 | 2022-03-04
9 | AA.22211 | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | m3 | 3.6531 | 2022-03-05 | 2022-03-10
10 | AB.25111 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 100m3 | 2.4112 | 2022-03-11 | 2022-03-16
11 | AB.11321 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I | 1m3 | 33.5665 | 2022-03-17 | 2022-03-22
12 | AF.11111 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤150cm, M150, đá 4x6, PCB30 | m3 | 26.423 | 2022-03-23 | 2022-03-28
13 | AF.81111 | Ván khuôn lót móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0.43104
14 | AF.31113 | Bê tông móng, rộng ≤250cm, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 96.5014
15 | AF.81122 | Ván khuôn móng đài cọc | 100m2 | 1.0965
16 | AF.81111 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 1.466
17 | AF.12233 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 6.507
18 | AF.81132 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.60383
19 | AF.12312 | Bê tông giằng móng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 7.7994
20 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.49905
21 | AF.61110 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 1.558
22 | AF.61120 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 4.8761
23 | AF.61130 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 7.0632
24 | AF.61511 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.201
25 | AF.61521 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1.0572
26 | AF.61531 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.2091
27 | AE.21113 | Xây móng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 53.1778
28 | AB.65120 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.91555
29 | AB.41431 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất I | 100m3 | 1.8311
30 | AB.66142 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 2.7599
31 | AB.25111 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 100m3 | 0.3057
32 | AB.11321 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I | 1m3 | 7.6424
33 | AF.11111 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤150cm, M150, đá 4x6, PCB30 | m3 | 2.556
34 | AF.11212 | Bê tông đáy bể phốt SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 2.7521
35 | AF.81111 | Ván khuôn gỗ đáy bể phốt | 100m2 | 0.12588
36 | AF.61110 | Lắp dựng cốt thép đáy bể, ĐK ≤10mm | tấn | 0.0505
37 | AF.61120 | Lắp dựng cốt thép đáy bể, ĐK ≤18mm | tấn | 0.5714
38 | AF.61130 | Lắp dựng cốt thép đáy bể, ĐK >18mm | tấn | 0.3871
39 | AE.21113 | Xây bể phốt gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 10.2033
40 | AG.11412 | Bê tông tấm đan bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | m3 | 2.1966
41 | AG.31311 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm đan bể phốt | 100m2 | 0.10708
42 | AG.13231 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan | tấn | 0.4001
43 | AG.41610 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | 1cấu kiện | 20
44 | AK.21233 | Trát tường bể phốt dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 63.312
45 | AK.41213 | Láng bể phốt có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 14.369
46 | AB.65120 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.12747
47 | AB.41431 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất I | 100m3 | 0.25495
48 | AF.32313 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 80.526
49 | AF.12312 | Bê tông giằng thu hồi, SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 5.5641
50 | AF.12213 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 12.679
51 | AF.12222 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 19.7062
52 | AF.12512 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 12.5549
53 | AF.32313 | Bê tông sàn mái, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 122.3288
54 | AF.12123 | Bê tông thành sênô SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 9.4323
55 | AF.12612 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 7.487
56 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 8.3874
57 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ xà giằng thu hồi | 100m2 | 0.58099
58 | AF.81132 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 3.9419
59 | AF.81152 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 1.5222
60 | AF.81151 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 10.5615
61 | AF.81311 | Ván khuôn gỗ tường sênô mái | 100m2 | 1.0047
62 | AF.81161 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | 100m2 | 0.76707
63 | AK.23113 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 748.896
64 | AK.22123 | Trát cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 76.7
65 | AK.21223 | Trát lanh tô dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 152.2
66 | AK.23213 | Trát trần, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 309.4298
67 | AK.21133 | Trát thành sênô dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 135.0548
68 | AK.41114 | Láng mái dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | m2 | 106.8754
69 | AK.92111 | Quét dung dịch chống thấm sàn WC | m2 | 45.788
70 | AK.24313 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB30 | m | 1309.0222
71 | AK.24113 | Đắp phào đơn, vữa XM M75, PCB30 | m | 117.2168
72 | AF.61411 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.39745
73 | AF.61421 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.67355
74 | AF.61431 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 3.0057
75 | AF.61412 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0.39745
76 | AF.61422 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0.67355
77 | AF.61432 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | tấn | 3.0057
78 | AF.61511 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1.6171
79 | AF.61521 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.28507
80 | AF.61531 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 7.1371
81 | AF.61512 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 3.0449
82 | AF.61522 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | tấn | 1.4876
83 | AF.61532 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | tấn | 12.4252
84 | AF.61611 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.2675
85 | AF.61621 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.261
86 | AF.61612 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0.3826
87 | AF.61622 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0.9824
88 | AF.61811 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.9347
89 | AF.61821 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.936
90 | AF.61711 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 24.1185
91 | AI.11221 | Gia công xà gồ thép | tấn | 2.8893
92 | AI.61131 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 2.8893
93 | AK.83510 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ | 1m2 | 252.8928
94 | TĐG | Sản xuất lắp dựng lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2 | m | 29
95 | AI.11421 | Gia công lan can inox | tấn | 0.074379
96 | AI.63211 | Lắp dựng lan can inox | m2 | 27.8448
97 | TT | Trụ lan can cầu thang gỗ N2 | cái | 1
98 | AI.11411 | Gia công thang inox lên mái | tấn | 0.023988
99 | AB.11312 | Đào móng tam cấp bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất II | 1m3 | 4.726
100 | AF.11111 | Bê tông lót móng tam cấp SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤150cm, M150, đá 4x6, PCB30 | m3 | 4.726
101 | AE.28113 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 26.1887
102 | AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình | m3 | 1.5753
103 | AK.56210 | Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30 | m2 | 62.7075
104 | AE.22213 | Xây tường thẳng bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 74.6487
105 | AE.22223 | Xây tường thẳng bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 180.9282
106 | AE.22223 | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 28.043
107 | AE.22113 | Xây tường thẳng bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 2.724
108 | AE.22123 | Xây tường thẳng bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 15.247
109 | AE.23123 | Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 25.966
110 | AE.22223 | Xây lan can gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 0.14137
111 | AK.21133 | Trát tường ngoài dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 603.5758
112 | AK.21223 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 2251.3877
113 | AK.21223 | Trát tường thu hồi dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 84.493
114 | AK.21133 | Trát chân móng dày 2cm dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 14.4591
115 | AK.22133 | Trát trụ cột, má cửa dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 573.0551
116 | AK.21133 | Trát lan can dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 2.6316
117 | AE.28113 | Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 1.6888
118 | AK.56220 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30 | m2 | 35.2388
119 | AF.11311 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2, PCB30 | m3 | 34.1571
120 | AK.51290 | Lát nền gạch granit KT 800x800mm, XM PCB30 | m2 | 369.1644
121 | AK.51280 | Lát nền gạch granit KT 600x600mm, XM PCB30 | m2 | 599.8532
122 | AK.51280 | Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, XM PCB30 | m2 | 80.638
123 | AK.31150 | Ốp tường vệ sinh gạch KT300x600mm, XM PCB30 | m2 | 352.3856
124 | AK.31130 | Ốp chân tường bên trong gạch granit KT 120x600mm, XM PCB30 | m2 | 46.3992
125 | AK.31150 | Ốp tường ngoài hành lang gạch granit KT150x600mm, XM PCB30 | m2 | 4.3416
126 | AK.31210 | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm | m2 | 39.3985
127 | Q2/2021 | Trần phẳng tấm thạch cao chịu nước | m2 | 289.5012
128 | AK.32120 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa | m2 | 14.0468
129 | TT | Giá đỡ Inox bàn la va bô | cái | 42
130 | BB.41107 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 90mm | 100m | 1.4055
131 | BB.75105 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 90mm | cái | 51
132 | TT | Vòi tràn thoát nước mái bằng nhựa đk34L400 | cái | 11
133 | TT | Rọ chắn rác đk90 | cái | 11
134 | TĐG | Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim | m2 | 160.9623
135 | TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim | m | 54.8
136 | TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim | m | 10.84
137 | TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 160x25 gỗ lim | m | 63.06
138 | TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim | m | 100.02
139 | TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim | m | 337.73
140 | TĐG | Nẹp đồng phân mảng | m | 32.52
141 | AK.66210 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao | m2 | 478.3351
142 | TĐG | Phào nhựa PU kích thước 12cm | m | 287.76
143 | TĐG | Phào nhựa PU kích thước 16cm | m | 115.4
144 | TĐG | Phào nhựa PU kích thước 40x20cm | m | 107.6
145 | TĐG | Phào nhựa PU kích thước 50x25cm | m | 115.4
146 | TĐG | Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm | Tbộ | 1
147 | TĐG | Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm | Tbộ | 1
148 | TĐG | Vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ | m2 | 55.5486
149 | Q2/2021 | Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm | m | 22.28
150 | Q2/2021 | Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc | m2 | 7.799
151 | Q2/2021 | Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly | m2 | 0.902
152 | AH.31211 | Lắp dựng khuôn cửa kép | 1m | 22.28
153 | AH.32111 | Lắp dựng cửa vào khuôn | 1m2 | 8.701
154 | TĐG | Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT 20x70mm | m | 39.76
155 | TĐG | Khoá cửa đi tay gạt | bộ | 3
156 | TĐG | Cremon của đi | bộ | 3
157 | TT | Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox | m2 | 10.045
158 | TT | Tay nắm âm và các chân kẹp | cái | 4
159 | TT | Khóa bán nguyệt kép | cái | 1
160 | TT | Bản lề cường lực | bộ | 6
161 | TĐG | Sản xuất cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly | m2 | 88.953
162 | TĐG | Sản xuất cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly | m2 | 145.816
163 | TĐG | Sản xuất vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly | m2 | 23.9944
164 | TĐG | Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D | bộ | 17
165 | TĐG | Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D | bộ | 15
166 | TĐG | Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A | bộ | 35
167 | TĐG | Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A | bộ | 3
168 | TĐG | Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A | bộ | 14
169 | TĐG | Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A | bộ | 27
170 | AI.63121 | Lắp dựng cửa nhôm xingfa | m2 | 234.886
171 | AI.63231 | Lắp dựng vách nhôm xingfa | m2 | 23.994
172 | AI.11610 | Sản xuất sen hoa cửa sổ bằng hộp Inox | tấn | 1.1559
173 | AI.63221 | Lắp dựng sen hoa cửa | m2 | 132.388
174 | AK.12222 | Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0,45ly, chiều dài bất kỳ | 100m2 | 4.3422
175 | Q2/2021 | Tôn úp nóc khổ rộng 600 | m | 123.91
176 | TT | Tôn mạ kẽm đậy thang lên mái | kg | 21.8554
177 | AI.11912 | Gia công hệ khung giằng thép | tấn | 0.3326
178 | AK.77410 | Thi công vách bằng tấm thạch cao | m2 | 17.59
179 | AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường | m2 | 2795.576
180 | AK.82520 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | m2 | 2366.1174
181 | AK.84112 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 4339.8124
182 | AK.84114 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 822.581
183 | BA.13320 | Lắp đặt đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED | bộ | 36
184 | BA.13102 | Lắp đặt đèn sát trần có chụp | bộ | 59
185 | BA.11110 | Lắp đặt quạt trần | cái | 23
186 | TT | Máy sấy tay Inax KS370 ( hoặc tườg đương) | cái | 3
187 | BA.17101 | Lắp đặt công tắc 1 hạt | cái | 4
188 | BA.17102 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | cái | 36
189 | BA.17103 | Lắp đặt công tắc 3 hạt | cái | 9
190 | BA.17103 | Lắp đặt công tắc cầu thang | cái | 6
191 | BA.17202 | Lắp đặt ổ cắm đôi | cái | 119
192 | TT | Đế âm tường | cái | 193
193 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5 mm2 | m | 1600
194 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5 mm2 | m | 1100
195 | BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6 mm2 | m | 250
196 | BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10 mm2 | m | 185
197 | BA.16204 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x16 mm2 | m | 30
198 | BA.16405 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x50+1x35 mm2 | m | 20
199 | BA.16104 | Lắp đặt dây đơn 1x6 mm2 | m | 85
200 | BA.14401 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 16 mm | m | 1500
201 | BA.14402 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 25mm | m | 1200
202 | BA.15402 | Lắp đặt hộp nối, phân dây kích thước 100x100x50 | hộp | 18
203 | BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha =15A | cái | 1
204 | BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha =20A | cái | 16
205 | BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha = 32A | cái | 2
206 | BA.18203 | Lắp đặt các automat 1 pha =63A | cái | 1
207 | BA.18204 | Lắp đặt các automat 1 pha =100A | cái | 3
208 | BA.18304 | Lắp đặt các automat 3 pha 150A | cái | 1
209 | BA.17404 | Lắp đặt cầu dao =300 Ampe | bộ | 1
210 | BA.15404 | Lắp đặt tủ điện KT 300x250x130 | hộp | 3
211 | BA.15404 | Lắp đặt tủ điện KT 500x350x180 | hộp | 1
212 | TT | Móc treo quạt thép d16 | cái | 23
213 | BL | Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 | Bộ | 1
214 | BA.13605 | Lắp đặt đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200 | bộ | 36
215 | BA.13102 | Đèn Led Downlight 16w D=155 | bộ | 66
216 | BA.13601 | Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | m | 350
217 | BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha =15A | cái | 6
218 | BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha = 50A | cái | 1
219 | TT | Đế âm tường | cái | 6
220 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5 mm2 | m | 600
221 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 | m | 190
222 | BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6 mm2 | m | 105
223 | BA.16104 | Lắp đặt dây đơn 1x6 mm2 | m | 20
224 | BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính =15mm | m | 500
225 | BA.14302 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính =25mm | m | 150
226 | BA.13605 | Lắp đặt đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200 | bộ | 10
227 | BA.13102 | Đèn Led Downlight 16w D=155 | bộ | 56
228 | BA.13601 | Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | m | 60
229 | BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha =15A | cái | 8
230 | BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha = 32A | cái | 2
231 | TT | Đế âm tường | cái | 10
232 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5 mm2 | m | 90
233 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5 mm2 | m | 140
234 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 | m | 100
235 | BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6 mm2 | m | 80
236 | BA.16104 | Lắp đặt dây đơn 1x6 mm2 | m | 40
237 | BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính =15mm | m | 300
238 | BA.14302 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính =25mm | m | 100
239 | AB.11512 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, thủ công, rộng <= 3 m, sâu <= 1 m, đất C2 | 1m3 | 16.32
240 | AB.13111 | Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 | m3 | 16.32
241 | BA.19402 | Gia công kim thu sét, dài 1 m | cái | 8
242 | BA.19502 | Lắp đặt kim thu sét, dài 1 m | cái | 8
243 | BA.19303 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, d = 12 mm | m | 115
244 | BA.19203 | Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất, d = 18 mm | m | 68
245 | BA.19101 | Gia công và đóng cọc chống sét mạ kẽm | cọc | 8
246 | BL | Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 | Bộ | 2
247 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 | m | 70
248 | BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6 mm2 | m | 170
249 | TT | Đế âm tường | cái | 17
250 | BA.16405 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x25+1x16 mm2 | m | 70
251 | BA.16404 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x16+1x10 mm2 | m | 120
252 | BA.16105 | Lắp đặt dây đơn 1x10mm2 | m | 40
253 | BA.14402 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 20 mm | m | 270
254 | BA.14403 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 32mm | m | 180
255 | BA.15402 | Lắp đặt hộp nối, phân dây kích thước 100x100x50 | hộp | 14
256 | BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha = 20A | cái | 17
257 | BA.18303 | Lắp đặt các automat 3 pha 50A | cái | 4
258 | BA.12130 | Lắp đặt dàn nóng điều hòa | máy | 1
259 | TT | Lắp đặt dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng) | máy | 6
260 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5 mm2 | m | 240
261 | BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,75 mm2 | m | 120
262 | BA.16103 | Lắp đặt dây đơn 1x1,5 mm2 | m | 220
263 | BA.16404 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x10+1x6 mm2 | m | 180
264 | BA.16405 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x25+1x16 mm2 | m | 50
265 | BA.16106 | Lắp đặt dây đơn 1x16mm2 | m | 40
266 | BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK = 16 mm | m | 240
267 | BA.14302 | Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK = 25 mm | m | 180
268 | BA.14401 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 16 mm | m | 220
269 | BA.14402 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 25 mm | m | 150
270 | BA.18302 | Lắp đặt các automat 3 pha =20A | cái | 6
271 | BA.18302 | Lắp đặt các automat 3 pha =50A | cái | 1
272 | BB.51010 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; đoạn ống dài 2m - Đường kính 34,9mm | 100m | 0.26
273 | BB.51008 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng p/p hàn ĐK 28,6 mm | 100m | 0.18
274 | BB.51006 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng p/p hàn , ĐK 22,1 mm | 100m | 0.38
275 | BB.51004 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng p/p hàn, ĐK 15,9 mm | 100m | 0.92
276 | BB.51002 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng p/p hàn, ĐK 9,5 mm | 100m | 0.8
277 | TT | Giá đỡ ống đồng | cái | 40
278 | BB.41103 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 27mm | 100m | 0.84
279 | BB.41104 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 34mm | 100m | 0.4
280 | BB.75101 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27 mm | cái | 48
281 | BB.75102 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 34 mm | cái | 24
282 | BB.75102 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 34x27 mm | cái | 16
283 | TT | Giá đỡ ống nước dạng đai cùm | bộ | 24
284 | TT | Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200 | cái | 24
285 | TT | Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200 | cái | 12
286 | TT | Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200 | Hộp | 12
287 | TT | Hộp côn đầu máy đường đẩy | Hộp | 6
288 | TT | Hộp côn đầu máy đường hồi | Hộp | 6
289 | TT | Giá treo hộp gió,ống gió | bộ | 36
290 | TT | Xốp dán cách nhiệt dày 20mm | m2 | 90
291 | TT | ống gió mềm có bảo ôn D250 | m | 120
292 | TT | Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao) | bộ | 1
293 | TT | Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần | bộ | 6
294 | TT | Cao su giảm chấn cho cục nóng | hệ | 4
295 | TT | Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas | bình | 9
296 | TT | Ni tơ thổi muội hàn. | bình | 9
297 | TT | "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống Hãng sản xuất DUPON - Mỹ" | kg | 30
298 | TT | Băng cuốn cách ẩm | m | 30
299 | BB.42011 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 20 mm | 100m | 0.9
300 | BB.42021 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 25 mm | 100m | 0.7
301 | BB.42031 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 32 mm | 100m | 0.6
302 | BB.42041 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 40 mm | 100m | 0.42
303 | BB.42051 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 50 mm | 100m | 0.75
304 | BB.42061 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 63 mm | 100m | 0.16
305 | BB.80111 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 20 mm | cái | 136
306 | BB.80121 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 25 mm | cái | 70
307 | BB.80131 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32 mm | cái | 34
308 | BB.80141 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40 mm | cái | 28
309 | BB.80151 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 50 mm | cái | 20
310 | BB.80161 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 63 mm | cái | 6
311 | BB.80111 | Lắp đặt cút PPR ren trong nối bằng p/p hàn, ĐK 20 mm | cái | 136
312 | BB.80121 | Lắp đặt cút PPR ren trong nối bằng p/p hàn, ĐK 25 mm | cái | 70
313 | BB.80121 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 25x20 mm | cái | 27
314 | BB.80131 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32x20 mm | cái | 22
315 | BB.80131 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32x25 mm | cái | 12
316 | BB.80141 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40x20 mm | cái | 12
317 | BB.80141 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40x25 mm | cái | 2
318 | BB.80141 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40x32 mm | cái | 14
319 | BB.80151 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 50x40 mm | cái | 14
320 | BB.80161 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 63x50 mm | cái | 4
321 | BB.80121 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 25-20 mm | cái | 27
322 | BB.80131 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32-20 mm | cái | 22
323 | BB.80131 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32-25 mm | cái | 12
324 | BB.80141 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40-32 mm | cái | 14
325 | BB.80151 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 50-40 mm | cái | 14
326 | BB.80161 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 63-50 mm | cái | 4
327 | BB.80111 | Rắc co d20 | cái | 27
328 | BB.80131 | Rắc co d32 | cái | 12
329 | BB.86103 | Lắp đặt van ĐK 63mm | cái | 2
330 | BB.86101 | Lắp đặt van ĐK 40mm | cái | 14
331 | BB.86101 | Lắp đặt van ĐK 32mm | cái | 3
332 | BB.86101 | Lắp đặt van phao, ĐK 20 mm | cái | 1
333 | BB.91101 | Lắp đặt lavabô âm bàn | bộ | 9
334 | BB.91101 | Lắp đặt lavabô + chân treo | bộ | 8
335 | BB.91501 | Lắp đặt vòi lavabô | bộ | 17
336 | TT | Xiphong + cổ cong + dây cáp | bộ | 16
337 | BB.91201 | Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm) | bộ | 4
338 | BB.91201 | Lắp đặt xí bệt | bộ | 14
339 | BB.91301 | Lắp đặt chậu tiểu nam | bộ | 6
340 | BB.91501 | Lắp đặt van xả tiểu nam | bộ | 6
341 | BB.91301 | Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp | bộ | 3
342 | BB.91501 | Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng | bộ | 3
343 | BB.91501 | Lắp đặt vòi xịt | bộ | 18
344 | BB.91501 | Lắp đặt vòi rửa nền | bộ | 14
345 | BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm | cái | 1
346 | BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm | cái | 1
347 | BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm | cái | 1
348 | BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm | cái | 4
349 | BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 900x600mm | cái | 8
350 | TT | Móc treo giấy | cái | 18
351 | BB.92105 | Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3 | bể | 2
352 | TT | Máy bơm liên doanh 0,35KW | cái | 1
353 | BB.41108 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 110 mm | 100m | 1.3
354 | BB.41107 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 90 mm | 100m | 1.8
355 | BB.41106 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 60 mm | 100m | 0.27
356 | BB.41105 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 48 mm | 100m | 0.17
357 | BB.75105 | Lắp đặt chếch nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90 mm | cái | 65
358 | BB.75106 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 110/90 mm | cái | 65
359 | BB.75105 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90x90 mm | cái | 8
360 | BB.75105 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90x60 mm | cái | 27
361 | BB.75105 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90x48 mm | cái | 17
362 | TT | Họng kiểm tra | cái | 14
363 | TT | Phễu thu nước sàn INOX KT 150x150 | cái | 21
364 | BB.75107 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 110 mm | cái | 65
365 | BB.75105 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90 mm | cái | 60
366 | BB.75104 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60 mm | cái | 27
367 | BB.75103 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 48 mm. | cái | 17
368 | BB.75106 | Lắp đặt măng sông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 110 mm | cái | 33
369 | BB.75105 | Lắp đặt măng sông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90 mm | cái | 45
370 | BB.75104 | Lắp đặt măng sông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60 mm | cái | 8
371 | BB.75103 | Lắp đặt măng sông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 48 mm | cái | 4
372 | TT | Rọ bơm | cái | 1
373 | THM | CỘNG HẠNG MỤC
Formulas:
end = [start]+15
start = [end, row above]+1

## ntcv
id | name | day
0 | cong viec 0 | 2022-01-01
1 | cong viec 1 | 2022-01-02
2 | cong viec 2 | 2022-01-03
3 | cong viec 3 | 2022-01-14
4 | cong viec 4 | 2022-02-03
5 | cong viec 5 | 2022-02-09
6 | cong viec 6 | 2022-02-15

## lmtn
id | name | day
0 | lmtn0 | 2022-03-05
1 | lmtn1 | 2022-03-11
2 | lmtn2 | 2022-03-17
3 | lmtn3 | 44643

## ntvl
id | name | day
0 | ntvl0 | 2022-03-10
1 | ntvl1 | 2022-03-16
2 | ntvl2 | 2022-03-22
3 | ntvl3 | 2022-03-28