## Info
stt | name | key | value | Ngày bắt đầu | 2021-10-01
0 | Công trình | ct | Xây dựng nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kim Bảng. | Ngày kết thúc | 2022-04-24
1 | Hạng mục | hm | Nhà làm việc 3 tầng | Kết thúc gd1 | 2021-12-31
2 | Địa điểm | dd | Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam | Thanh tra bắt đầu | 2022-03-09
3 | Hiện trường | ht | Xây dựng nhà làm việc 3 tầng nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kim Bảng, thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
4 | Kính gửi | kg | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng
5 | Vị trí | loc | Kim Bảng
6 | Tư vấn GS | tvgs | Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành
7 | Giám sát 1 | gs1 | Nguyễn Văn Kiều
8 | Giám sát 2 | gs2 | Nguyễn Văn Thiều
9 | Ký giám sát | kygs | Nguyễn Văn Kiều
10 | Đơn vị thi công | dvtc | Công ty TNHH 195
11 | Cán bộ 1 | cb1 | Mai Văn Cường
12 | Cán bộ 2 | cb2 | Trịnh Tiến Quân
13 | Ký thi công | kytc | Mai Văn Cường
14 | Đơn vị thí nghiệm | dvtn | Công ty TNHH tư vấn khảo sát và xây dựng Hà Nam
15 | Thí nghiệm 1 | tn1 | Đỗ Trung Hiếu
16 | Thí nghiệm 2 | tn2 | Nguyễn Công Văn
17 | Ký thí nghiệm | kytn | Đỗ Trung Hiếu

## MayEp1
stt | key | key | value
0 | Loại máy ép cọc | loai | Máy ép thủy lực
1 | Áp lực tối đa của bơm dầu kg/cm2 | ap_luc_max | 250kg/cm2
2 | Lưu lượng bơm dầu | dau | 0
3 | Diện tích hữu hiệu của PISTON | dt_piston | 454cm2
4 | Số kiểm định | skd | 14/2021/TT
5 | Hành trình PISTON | ht_piston | 1.2

## MayEp2
stt | key | key | value
0 | Loại máy ép cọc | loai | Máy ép thủy lực
1 | Áp lực tối đa của bơm dầu kg/cm2 | ap_luc_max | 250kg/cm2
2 | Lưu lượng bơm dầu | dau | 0
3 | Diện tích hữu hiệu của PISTON | dt_piston | 904cm2
4 | Số kiểm định | skd | 99/2020/TT
5 | Hành trình PISTON | ht_piston | 1.2

## CocInfo
id | name | key | value
0 | Chiều dài đoạn cọc C1 | l_c1 | 5
1 | Chiều dài đoạn cọc C2 | l_c2 | 5
2 | Số lượng cọc C2 | c2 | 2
3 | số đoạn cọc tổ hợp | so_doan | 3
4 | Pmin | pmin | 36
5 | Pmax | pmax | 54
6 | Cao độ đầu cọc sau khi ép C2 to 0,00 | h1 | 1.5
7 | Độ ép sâu so với 0,00 | h2 | 16.5
8 | Chiều rộng cọc (m) | b | 0.25

## DinhViCoc
STT | dai_coc | truc | p
1 | DC10 | 1-F | 36.4
2 | DC10 | 1-F | 36.4
3 | DC7 | 1-E | 36.4
4 | DC7 | 1-E | 36.4
5 | DC7 | 1-E | 36.4
6 | DC7 | 1-E | 36.4
7 | DC7 | 1-E | 36.4
8 | DC6 | 1-D | 39
9 | DC6 | 1-D | 39
10 | DC6 | 1-D | 39
11 | DC6 | 1-D | 39
12 | DC6 | 1-D | 39
13 | DC6 | 1-D | 39
14 | DC6 | 1-D | 39
15 | DC6 | 1-D | 39
16 | DC6 | 1-D | 39
17 | DC6 | 1-D | 39
18 | DC7 | 1-B | 37
19 | DC7 | 1-B | 37
20 | DC7 | 1-B | 37
21 | DC7 | 1-B | 37
22 | DC7 | 1-B | 37
23 | DC9 | 1-A | 39.4
24 | DC9 | 1-A | 39.4
25 | DC9 | 1-A | 39.4
26 | DC9 | 2-A | 39.4
27 | DC9 | 2-A | 39.4
28 | DC9 | 2-A | 39.4
29 | DC3B | 2-B | 39.4 | 156.5625
30 | DC3B | 2-B | 39.4
31 | DC3B | 2-B | 39.4
32 | DC3B | 2-B | 39.4
33 | DC3B | 2-B | 39.4
34 | DC3B | 2-B | 39.4
35 | DC3B | 2-B | 39.4
36 | DC2 | 2-C | 39.8
37 | DC2 | 2-C | 39.8
38 | DC2 | 2-C | 39.8
39 | DC2 | 2-C | 39.8
40 | DC2 | 2-C | 39.8
41 | DC2 | 2-C | 39.8
42 | DC2 | 2-C | 39.8
43 | DC2 | 2-C | 39.8
44 | DC2 | 2-C | 39.8
45 | DC2 | 2-C | 39.8
46 | DC2 | 2-C | 39.8
47 | DC2 | 2-C | 39.8
48 | DC2 | 2-C | 39.8
49 | DC2 | 2-C | 39.8
50 | DC5 | 2-E | 38.8
51 | DC5 | 2-E | 38.8
52 | DC5 | 2-E | 38.8
53 | DC5 | 2-E | 38.8
54 | DC5 | 2-E | 38.8
55 | DC5 | 2-E | 38.8
56 | DC5 | 2-E | 38.8
57 | DC5 | 2-E | 38.8
58 | DC5 | 2-E | 38.8
59 | DC5 | 2-E | 38.8
60 | DC3 | 3-F | 37.5
61 | DC3 | 3-F | 37.5
62 | DC3 | 3-F | 37.5
63 | DC3 | 3-F | 37.5
64 | DC3 | 3-F | 37.5
65 | DC3 | 3-F | 37.5
66 | DC3 | 3-F | 37.5
67 | DC10 | 3-D | 38.5
68 | DC10 | 3-D | 38.5
69 | DC10 | 3-D | 38.5
70 | DC10 | 3-D | 38.5
71 | DC10 | 3-D | 38.5
72 | DC10 | 3-D | 38.5
73 | DC10 | 3-D | 38.5
74 | DC10 | 3-D | 38.5
75 | DC10 | 3-D | 38.5
76 | DC10 | 3-D | 38.5
77 | DC10 | 3-D | 38.5
78 | DC10 | 3-D | 38.5
79 | DC10 | 3-D | 38.5
80 | DC10 | 3-D | 38.5
81 | DC10 | 3-D | 38.5
82 | DC10 | 3-D | 38.5
83 | DC3 | 3-B | 40.5
84 | DC3 | 3-B | 40.5
85 | DC3 | 3-B | 40.5
86 | DC3 | 3-B | 40.5
87 | DC3 | 3-B | 40.5
88 | DC3 | 3-B | 40.5
89 | DC3 | 3-B | 40.5
90 | DC10 | 2'-A | 40.5
91 | DC10 | 2'-A | 40.5
92 | DC11 | 4-A' | 40.5
93 | DC11 | 4-A' | 40.5
94 | DC3A | 4-B | 38.7
95 | DC3A | 4-B | 38.7
96 | DC3A | 4-B | 38.7
97 | DC3A | 4-B | 38.7
98 | DC3A | 4-B | 38.7
99 | DC3A | 4-B | 38.7
100 | DC3A | 4-B | 38.7
101 | DC3A | 4-F | 38.7
102 | DC3A | 4-F | 38.7
103 | DC3A | 4-F | 38.7
104 | DC3A | 4-F | 38.7
105 | DC3A | 4-F | 38.7
106 | DC3A | 4-F | 38.7
107 | DC3A | 4-F | 38.7
108 | DC3 | 5-F | 37
109 | DC3 | 5-F | 37
110 | DC3 | 5-F | 37
111 | DC3 | 5-F | 37
112 | DC3 | 5-F | 37
113 | DC3 | 5-F | 37
114 | DC3 | 5-F | 37
115 | DC1 | 5-D | 38.3
116 | DC1 | 5-D | 38.3
117 | DC1 | 5-D | 38.3
118 | DC1 | 5-D | 38.3
119 | DC1 | 5-D | 38.3
120 | DC1 | 5-D | 38.3
121 | DC1 | 5-D | 38.3
122 | DC1 | 5-D | 38.3
123 | DC1 | 5-D | 38.3
124 | DC1 | 5-D | 38.3
125 | DC1 | 5-D | 38.3
126 | DC1 | 5-D | 38.3
127 | DC1 | 5-D | 38.3
128 | DC1 | 5-D | 38.3
129 | DC1 | 5-D | 38.3
130 | DC1 | 5-D | 38.3
131 | DC3 | 5-B | 36.3
132 | DC3 | 5-B | 36.3
133 | DC3 | 5-B | 36.3
134 | DC3 | 5-B | 36.3
135 | DC3 | 5-B | 36.3
136 | DC3 | 5-B | 36.3
137 | DC3 | 5-B | 36.3
138 | DC11 | 5-A' | 36.3
139 | DC11 | 5-A' | 36.3
140 | DC8 | 6-B | 36.3
141 | DC8 | 6-B | 36.3
142 | DC8 | 6-B | 36.3
143 | DC8 | 6-B | 36.3
144 | DC8 | 6-B | 36.3
145 | DC8 | 6-B | 36.3
146 | DC4 | 6-C | 40.2
147 | DC4 | 6-C | 40.2
148 | DC4 | 6-C | 40.2
149 | DC4 | 6-C | 40.2
150 | DC4 | 6-C | 40.2
151 | DC4 | 6-C | 40.2
152 | DC4 | 6-C | 40.2
153 | DC4 | 6-C | 40.2
154 | DC4 | 6-C | 40.2
155 | DC4 | 6-C | 40.2
156 | DC4 | 6-C | 40.2
157 | DC4 | 6-C | 40.2
158 | DC5 | 6-E | 40.2
159 | DC5 | 6-E | 40.2
160 | DC5 | 6-E | 40.2
161 | DC5 | 6-E | 40.2
162 | DC5 | 6-E | 40.2
163 | DC5 | 6-E | 40.2
164 | DC5 | 6-E | 40.2
165 | DC5 | 6-E | 40.2
166 | DC5 | 6-E | 40.2
167 | DC5 | 6-E | 40.2

## NgayEp
date | so_coc | may_ep
2021-10-15 | 19 | 1
2021-10-15 | 108 | 1
2021-11-05 | 24 | 1 | 100m | 105 | 23.5714 | 11.7857
2021-11-05 | 25 | 1 |  |  |  | 11
2021-11-05 | 23 | 1 |  |  |  | 12
2021-11-05 | 21 | 1 | 11.7857 | 5.8929 | 78 | 156 | -9
2021-11-05 | 22 | 1
2021-11-05 | 20 | 1
2021-11-06 | 18 | 1
2021-11-06 | 16 | 1
2021-11-06 | 17 | 1 |  | 78 | 30
2021-11-06 | 15 | 1
2021-11-06 | 14 | 1
2021-11-06 | 12 | 1
2021-11-07 | 13 | 1
2021-11-07 | 11 | 1
2021-11-07 | 10 | 1
2021-11-07 | 8 | 1
2021-11-07 | 9 | 1
2021-11-07 | 6 | 1
2021-11-08 | 7 | 1
2021-11-08 | 5 | 1
2021-11-08 | 3 | 1
2021-11-08 | 4 | 1
2021-11-08 | 2 | 1
2021-11-08 | 1 | 1
2021-11-09 | 58 | 1
2021-11-09 | 59 | 1
2021-11-09 | 57 | 1
2021-11-09 | 56 | 1
2021-11-09 | 55 | 1
2021-11-09 | 54 | 1
2021-11-10 | 53 | 1
2021-11-10 | 52 | 1
2021-11-10 | 50 | 1
2021-11-10 | 51 | 1
2021-11-10 | 47 | 1
2021-11-10 | 48 | 1
2021-11-11 | 49 | 1
2021-11-11 | 46 | 1
2021-11-11 | 45 | 1
2021-11-11 | 44 | 1
2021-11-11 | 43 | 1
2021-11-11 | 39 | 1
2021-11-12 | 40 | 1
2021-11-12 | 41 | 1
2021-11-12 | 42 | 1
2021-11-12 | 38 | 1
2021-11-12 | 37 | 1
2021-11-12 | 36 | 1
2021-11-13 | 34 | 1
2021-11-13 | 35 | 1
2021-11-13 | 33 | 1
2021-11-13 | 32 | 1
2021-11-13 | 31 | 1
2021-11-13 | 29 | 1
2021-11-14 | 30 | 1
2021-11-14 | 28 | 1
2021-11-14 | 26 | 1
2021-11-14 | 27 | 1
2021-11-14 | 91 | 1
2021-11-14 | 90 | 1
2021-11-15 | 88 | 1
2021-11-15 | 89 | 1
2021-11-15 | 87 | 1
2021-11-15 | 86 | 1
2021-11-15 | 85 | 1
2021-11-15 | 83 | 1
2021-11-16 | 84 | 1
2021-11-16 | 79 | 1
2021-11-16 | 80 | 1
2021-11-16 | 81 | 1
2021-11-16 | 82 | 1
2021-11-16 | 78 | 1
2021-11-17 | 77 | 1
2021-11-17 | 76 | 1
2021-11-17 | 75 | 1
2021-11-17 | 71 | 1
2021-11-17 | 72 | 1
2021-11-17 | 73 | 1
2021-11-18 | 74 | 1
2021-11-18 | 70 | 1
2021-11-18 | 69 | 1
2021-11-18 | 68 | 1
2021-11-18 | 67 | 1
2021-11-05 | 60 | 2
2021-11-05 | 61 | 2
2021-11-05 | 64 | 2
2021-11-05 | 63 | 2
2021-11-05 | 62 | 2
2021-11-05 | 65 | 2
2021-11-06 | 66 | 2
2021-11-06 | 101 | 2
2021-11-06 | 102 | 2
2021-11-06 | 105 | 2
2021-11-06 | 104 | 2
2021-11-06 | 103 | 2
2021-11-07 | 106 | 2
2021-11-07 | 107 | 2
2021-11-07 | 109 | 2
2021-11-07 | 112 | 2
2021-11-07 | 111 | 2
2021-11-07 | 110 | 2
2021-11-08 | 113 | 2
2021-11-08 | 114 | 2
2021-11-08 | 116 | 2
2021-11-08 | 164 | 2
2021-11-08 | 162 | 2
2021-11-08 | 160 | 2
2021-11-09 | 158 | 2
2021-11-09 | 167 | 2
2021-11-09 | 165 | 2
2021-11-09 | 163 | 2
2021-11-09 | 161 | 2
2021-11-09 | 159 | 2
2021-11-10 | 155 | 2
2021-11-10 | 156 | 2
2021-11-10 | 157 | 2
2021-11-10 | 154 | 2
2021-11-10 | 153 | 2
2021-11-10 | 152 | 2
2021-11-11 | 149 | 2
2021-11-11 | 150 | 2
2021-11-11 | 151 | 2
2021-11-11 | 148 | 2
2021-11-11 | 147 | 2
2021-11-11 | 146 | 2
2021-11-12 | 130 | 2
2021-11-12 | 129 | 2
2021-11-12 | 128 | 2
2021-11-12 | 127 | 2
2021-11-12 | 123 | 2
2021-11-12 | 124 | 2
2021-11-13 | 125 | 2
2021-11-13 | 126 | 2
2021-11-13 | 122 | 2
2021-11-13 | 121 | 2
2021-11-13 | 120 | 2
2021-11-13 | 119 | 2
2021-11-14 | 115 | 2
2021-11-14 | 116 | 2
2021-11-14 | 117 | 2
2021-11-14 | 118 | 2
2021-11-14 | 99 | 2
2021-11-14 | 100 | 2
2021-11-15 | 96 | 2
2021-11-15 | 97 | 2
2021-11-15 | 98 | 2
2021-11-15 | 94 | 2
2021-11-15 | 95 | 2
2021-11-15 | 136 | 2
2021-11-16 | 137 | 2
2021-11-16 | 135 | 2
2021-11-16 | 134 | 2
2021-11-16 | 133 | 2
2021-11-16 | 131 | 2
2021-11-16 | 132 | 2
2021-11-17 | 140 | 2
2021-11-17 | 142 | 2
2021-11-17 | 144 | 2
2021-11-17 | 145 | 2
2021-11-17 | 143 | 2
2021-11-17 | 141 | 2
2021-11-18 | 139 | 2
2021-11-18 | 138 | 2
2021-11-18 | 93 | 2
2021-11-18 | 92 | 2

## CongViec (2)
work_id | Ten | NC | May | day | npd | LMTN | NTVL | Start | End | time axis 2021-10-01 to 2022-04-24
1 | Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
2 | Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, dựng lán trại | 20 | Máy đào 0,8m3 | 2 | 10 |  |  | 2021-10-02 | 2021-10-03
Ép 2 cọc P(36-54) - 15m cọc số 19, 108 - ĐC7(B1) -ĐC3(5F) | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW; Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm |  | 2021-10-04 | 2021-10-04
Ép thí nghiệm +7 | Cọc thí nghiệm :Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW | 1 | 5 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11
| Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà | 210 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW | 21 | 10 |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-24
Đổ cọc đại trà | Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 210 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 21 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cọc đại trà |  | 2021-10-04 | 2021-10-24
Ép đại trà +28, 43 ca máy | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 105 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW | 21 | 5 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-21
Trước khi bắt đầu đào | Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 40 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 5 | 8 |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-17
Sau ép xong 1 ngày | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp | 40 | Máy đào 0,8m3 | 5 | 8 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-22
42 | Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt | 5 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW | 1 | 5 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-22
Đổ cọc xong thì đổ | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 5 | Máy trộn bê tông 250 lít | 1 | 5 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23
kết thúc khi đào xong | Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng | 7.3793 | Máy khoan bê tông 1,5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 2 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-22
Vừa phá vừa lót | Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30 | 20 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW | 3 | 7 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-22
16 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 3 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-22
15 | Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40 | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà hành chính công |  | 2021-11-23 | 2021-11-23
Đổ móng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt | 8.8026 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 1 | 9 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-24
35 | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30 | 3.3851 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 3 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-25
Đổ móng xong | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 90.001 | Máy trộn vữa 150l | 5 | 18 | Vữa XM M75, PCB30, xây móng nhà hành chính công |  | 2021-11-24 | 2021-11-28
45 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30 | 15.2362 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 8 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-30
19 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công | 19.2622 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 6 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-27
Xây tường xong đổ cổ xong | Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40 | 18.4799 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 3 | 6 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cổ cột nhà hành chính công |  | 2021-11-26 | 2021-11-28
Xây tường xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công | 28.2607 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 9 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-27
Xây tường xong đổ giằng xong | Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 20.8245 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 3 | 7 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-28
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30 | 8.9321 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW | 2 | 4 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-30
102 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 94.2792 | Máy trộn vữa 150l | 3 | 31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-03
Giằng xong | Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô | 7.3384 | Máy đầm đất cầm tay 70kg; Ô tô tự đổ 10T | 1 | 7 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-29
31 | Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90 | 11.5365 | Máy đầm đất cầm tay 70kg | 2 | 6 | độ chặt Y/C K = 0,90, cát tôn nền tầng 1 |  | 2021-11-29 | 2021-11-30
Trước khi đổ lanh tô | Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 25 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 5 | 5 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-27
| Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô | 15 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 3 | 5 |  |  | 2021-11-28 | 2021-11-30
kết thúc trước đổ cột | Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 2 | 8 |  |  | 2021-11-28 | 2021-11-29
59 | Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | 65.1629 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 3 | 22 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-03
51 | Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 39.939 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 3 | 13 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2021-12-01 | 2021-12-03
Sau khi đổ cột được 1 ngày và kết thúc sau 1 ngày | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 121.6773 | Máy trộn vữa 150l | 9 | 14 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà hành chính công |  | 2021-12-02 | 2021-12-10
110 | Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 34.6213 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 5 | 7 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-10
63 | Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang | 29.1729 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 10 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-09
56 | Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 7.5994 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 1 | 8 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09
118 | Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 3.0399 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 2 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-10
201 | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 15 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 3 | 5 |  | Ống nhựa chìm bảo hộ đường kính 16mm - 25mm; Ống nhựa nổi bảo hộ đường kính 25mm - 32mm; dây dẫn 2 ruột 2x0.75mm2, 2x1,5 mm2, 2x2,5 mm2, 2x4mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, dây đơn 1x6 mm2, 1x16mm2; đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130, KT 500x350x180 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | bar: 2022-01-01; 2022-01-31 to 2022-02-04
194 | Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 10 |  | 2 | 5 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-09
Xây tường xong | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 40 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 3 | 13 |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-13
ok | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2021-12-12 | 2021-12-12
49 | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 1 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14
Bắt đầu khi dựng ván khuôn dầm mái T1 | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 25 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 5 | 5 |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-15
60 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô | 25.0754 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 4 | 6 |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-14
53 | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 11.132 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 4 | 3 |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-14
Sau mái T1 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | 65.1629 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 3 | 22 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-17
52 | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 33.205 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T | 3 | 11 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 2 |  | 2021-12-16 | 2021-12-18
ok | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 121.6773 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 9 | 14 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 2 nhà hành chính công |  | 2021-12-17 | 2021-12-25
110 | Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 34.6213 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 5 | 7 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-25
63 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang | 29.1729 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 10 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-24
56 | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 7.5994 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 1 | 8 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24
118 | Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 3.0399 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 2 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-25
201 | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 15 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 3 | 5 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 | bar: 2022-01-01; 2022-01-31 to 2022-02-04
194 | Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 10 |  | 2 | 5 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-24
57 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 40 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 3 | 13 |  |  | 2021-12-26 | 2021-12-28
ok | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27
49 | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 2 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29
Bắt đầu khi dựng ván khuôn dầm mái T2 | Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 4 | 5 |  |  | 2021-12-26 | 2021-12-29
60 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô | 25.0754 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 4 | 6 |  |  | 2021-12-26 | 2021-12-29
53 | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 11.132 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 4 | 3 |  |  | 2021-12-26 | 2021-12-29
Sau mái T1 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | 65.1629 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 3 | 22 |  |  | 2021-12-30 | 2022-01-01
52 | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 33.205 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T | 3 | 11 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 3 |  | 2021-12-31 | 2022-01-02
ok | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 121.6773 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 10 | 12 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 3 nhà hành chính công |  | 2022-01-01 | 2022-01-10
110 | Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 34.6213 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 5 | 7 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-10
63 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang | 29.1729 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 10 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-09
56 | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 7.5994 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 1 | 8 |  |  | 2022-01-09 | 2022-01-09
118 | Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 3.0399 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 2 |  |  | 2022-01-09 | 2022-01-10
201 | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 15 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 3 | 5 |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-07 | bar: 2022-01-01; 2022-01-31 to 2022-02-04
194 | Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 10 |  | 2 | 5 |  |  | 2022-01-08 | 2022-01-09
57 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 40 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 4 | 10 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-14
ok | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-13
49 | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 3 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15
62 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái | 27.9102 |  | 4 | 7 |  |  | 2022-01-16 | 2022-01-19
55 | Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40 | 27.8252 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T | 4 | 7 |  |  | 2022-01-16 | 2022-01-19
107 | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 46.8317 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 5 | 9 |  |  | 2022-01-16 | 2022-01-20
58 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi | 15.9771 |  | 2 | 8 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-22
50 | Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 14.8562 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 2 | 7 | Bê tông M200, đá 1x2, PCB30, giằng thu hồi |  | 2022-01-21 | 2022-01-22
114 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30 | 16.8986 | Máy trộn vữa 150l | 3 | 6 | Vữa XM M75, PCB30, xây trát mái |  | 2022-01-23 | 2022-01-25
92 | Gia công xà gồ thép | 16.2379 |  | 3 | 5 |  |  | 2022-01-23 | 2022-01-25
Giằng thu hồi xong | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ | 25.8432 | Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW | 3 | 9 |  | Xà gồ thép, sơn sắt thép nước lót, nước phủ; tôn lợp mái, tôn úp nóc | 2022-01-26 | 2022-01-28
131 | Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn | 11.4328 |  | 4 | 3 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-24
175 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái | 19.5398 |  | 5 | 4 |  |  | 2022-01-29 | 2022-02-02
Đổ sênô + 28 ngày | Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30 | 50.4851 | Máy trộn vữa 150l | 6 | 8 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-25
sau khi xây xong mái | Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét | 14.8512 |  | 2 | 7 |  |  | 2022-01-16 | 2022-01-17
242 | Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm | 5.92 | Máy mài 1kW | 2 | 3 |  |  | 2022-01-16 | 2022-01-17
Lợp mái xong | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 | 21.928 | Máy hàn điện 14kW; Máy khoan bê tông 0,62kW | 2 | 11 |  | Kim thu sét, cọc chống sét mạ kẽm, dây chống sét theo tường | 2022-02-03 | 2022-02-04
Xong đổ mái tầng 3 | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85 | 9.1392 |  | 2 | 5 |  |  | 2022-02-05 | 2022-02-06
| Đào hào chống mối thủ công | 20 |  | 4 | 5 |  |  | 2022-01-16 | 2022-01-19
| Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%. | 50 | Máy phun áp lực phần hào | 5 | 10 |  | dung dịch thuốc mối chlorpyrifos ethyl 1,2%. | 2022-01-20 | 2022-01-24
| Đắt đất hào chống mối thủ công | 20 |  | 4 | 5 |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-28
ok | Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30 | 20 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW | 2 | 10 | Bê tông M150, đá 1x2, PCB30, bê tông nền |  | 2022-01-29 | 2022-01-30 | bar: 2022-01-01; 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm từ t3, đổ mái +14 | Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm | 135.0736 | Máy hàn nhiệt cầm tay | 10 | 14 |  | Măng sông nhựa PVC D110mm, Tê nhựa D110/90mm, Cút nhựa D110mm, Cút nhựa PVC miệng bát D27mm, Cút nhựa PVC miệng bát D34mm, Tê nhựa PVC miệng bát D34x27mm, Cút nhựa D48mm, Măng sông nhựa PVC D48mm, Cút nhựa D60mm, Măng sông nhựa PVC D60mm, Chếch nhựa D90mm, Cút nhựa D90mm, Cút nhựa miệng bát D90mm, Măng sông nhựa PVC D90mm, Tê nhựa D90/60mm, Tê nhựa D90/90mm, Tê nhựa D90x48mm, Ống nhựa PVC miệng bát D110mm, Ống nhựa PVC miệng bát D27, Ống nhựa PVC miệng bát D34, Ống nhựa PVC miệng bát D48mm, Ống nhựa PVC miệng bát D60mm, Ống nhựa miệng bát D90mm L=6m, Ống nhựa PVC miệng bát D90mm, Ống nhựa PPR đường kính 20mm, Ống nhựa PPR đường kính 25mm, Ống nhựa PPR đường kính 32mm, Ống nhựa PPR đường kính 40mm, Ống nhựa PPR đường kính 50mm, Ống nhựa PPR đường kính 63mm, Cút nhựa PPR ĐK20mm, Rắc co nhựa PPR ĐK20mm, Côn nhựa PPR ĐK25x20mm, Cút nhựa PPR ĐK25mm, Tê nhựa PPR ĐK25x20mm, Côn nhựa PPR ĐK32x20mm, Côn nhựa PPR ĐK32x25mm, Cút nhựa PPR ĐK32mm, Rắc co nhựa PPR ĐK32mm, Tê nhựa PPR ĐK32x20mm, Tê nhựa PPR ĐK32x25mm, Côn nhựa PPR ĐK40x32mm, Cút nhựa PPR ĐK40mm, Tê nhựa PPR ĐK40x20mm, Tê nhựa PPR ĐK40x25mm, Tê nhựa PPR ĐK40x32mm, Côn nhựa PPR ĐK50x40mm, Cút nhựa PPR ĐK50mm, Tê nhựa PPR ĐK50x40mm, Côn nhựa PPR ĐK63x50mm, Cút nhựa PPR ĐK63mm, Tê nhựa PPR ĐK63x50mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 20mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 25mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 32mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 40mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 50mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 63mm, | 2022-01-16 | 2022-01-25
Xây sau khi lắp đặt phần nước | Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 36.7367 | Máy trộn vữa 150l | 5 | 7 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-30
Trát từ | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 1638.1435 | Máy trộn vữa 150l | 45 | 36 | Vữa XM M75, PCB30, trát nhà hành chính công |  | 2022-01-16 | 2022-03-01
115 | Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30 | 4.6269 | Máy trộn vữa 150l | 3 | 2 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-12 | bar: 2022-01-01; 2022-01-31 to 2022-02-04
127 | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm | 17.7293 | Máy cắt gạch đá 1,7kW | 3 | 6 |  | Đá bóc tự nhiên KT100x200mm | 2022-02-13 | 2022-02-15
chưa chia | Quét dung dịch chống thấm sàn WC | 1.3736 |  | 1 | 1 |  | Dung dịch chống thấm sàn WC | 2022-02-15 | 2022-02-15
Trát sau 15 ngày thì lát tầng 1 | Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 106.0621 | Máy cắt gạch đá 1,7kW | 7 | 15 |  | Gạch lát granit KT 800x800mm2, 600x600mm2; Gạch chống trơn WC 600x600mm2; gạch ốp 300x600mm2; rọ chắn rác ĐK90mm; đá grnit bậc cầu thang, bậc tam cấp | 2022-02-16 | 2022-02-22
122 | Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 86.3945 | Máy cắt gạch đá 1,7kW | 7 | 12 |  |  | 2022-02-23 | 2022-03-01
trát xong lát t3 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 86.3945 | Máy cắt gạch đá 1,7kW | 7 | 12 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-08
ok | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30 | 32.3336 | Máy cắt gạch đá 1,7kW | 7 | 5 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-15
Lát xong | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại | 92.96 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 10 | 9 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-18 | bar: 2022-01-01; 2022-01-31 to 2022-02-04
142 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU | 200.9007 |  | 10 | 20 |  | Tấm thạch cao, tấm thạch cao chịu nước, phào nhựa PU; vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ | 2022-03-19 | 2022-03-28
128 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh | 30 |  | 6 | 5 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-03
Ốp lát xong | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ | 15 |  | 3 | 5 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-06
Còn trên trần, ngoài nhà | Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 | 25 |  | 5 | 5 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-06
trước thạch cao | Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", | 51.31 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 10 | 5 |  | Dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa; ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 ,Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", | 2022-03-09 | 2022-03-18
Sơn xong | Lắp đặt các automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe; Lắp đặt công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi | 23.81 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 4 | 6 |  | Automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe, công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi | 2022-04-16 | 2022-03-28
129 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô | 6.7425 | Máy cắt gạch đá 1,7kW | 3 | 2 |  | Đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, giá đỡ Inox bàn lavabô, lavabô âm bàn; lavabô + chân treo; vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); xí bệt; chậu tiểu nam; van xả tiểu nam; chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; van xả tiểu nam cảm ứng; vòi xịt; vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370 | 2022-04-07 | 2022-04-09
334 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370 | 30 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 6 | 5 |  |  | 2022-04-10 | 2022-04-15
95 | Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 24.4125 | Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW | 5 | 5 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-30
Sơn xong | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ | 127.1479 | Máy hàn điện 23kW | 7 | 18 |  | Lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ | 2022-04-12 | 2022-04-18
Sau sơn | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần | 44.62 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 5 | 9 |  | Đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần | 2022-04-15 | 2022-04-19
135 | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng | 30 |  | 6 | 5 |  | Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng | 2022-04-16 | 2022-04-21
147 | Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm | 5 |  | 1 | 5 |  | Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm | 2022-04-21 | 2022-04-21
Sau thạch cao | Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | 15 |  | 3 | 5 |  |  | 2022-04-16 | 2022-04-18
180 | Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 511.8748 |  | 20 | 26 |  | Bột bả nội thất, ngoại thất Dulux professional; Sơn lót Dulux nội thất Professional A500, Sơn phủ nội thất Dulux Professional lau chùi hiệu quả, Sơn lót Dulux ngoại thất Professional E700, Sơn phủ ngoại thất Dulux Professional E700, | 2022-03-02 | 2022-03-21
182 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 314.6791 |  | 25 | 13 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-15
| Dọn dẹp vệ sinh công trường | 10 |  | 2 | 5 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-23
| Bàn giao công trình đưa vào sử dụng | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-24

## CongViec
work_id | name | norm_id | amount | NC | May | day | npd | LMTN | NTVL | Start | End | time axis 2021-10-01 to 2022-04-24
1 | Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01: 5
2 | Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, dựng lán trại |  |  | 20 | Máy đào 0,8m3 | 5 | 4 |  |  | 2021-10-02 | 2021-10-06 | 2021-10-02: 4; 2021-10-03: 4; 2021-10-04: 4; 2021-10-05: 4; 2021-10-06: 4
Ép 2 cọc P(36-54) - 15m cọc số 19, 108 - ĐC7(B1) -ĐC3(5F) | Sản xuất cốt thép D6, D14, thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | AG.13131 | 0.3915 | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW; Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07: 10
Ép 2 cọc P(36-54) - 15m cọc số 19, 108 - ĐC7(B1) -ĐC3(5F) | Lắp dựng cốt thép ván khuôn, thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc cọc thí nghiệm | AG.31121 | 0.23234 | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW; Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08: 10
Ép 2 cọc P(36-54) - 15m cọc số 19, 108 - ĐC7(B1) -ĐC3(5F) | Đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | AG.11113 | 1.8802 | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW; Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 10 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08: 10
Ép thí nghiệm +7 | Ép cọc thí nghiệm số 108, 19, cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép | AC.25213 | 0.30778 | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW | 1 | 5 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15: 5
| Đổ thủ công cọc đại trà |  |  |  |  | 1
Ép 2 cọc P(36-54) - 15m cọc số 19, 108 - ĐC7(B1) -ĐC3(5F) | Sản xuất cốt thép D6, D14, thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc đại trà, ván khuôn số lượng cọc: 165 cọc | AG.13131 | 32.2985 | 80 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW; Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 15 | 5 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm |  | 2021-10-02 | 2021-10-16 | 2021-10-02: 5; 2021-10-03: 5; 2021-10-04: 5; 2021-10-05: 5; 2021-10-06: 5; 2021-10-07: 5; 2021-10-08: 5; 2021-10-09: 5; 2021-10-10: 5; 2021-10-11: 5; 2021-10-12: 5; 2021-10-13: 5; 2021-10-14: 5; 2021-10-15: 5; 2021-10-16: 5
| Lắp dựng ván khuôn, cốt thép, thép bản đầu cọc, thép hình đầu cọc cọc đại trà số lượng 35 cọc | AG.31121 | 19.1677 | 4 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW | 14 | 0 |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 2021-10-06: 0; 2021-10-07: 0; 2021-10-08: 0; 2021-10-09: 0; 2021-10-10: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-12: 0; 2021-10-13: 0; 2021-10-14: 0; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0
| Đổ thủ công bê tông cọc đại trà số lượng cọc: 36 cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | AG.11113 | 155.1198 | 10 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 12 | 1 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cọc đại trà |  | 2021-10-08 | 2021-10-19 | bar: 2021-10-08 to 2021-10-19
| Đóng cọc đại trà |  |  |  |  | 1
| Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | AC.25213 | 25.3922 | 155 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW | 14 | 11 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-05: 11; 2021-11-06: 11; 2021-11-07: 11; 2021-11-08: 11; 2021-11-09: 11; 2021-11-10: 11; 2021-11-11: 11; 2021-11-12: 11; 2021-11-13: 11; 2021-11-14: 11; 2021-11-15: 11; 2021-11-16: 11; 2021-11-17: 11; 2021-11-18: 11
Đổ cọc đại trà | Đào móng nhà 3 tầng, móng bể phốt ,móng bậc tam cấp | AB.25111 | 2.4112 | 10 | Máy đào 0,8m3 | 2 | 5 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-19: 5; 2021-11-20: 5
| Đổ móng |  |  |  |  | 1
Ép đại trà +28, 43 ca máy | Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng | AA.22211 | 3.6531 | 4 | Máy khoan bê tông 1,5kW; Máy hàn điện 23kW | 2 | 2 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-19: 2; 2021-11-20: 2
Ép đại trà +28, 43 ca máy | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng nhà nhà 3 tầng | AF.81111 | 0.43104 | 4 |  | 1 | 4 |  |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-21: 4
| Đổ thủ công bê tông lót nhà nhà 3 tầng M150, đá 4x6, PCB30 | AF.11111 | 26.423 | 18 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW | 1 | 18 |  |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-21: 18
Ép đại trà +28, 43 ca máy | Sản xuất ván khuôn, cốt thép D8, D12, D16, D18 đài móng, dầm móng, đài cọc, cổ cột nhà nhà 3 tầng | AF.61130 | 13.49 | 36 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 12 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-11-22: 12; 2021-11-23: 12; 2021-11-24: 12
Ép đại trà +28, 43 ca máy | Lắp dựng cốp pha, cốt thép dầm móng, đài cọc nhà nhà 3 tầng | AF.81141 | 0.49905 | 36 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 3 | 12 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-11-22: 12; 2021-11-23: 12; 2021-11-24: 12
| Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài cọc, dầm móng nhà nhà 3 tầng ,M250, đá 1x2, PCB40 | AF.31113 | 96.5014 | 33 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 33 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25: 33
| Bảo dưỡng bê tông móng |  |  | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 2 | 5 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-25: 5; 2021-11-26: 5
| Bể phốt |  |  |  |  | 1
Đổ cọc đại trà | Sản xuất, lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà nhà 3 tầng |  |  | 5 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW | 1 | 5 |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17: 5
Sau ép xong 1 ngày | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 5 | Máy trộn bê tông 250 lít | 1 | 5 |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17: 5
Ép đại trà +28, 43 ca máy | Lắp dựng ván khuôn, đổ thủ công bê tông lót móng bể phốt M150, đá 4x6, PCB30 |  |  | 4 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW | 1 | 4 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23: 4
| Sản xuất lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt |  |  | 5 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 1 | 5 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24: 5
Trước khi bắt đầu đào | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà nhà 3 tầng, M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 2 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 2 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25: 2
| Bảo dưỡng bê tông móng bể phốt |  |  | 1 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 2 | 1 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-11-25 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-25 to 2021-11-26
42 | Xây tường bể phốt nhà nhà 3 tầng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 10 | Máy trộn vữa 150l | 1 | 10 | Vữa XM M75, PCB30, xây móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28: 10
Đổ cọc xong thì đổ | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 15.2362 | Máy trộn vữa 150l | 1 | 15 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30: 15
| Cổ cột |  |  |  |  | 1
Đổ móng xong | Đắp đất móng nhà nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô |  |  | 3 | Máy đầm đất cầm tay 70kg; Ô tô tự đổ 10T | 2 | 2 |  |  | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-27: 2; 2021-11-28: 2
kết thúc khi đào xong | Sản xuất cốp pha cổ móng |  |  | 19 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 2 | 10 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-26: 10; 2021-11-27: 10
kết thúc khi đào xong | Lắp ghép cốp pha cổ cột móng nhà nhà 3 tầng |  |  | 5 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 2 | 3 |  |  | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 3
Vừa phá vừa lót | Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà nhà 3 tầng, M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 13 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 13 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cổ cột nhà nhà 3 tầng |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021-11-27: 13
42 | Xây tường móng nhà nhà 3 tầng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 52 | Máy trộn vữa 150l | 3 | 17 | Vữa XM M75, PCB30, xây móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 2021-11-28: 17; 2021-11-29: 17; 2021-11-30: 17
| Giằng móng |  |  |  |  | 1
kết thúc khi đào xong | Sản xuất cốt thép D6, D14, ván khuôn giằng móng |  |  | 19 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 1 | 19 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30: 19
16 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn giằng móng |  |  | 19 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 1 | 19 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01: 19
15 | Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà nhà 3 tầng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 14 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 14 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01: 14
| Đắp cát tôn nền |  |  |  |  | 1
45 | Lắp dựng nắp bể phốt |  |  | 1 | Máy đầm đất cầm tay 70kg | 1 | 1 | độ chặt Y/C K = 0,90, cát tôn nền tầng 1 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | bar: 2021-12-02
45 | Đắp cát tôn nền tầng 1 nhà nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90 |  |  | 7 | Máy đầm đất cầm tay 70kg | 2 | 4 | độ chặt Y/C K = 0,90, cát tôn nền tầng 1 |  | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-03: 4; 2021-12-04: 4
45 | Vận chuyển đất đào móng bằng ô tô 7 tấn ra ngoài công trường |  |  | 7 | Máy đầm đất cầm tay 70kg | 1 | 7 | độ chặt Y/C K = 0,90, cát tôn nền tầng 1 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03: 7
| Cột tầng 1 |  |  |  |  | 1
kết thúc khi đào xong | Sản xuất cốt thép D6, D20, D22, ván khuôn cổ cột |  |  | 19 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 5 | 4 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 2021-12-01: 4; 2021-12-02: 4; 2021-12-03: 4; 2021-12-04: 4; 2021-12-05: 4
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 1-2 tầng 1 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-05: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 1-2 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-05: 15
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 3-4 tầng 1 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 3-4 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06: 15
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 5-6 tầng 1 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 5-6 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07: 15
| Bảo dưỡng bê tông cột tầng 1 |  |  | 3 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 3 | 1 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-05 | 2021-12-07 | bar: 2021-12-05 to 2021-12-07
| Xây T1 |  |  |  |  | 1
102 | Xây tường tầng 1 các trục từ cốt +0,0m đến cốt +1,5m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 11 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-07: 11; 2021-12-08: 11
102 | Xây tường tầng 1 các trục từ cốt +1,5m đến cốt +3.00m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 11 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-09: 11; 2021-12-10: 11
Xây tường xong đổ cổ xong | Sản xuât, lắp dựng cốt thép D6, D14, ván khuôn gỗ lanh tô tầng 1 cốt +3.00m |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 2 | 5 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-09: 5; 2021-12-10: 5
Xây tường xong | Sản xuất, lắp dựng cốt thép ván khuôn, đổ thủ công bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +3.02m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 8 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 2 | 4 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-09: 4; 2021-12-10: 4
102 | Xây tường tầng 1 các trục từ cốt +3.0m đến cốt +3.98m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 1 | 21 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021-12-11: 21
Xây tường xong đổ cổ xong | Sản xuât, lắp dựng cốt thép D6, D14, ván khuôn gỗ ô văng tầng 1 cốt +3.98m |  |  | 5 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 5 |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021-12-11: 5
Xây tường xong | Đổ thủ công bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +3.98m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 8 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 1 | 8 |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021-12-11: 8
102 | Xây tường tầng 1 các trục từ cốt +3.98m đến hết bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 1 | 21 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021-12-12: 21
| mái tầng 1 |  |  |  |  | 1
kết thúc khi đào xong | Sản xuất cốt thép D6, D8, D18, D20, D22 dầm mái, sàn mái tầng 1 |  |  | 100 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 4 | 25 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-12 | 2021-12-09: 25; 2021-12-10: 25; 2021-12-11: 25; 2021-12-12: 25
51 | Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm mái, sàn mái tầng 1 |  |  | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 2 | 10 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-13: 10; 2021-12-14: 10
Sau khi đổ cột được 1 ngày và kết thúc sau 1 ngày | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 1; Móc treo quạt thép d16 |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 5
110 | Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm tầng 1 nhà nhà 3 tầng bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 30 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 30 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 1 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 30
| Bảo dưỡng bê tông dầm mái tầng 1 |  |  | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 2 | 5 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-13: 5; 2021-12-14: 5
| Cột tầng 2 |  |  |  |  | 1
kết thúc khi đào xong | Sản xuất cốt thép D6, D20, D22, ván khuôn cổ cột |  |  | 19 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 2 | 10 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-15: 10; 2021-12-16: 10
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 1-2-3 tầng 1 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 1-2-3 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17: 15
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 4-5-6 tầng 1 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021-12-18: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 4-5-6 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021-12-18: 15
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 4-5-6 tầng 1 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021-12-19: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 4-5-6 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021-12-19: 15
| Bảo dưỡng bê tông cột tầng 1 |  |  | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 3 | 3 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-17 | 2021-12-19 | 2021-12-17: 3; 2021-12-18: 3; 2021-12-19: 3
| Xây T2 |  |  |  |  | 1
102 | Xây tường tầng 2 các trục từ cốt +4,5m đến cốt +6.0m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 11 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-19: 11; 2021-12-20: 11
102 | Xây tường tầng 1 các trục từ cốt +6,0m đến cốt +7.35m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 11 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-21: 11; 2021-12-22: 11
Xây tường xong đổ cổ xong | Sản xuât, lắp dựng cốt thép D6, D14, ván khuôn gỗ lanh tô tầng 2 cốt +7.35m |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 2 | 5 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-21: 5; 2021-12-22: 5
Xây tường xong | Sản xuất, lắp dựng cốt thép ván khuôn, đổ thủ công bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 8 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 2 | 4 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-21: 4; 2021-12-22: 4
102 | Xây tường tầng 2 các trục từ cốt +7.35 đến hết bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 1 | 21 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23: 21
| mái tầng 2 |  |  |  |  | 1
kết thúc khi đào xong | Sản xuất cốt thép D6, D8, D18, D20, D22 dầm mái, sàn mái tầng 1 |  |  | 100 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 4 | 25 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 2021-12-20: 25; 2021-12-21: 25; 2021-12-22: 25; 2021-12-23: 25
51 | Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm mái, sàn mái tầng 1 |  |  | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 2 | 10 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-24: 10; 2021-12-25: 10
Sau khi đổ cột được 1 ngày và kết thúc sau 1 ngày | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 1; Móc treo quạt thép d16 |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2021-12-25: 5
110 | Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm tầng 1 nhà nhà 3 tầng bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 30 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 30 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 1 |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 2021-12-26: 30
| Bảo dưỡng bê tông dầm mái tầng 1 |  |  | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 2 | 5 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-26: 5; 2021-12-27: 5
| Tam cấp |  |  |  |  | 1
Đổ móng xong | Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30 |  |  | 3 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW | 1 | 3 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27: 3
35 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 65 | Máy trộn vữa 150l | 3 | 22 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-28: 22; 2021-12-29: 22; 2021-12-30: 22
Đổ móng xong | Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô |  |  | 1 | Máy đầm đất cầm tay 70kg; Ô tô tự đổ 10T | 1 | 1 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | bar: 2021-12-31
Cầu thang tầng 1
31 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang tầng 1 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 1 | 10 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07: 10
Trước khi đổ lanh tô | Đổ thủ công bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt chiếu nghỉ, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 3 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 1 | 3 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08: 3
| Bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0.0m đến cốt chiếu nghỉ |  |  | 1 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 1 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | bar: 2021-12-08
Trước khi đổ lanh tô | Đổ thủ công bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt chiếu nghỉ đến tầng 2, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 3 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 1 | 3 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 3
| Bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt chiếu nghỉ đến tầng 2 |  |  | 1 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 1 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
| Xây bậc cầu thang tầng 1 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 3 | Máy trộn vữa 150l | 1 | 3 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17: 3
Cầu thang tầng 2
31 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang tầng 2 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 1 | 10 |  |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021-12-19: 10
Trước khi đổ lanh tô | Đổ thủ công bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt chiếu nghỉ, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 3 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 1 | 3 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20: 3
| Bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0.0m đến cốt chiếu nghỉ |  |  | 1 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 1 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | bar: 2021-12-20
Trước khi đổ lanh tô | Đổ thủ công bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt chiếu nghỉ đến tầng 2, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 3 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 1 | 3 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27: 3
| Bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt chiếu nghỉ đến tầng 2 |  |  | 1 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 1 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | bar: 2021-12-27
| Xây bậc cầu thang tầng 1 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 3 | Máy trộn vữa 150l | 1 | 3 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28: 3
Điện
kết thúc trước đổ cột | Lắp đặt ống nhựa chìm tường bảo hộ dây dẫn tầng 1, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 |  |  | 10 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 1 | 10 |  | Ống nhựa chìm bảo hộ đường kính 16mm - 25mm; Ống nhựa nổi bảo hộ đường kính 25mm - 32mm; dây dẫn 2 ruột 2x0.75mm2, 2x1,5 mm2, 2x2,5 mm2, 2x4mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, dây đơn 1x6 mm2, 1x16mm2; đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130, KT 500x350x180 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27: 10
59 | Lắp đặt dây dẫn điện âm tường tầng 1 |  |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28: 10
kết thúc trước đổ cột | Lắp đặt ống nhựa chìm tường bảo hộ dây dẫn tầng 2, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 |  |  | 10 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 1 | 10 |  | Ống nhựa chìm bảo hộ đường kính 16mm - 25mm; Ống nhựa nổi bảo hộ đường kính 25mm - 32mm; dây dẫn 2 ruột 2x0.75mm2, 2x1,5 mm2, 2x2,5 mm2, 2x4mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, dây đơn 1x6 mm2, 1x16mm2; đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130, KT 500x350x180 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29: 10
59 | Lắp đặt dây dẫn điện âm tường tầng 2 |  |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30: 10
Xây trụ cột
Giằng xong | Xây cột, trụ tầng 1 bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 24 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 3 | 8 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-27: 8; 2021-12-28: 8; 2021-12-29: 8
Giằng xong | Xây cột, trụ tầng 2 bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 24 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 2 | 12 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-30: 12; 2021-12-31: 12
Nghỉ tết dương
| Nghỉ mùng 1 tết dương | [8 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01: 0
| Cột tầng 3 |  |  |  |  | 1
kết thúc khi đào xong | Sản xuất cốt thép D6, D20, D22, ván khuôn cột tầng 3 |  |  | 19 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 2 | 10 |  |  | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-02: 10; 2022-01-03: 10
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 1-2 tầng 3 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 1-2 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04: 15
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 3-4 tầng 3 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 3-4 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05: 15
Xây tường xong đổ giằng xong | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột trục 5-6 tầng 3 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06: 10
Xây tường móng xong | Đổ thủ công bê tông cột trục 5-6 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 15 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06: 15
| Bảo dưỡng bê tông cột tầng 3 |  |  | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 3 | 3 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2022-01-04: 3; 2022-01-05: 3; 2022-01-06: 3
| mái tầng 3 |  |  |  |  | 1
kết thúc khi đào xong | Sản xuất cốt thép D6, D8, D18, D20, D22 dầm mái, sàn mái tầng 1 |  |  | 100 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | 4 | 25 |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-03: 25; 2022-01-04: 25; 2022-01-05: 25; 2022-01-06: 25
51 | Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm mái, sàn mái tầng 1 |  |  | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 2 | 10 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-07: 10; 2022-01-08: 10
Sau khi đổ cột được 1 ngày và kết thúc sau 1 ngày | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 1; Móc treo quạt thép d16 |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08: 5
110 | Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm tầng 1 nhà nhà 3 tầng bê tông M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 30 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 30 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 1 |  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 2022-01-09: 30
| Bảo dưỡng bê tông dầm mái tầng 1 |  |  | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 2 | 5 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-09: 5; 2022-01-10: 5
| đổ xê nô mái |  |  |  |  | 1
63 | Sản xuất cốt thép D6, D12, ván khuôn gỗ tường sênô mái, giằng thu hồi mái |  |  | 27.9102 |  | 4 | 7 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-10: 7; 2022-01-11: 7
63 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái |  |  | 27.9102 |  | 4 | 7 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11: 7
56 | Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | 27.8252 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T | 4 | 7 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12: 7
| Bảo dưỡng bê tông thành xê nô |  |  | 1 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | 1 | 1 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà nhà 3 tầng |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | bar: 2022-01-12
| Tường thu hồi |  |  |  |  | 1
118 | Xây tường thu hồi: GTH2, GTH3, GTH4, GTH5, GTH6, GTH8 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 46.8317 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 5 | 9 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11: 9
118 | Xây tường thu hồi GTH1, GTH7 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 46.8317 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 5 | 9 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12: 9
| Giằng thu hồi |  |  |  |  | 1
201 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi |  |  | 15.9771 |  | 2 | 8 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13: 8
194 | Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà nhà 3 tầng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 14.8562 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | 2 | 7 | Bê tông M200, đá 1x2, PCB30, giằng thu hồi |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14: 7
| Trát thu hồi, sê nô, láng mái |  |  |  |  | 1
57 | Trát tường thu hồi, tường sê nô, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 16.8986 | Máy trộn vữa 150l | 3 | 6 | Vữa XM M75, PCB30, xây trát mái |  | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-15: 6; 2022-01-16: 6
| Láng mái dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 |  |  | 20 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17
| Xây T3 |  |  |  |  | 1
102 | Xây tường tầng 3 các trục từ cốt +8,4m đến cốt +9.9m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 11 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-06: 11; 2022-02-07: 11
102 | Xây tường tầng 1 các trục từ cốt +9,9m đến cốt +11.35m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 2 | 11 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-08: 11; 2022-02-09: 11
Xây tường xong đổ cổ xong | Sản xuât, lắp dựng cốt thép D6, D14, ván khuôn gỗ lanh tô tầng 3 cốt +11.35m |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 2 | 5 |  |  | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-08: 5; 2022-02-09: 5
Xây tường xong | Sản xuất, lắp dựng cốt thép ván khuôn, đổ thủ công bê tông lanh tô, ô văng tầng 3 cốt +11.35m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | 8 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | 2 | 4 |  |  | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-08: 4; 2022-02-09: 4
102 | Xây tường tầng 3 các trục từ cốt +11.35 đến hết bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 21 | Máy trộn vữa 150l | 1 | 21 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà nhà 3 tầng |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10: 21
| Xây trụ cột tầng 3 |  |  |  |  | 1
Giằng xong | Xây cột, trụ tầng 3 bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 24 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 2 | 12 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-11: 12; 2022-02-12: 12
| Xây lan can |  |  |  |  | 1
Giằng xong | Xây lan can tầng 1 bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 24 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 24 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12: 24
Giằng xong | Xây lan can tầng 2 bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 24 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 24 |  |  | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23: 24
Giằng xong | Xây lan can tầng 3 bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | 24 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 24 |  |  | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13: 24
| Phun thuốc mối |  |  |  |  | 1
Giằng thu hồi xong | Đào hào chống mối thủ công |  |  | 20 |  | 4 | 5 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
131 | Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%. |  |  | 50 | Máy phun áp lực phần hào | 5 | 10 |  | dung dịch thuốc mối chlorpyrifos ethyl 1,2%. | 2021-12-02 | 2021-12-02
175 | Đắt đất hào chống mối thủ công |  |  | 20 |  | 4 | 5 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03
| Điện chôn tường t3 |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-08; 2022-01-10 to 2022-01-30
kết thúc trước đổ cột | Lắp đặt ống nhựa chìm tường bảo hộ dây dẫn tầng 3, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 |  |  | 10 | Máy khoan bê tông 0,62kW | 1 | 10 |  | Ống nhựa chìm bảo hộ đường kính 16mm - 25mm; Ống nhựa nổi bảo hộ đường kính 25mm - 32mm; dây dẫn 2 ruột 2x0.75mm2, 2x1,5 mm2, 2x2,5 mm2, 2x4mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, dây đơn 1x6 mm2, 1x16mm2; đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130, KT 500x350x180 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11: 10
59 | Lắp đặt dây dẫn điện âm tường tầng 3 |  |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 2022-02-12: 10
| Dỡ cốp pha |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-08; 2022-01-10 to 2022-01-30
Xây tường xong đổ cổ xong | Tháo dỡ cốp pha mái tầng 1 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12: 10
Xây tường xong đổ cổ xong | Tháo dỡ cốp pha mái tầng 2 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23: 10
Xây tường xong đổ cổ xong | Tháo dỡ cốp pha mái tầng 3 |  |  | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T | 1 | 10 |  |  | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022-02-05: 10
| Đường nước |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Lắp đặt đường nước cấp nhà vệ sinh tầng 1 | [8 empty] | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13: 0
| Lắp đặt đường nước cấp nhà vệ sinh tầng 2 | [8 empty] | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24: 0
| Lắp đặt đường nước cấp nhà vệ sinh tầng 3 | [8 empty] | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11: 0
| Lắp đặt đường nước cấp nước mái | [8 empty] | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 2022-02-12: 0
| Xây hộp kỹ thuật |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Xây hộp kỹ thuật nhà vệ sinh tầng 1 | [8 empty] | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14: 0
| Xây hộp kỹ thuật nhà vệ sinh tầng 2 | [8 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25: 0
| Xây hộp kỹ thuật nhà vệ sinh tầng 3 | [8 empty] | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 2022-02-12: 0
| Trát trong T1 |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-08; 2022-01-10 to 2022-01-30
| Trát tường trong, lanh tô dày 1,5cm, đắp phào đơn, trát gờ chỉ tầng 1 vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-12 | 2022-01-15 | 2022-01-12: 0; 2022-01-13: 0; 2022-01-14: 0; 2022-01-15: 0
| Trát trần, xà dầm tầng 1 vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 2022-01-16: 0
| Trát cầu thang tầng 1, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17: 0
| Trát trụ cột, má cửa tầng 1 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-12 | 2022-01-17 | 2022-01-12: 0; 2022-01-13: 0; 2022-01-14: 0; 2022-01-15: 0; 2022-01-16: 0; 2022-01-17: 0
| Trát lan can tầng 1 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18: 0
| Trát trong T2 |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Trát tường trong, lanh tô dày 1,5cm, đắp phào đơn, trát gờ chỉ tầng 2 vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-23 | 2022-01-26 | 2022-01-23: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-25: 0; 2022-01-26: 0
| Trát trần, xà dầm tầng 2 vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27: 0
| Trát cầu thang tầng 2, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28: 0
| Trát trụ cột, má cửa tầng 2 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-23 | 2022-01-28 | 2022-01-23: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-25: 0; 2022-01-26: 0; 2022-01-27: 0; 2022-01-28: 0
| Trát lan can tầng 2 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-29: 0
| Trát trong T3 |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Trát tường trong, lanh tô dày 1,5cm, đắp phào đơn, trát gờ chỉ tầng 3 vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-11: 0; 2022-02-12: 0; 2022-02-13: 0; 2022-02-14: 0
| Trát trần, xà dầm tầng 3 vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15: 0
| Trát trụ cột, má cửa tầng 3 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 2022-02-11: 0; 2022-02-12: 0; 2022-02-13: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-15: 0; 2022-02-16: 0
| Trát lan can tầng 3 dày 3 cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17: 0
| Trát ngoài |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Trát tường ngoài dày 2cm tầng 1, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-01-18 | 2022-01-22 | 2022-01-18: 0; 2022-01-19: 0; 2022-01-20: 0; 2022-01-21: 0; 2022-01-22: 0
| Trát tường ngoài dày 2cm tầng 2, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-02-05: 0; 2022-02-06: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-08: 0
| Trát tường ngoài dày 2cm tầng 3, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-02-17: 0; 2022-02-18: 0; 2022-02-19: 0; 2022-02-20: 0; 2022-02-21: 0
| Trát chân móng |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Trát chân móng dày 2cm dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | [8 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-22: 0; 2022-02-23: 0
| Lát |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Ốp tường vệ sinh tầng 1 bằng gạch KT 300x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-18: 0; 2022-01-19: 0
| Ốp tường vệ sinh tầng 2 bằng gạch KT 300x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-06: 0; 2022-02-07: 0
| Ốp tường vệ sinh tầng 3 bằng gạch KT 300x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-17: 0; 2022-02-18: 0
| Lát nền vệ sinh tầng 1 bằng gạch granite chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-20: 0; 2022-01-21: 0
| Lát nền vệ sinh tầng 2 bằng gạch granite chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-08: 0; 2022-02-09: 0
| Lát nền vệ sinh tầng 3 bằng gạch granite chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-19: 0; 2022-02-20: 0
| Lát nền tầng 1 bằng gạch granite KT 800x800mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-22: 0; 2022-01-23: 0
| Lát nền tầng 2 bằng gạch granite KT 600x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-10: 0; 2022-02-11: 0
| Lát nền tầng 3 bằng gạch granite KT 600x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-21: 0; 2022-02-22: 0
| Ốp chân tường trong tầng 1 bằng gạch granite KT 120x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24: 0
| Ốp chân tường trong tầng 2 bằng gạch granite KT 120x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 2022-02-12: 0
| Ốp chân tường trong tầng 3 bằng gạch granite KT 120x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23: 0
| Ốp tường ngoài tầng 1 hành lang bằng gạch granite KT 150x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25: 0
| Ốp tường ngoài tầng 2 hành lang bằng gạch granite KT 150x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13: 0
| Ốp tường ngoài tầng 3 hành lang bằng gạch granite KT 150x600mm, XM PCB30 | [8 empty] | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24: 0
| Ốp móng |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Ốp trang trí chân móng bằng đá bóc tự nhiên KT 100x200mm | [8 empty] | 2022-02-27 | 2022-03-01 | 2022-02-27: 0; 2022-02-28: 0; 2022-03-01: 0
| Lát bậc tam cấp |  |  |  |  | 1 | bar: 2021-10-01 to 2022-01-02
| Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30 | [8 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-25: 0; 2022-02-26: 0
| Trần thạch cao |  |  |  |  | 1
| Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh tầng 1 | [8 empty] | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-01-22: 0
| Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh tầng 2 | [8 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10: 0
| Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh tầng 3 | [8 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21: 0
| Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng nhận và trả kết quả tầng 1 | [8 empty] | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-05: 0; 2022-02-06: 0
| Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng họp, phòng làm việc, lan can tầng 2 | [8 empty] | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-12: 0; 2022-02-13: 0
| Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng họp, phòng làm việc, lan can tầng 3 | [8 empty] | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-23: 0; 2022-02-24: 0
| Bả |  |  |  |  | 1
| Thi công bả tường, cột dầm, trần tầng 1 | [8 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-07: 0; 2022-02-08: 0
| Thi công bả tường, cột dầm, trần tầng 2 | [8 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14: 0; 2022-02-15: 0
| Thi công bả tường, cột dầm, trần tầng 3 | [8 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-25: 0; 2022-02-26: 0
| Sơn trong nhà |  |  |  |  | 1
| Sơn nước lót dầm, trần, tường trong nhà tầng 1 | [8 empty] | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-09: 0; 2022-02-10: 0
| Sơn nước lót dầm, trần, tường trong nhà tầng 2 | [8 empty] | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-16: 0; 2022-02-17: 0
| Sơn nước lót dầm, trần, tường trong nhà tầng 3 | [8 empty] | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-27: 0; 2022-02-28: 0
| Sơn nước phủ thứ nhất dầm, trần, tường trong nhà tầng 1 | [8 empty] | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-11: 0; 2022-02-12: 0
| Sơn nước phủ thứ nhất dầm, trần, tường trong nhà tầng 2 | [8 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-18: 0; 2022-02-19: 0
| Sơn nước phủ thứ nhất dầm, trần, tường trong nhà tầng 3 | [8 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-01: 0; 2022-03-02: 0
| Sơn nước phủ thứ hai dầm, trần, tường trong nhà tầng 1 | [8 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-13: 0; 2022-02-14: 0
| Sơn nước phủ thứ hai dầm, trần, tường trong nhà tầng 2 | [8 empty] | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-20: 0; 2022-02-21: 0
| Sơn nước phủ thứ hai dầm, trần, tường trong nhà tầng 3 | [8 empty] | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-03: 0; 2022-03-04: 0
| Sơn ngoài nhà |  |  |  |  | 1
| Sơn nước lót dầm, trần, tường ngoài nhà | [8 empty] | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-03-05: 0; 2022-03-06: 0; 2022-03-07: 0
| Sơn nước phủ thứ nhất dầm, trần, tường ngoài nhà | [8 empty] | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-03-08: 0; 2022-03-09: 0; 2022-03-10: 0
| Sơn nước phủ thứ hai dầm, trần, tường ngoài nhà | [8 empty] | 2022-03-11 | 2022-03-13 | 2022-03-11: 0; 2022-03-12: 0; 2022-03-13: 0
| Điện chờ |  |  |  |  | 1
| Lắp đặt hệ thống cửa gió dàn, thát nước lạnh điều hòa trung tâm tầng 1 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhà 3 tầng | [8 empty] | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-19: 0; 2022-01-20: 0
| Lắp đặt điện chờ điều hòa phòng làm việc tầng 2 | [8 empty] | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-05: 0; 2022-03-06: 0
| Lắp đặt điện chờ điều hòa phòng làm việc tầng 3 | [8 empty] | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 0; 2022-03-08: 0
| Nội thất phòng 1 cửa |  |  |  |  | 1
| thi công nội thất tầng 1: ốp composite dày 9mm dán lamina khung xương gỗ lim, dán phào gỗ, nẹp đồng phân mảng | [8 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-03-21: 0; 2022-03-22: 0; 2022-03-23: 0; 2022-03-24: 0
| Xà gồ, vì kèo, tôn |  |  |  |  | 1
| Gia công xà gồ thép | [8 empty] | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-05: 0; 2022-03-06: 0
| Sơn lót xà gồ, vì kèo mái | [8 empty] | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07: 0
| Sơn phủ xà gồ, vì kèo mái | [8 empty] | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08: 0
| Lắp dựng xà gồ thép | [8 empty] | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09: 0; 2022-03-10: 0
| Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0,45ly, chiều dài bất kỳ | [8 empty] | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-11: 0; 2022-03-12: 0
| Tôn úp nóc khổ rộng 600 | [8 empty] | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-13: 0
| Tôn mạ kẽm đậy thang lên mái | [8 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14: 0
| Chống sét |  |  |  |  | 1
| Đào kênh mương, rãnh thoát nước, thủ công, rộng <= 3 m, sâu <= 1 m, đất C2 | [8 empty] | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15: 0
| Gia công kim thu sét, dài 1m | [8 empty] | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16: 0
| Lắp đặt kim thu sét, dài 1m | [8 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17: 0
| Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, d = 12mm | [8 empty] | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18: 0
| Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất, d = 18mm | [8 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2022-03-19: 0
| Gia công và đóng cọc chống sét mạ kẽm | [8 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20: 0
| Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 | [8 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21: 0
| thang lên mái |  |  |  |  | 1
| Gia công thang inox lên mái | [8 empty] | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05: 0
| Lắp dựng thang inox lên mái | [8 empty] | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06: 0
| Cửa gỗ cửa kính |  |  |  |  | 1
| Lắp đặt khuôn cửa kép gỗ lim KT 60x250mm tầng 1 | [8 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25: 0
| Lắp dựng cửa vào khuôn, nẹp khuôn cửa gỗ tầng 1 | [8 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-26: 0
| Lắp đặt khóa cửa đi tay gạt, cremon cửa tầng 1 | [8 empty] | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-27: 0
| Lắp dựng bản lề cường lực cửa kính tầng 1 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28: 0
| Lắp dựng cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox | [8 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29: 0
| Lắp dựng Tay nắm âm và các chân kẹp, Khóa bán nguyệt kép | [8 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30: 0
| Cửa nhôm xingfa |  |  |  |  | 1
| Lắp dựng cửa sổ, cửa đi nhôm xingfa + phụ kiện tầng 1 | [8 empty] | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31: 0
| Lắp dựng cửa sổ, cửa đi nhôm xingfa + phụ kiện tầng 2 | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 0
| Lắp dựng cửa sổ, cửa đi nhôm xingfa + phụ kiện tầng 3 | [8 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02: 0
| Lắp dựng vách kính nhôm xingfa | [8 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 0
| Sen hoa inox |  |  |  |  | 1
| Sản xuất sen hoa inox cửa sổ | [8 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03: 0
| Lắp dựng sen hoa inox cửa sổ | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-04: 0; 2022-04-05: 0
| Vách ngăn vệ sinh |  |  |  |  | 1
| Lắp dặt vách ngăn vệ sinh tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 2 | [8 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06: 0
| Lắp dặt vách ngăn vệ sinh tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 2 | [8 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07: 0
| Lắp dặt vách ngăn vệ sinh tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 2 | [8 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08: 0
| Thiết bị nước |  |  |  |  | 1
| Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 1 | [8 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-04-09: 0
| Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 2 | [8 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-10: 0
| Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 3 | [8 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11: 0
| Lắp đặt téc nước, máy bơm nước | [8 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12: 0
| Thiết bị điện |  |  |  |  | 1
| Lắp đặt điện chiếu sáng phòng họp tầng 2 | [8 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13: 0
| Lắp đặt điện chiếu sáng phòng họp tầng 2 | [8 empty] | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14: 0
| Lắp đặt điện chiếu sáng phòng tiếp nhận và trả kết quả tầng 1 | [8 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15: 0
| Lắp đặt điện sinh hoạt tầng 1 | [8 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16: 0
| Lắp đặt điện sinh hoạt tầng 2 | [8 empty] | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17: 0
| Lắp đặt điện sinh hoạt tầng 3 | [8 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18: 0
| Chữ |  |  |  |  | 1
| Lắp đặt bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM nhà 3 tầng' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 30cm | [8 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19: 0
| Lắp đặt bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 20cm | [8 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20: 0
Dọn dẹp bàn giao
95 | Dọn dẹp vệ sinh công trường |  |  | 30 |  | 2 | 15 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 2022-04-20: 15; 2022-04-21: 15; 2022-04-22: 15
Sơn xong | Bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23: 5
Sau sơn
135
147
Sau thạch cao
180
182
Formulas:
Start = [End, row above]+1
Start = [Start, row above]
End = [Start]+1-1
End = [Start]

## NKTC
| name | nc | may | LMTN | NTVL | YCNTVL | NTCV | YCNTCV
2021-10-01 | Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng | 5
2021-10-02 | Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, dựng lán trại | 10 | Máy đào 0,8m3 | Lấy mẫu thí nghiệm đầu vào: Thép D6 trơn, thép D8 trơn, Thép D10 gai, thép D12 gai, Thép D14 gai, Thép D16 gai, Thép D18 gai, Thép D20 gai, Thép D22 gai Japan; Cát vàng Việt Trì; Cát đen Việt Trì; Đá dăm 1x2 Kiện Khê; Đá dăm 4x6 Kiện Khê; Xi măng PCB30 Bút Sơn, Xi măng PCB40 Bút Sơn; Gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22 cm
2021-10-03 | Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, dựng lán trại | 10 | Máy đào 0,8m3 |  |  |  |  | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2021-10-04 | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 30 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW; Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm; Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cọc đại trà |  |  | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2021-10-05 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-06 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-07 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-08 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-09 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-10 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  |  | Cọc thí nghiệm :Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép
2021-10-11 | Ép cọc thí nghiệm BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 25 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  | Cọc thí nghiệm :Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép
2021-10-12 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-13 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-14 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-15 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-16 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-17 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-18 | Thí nghiệm nén tĩnh cọc thí nghiệm; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-19 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-20 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-21 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-22 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-23 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  |  | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà
2021-10-24 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà
2021-10-25 |  | 0
2021-10-26 |  | 0
2021-10-27 |  | 0
2021-10-28 |  | 0
2021-10-29 |  | 0
2021-10-30 |  | 0
2021-10-31 |  | 0
2021-11-01 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-02 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-03 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-04 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-05 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-06 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-07 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-08 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-09 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-10 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-11 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-12 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-13 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-14 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-15 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-16 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  |  | Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt
2021-11-17 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  | Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt
2021-11-18 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy đào 0,8m3
2021-11-19 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 25 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy đào 0,8m3;Máy khoan bê tông 1,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-20 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 25 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy đào 0,8m3;Máy khoan bê tông 1,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  |  | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà
2021-11-21 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 25 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy đào 0,8m3;Máy khoan bê tông 1,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng
2021-11-22 | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 25 | Máy đào 0,8m3;Máy cắt uốn cốt thép 5kW;Máy khoan bê tông 1,5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW |  |  |  | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40
2021-11-23 | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 20 | Máy trộn bê tông 250 lít;Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà hành chính công |  |  | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt
2021-11-24 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt; Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 32 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn vữa 150l | Vữa XM M75, PCB30, xây móng nhà hành chính công |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-25 | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30; Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 41 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW |  |  |  | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-26 | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cổ cột nhà hành chính công |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-11-27 | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-28 | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 44 | Máy trộn vữa 150l;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-29 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 38 | Máy trộn vữa 150l;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy đầm đất cầm tay 70kg; Ô tô tự đổ 10T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | độ chặt Y/C K = 0,90, cát tôn nền tầng 1 |  |  | Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô
2021-11-30 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô | 23 | Máy trộn vữa 150l;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy đầm đất cầm tay 70kg;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô
2021-12-01 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 66 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1
2021-12-02 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 80 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà hành chính công |  |  |  | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-03 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 80 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-04 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 14 | Máy trộn vữa 150l |  | Ống nhựa chìm bảo hộ đường kính 16mm - 25mm; Ống nhựa nổi bảo hộ đường kính 25mm - 32mm; dây dẫn 2 ruột 2x0.75mm2, 2x1,5 mm2, 2x2,5 mm2, 2x4mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, dây đơn 1x6 mm2, 1x16mm2; đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130, KT 500x350x180
2021-12-05 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 19 | Máy trộn vữa 150l;Máy khoan bê tông 0,62kW
2021-12-06 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 26 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-07 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 36 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-08 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 36 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW |  |  |  |  | Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2021-12-09 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 46 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-10 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 23 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-11 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  |  | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2021-12-12 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16; Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 32 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2021-12-13 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-14 | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 24 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy vận thăng 0,8T | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 1 |  |  | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-12-15 | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-12-16 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 33 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 2 |  |  |  | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột
2021-12-17 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 47 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 2 nhà hành chính công |  |  | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-18 | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 25 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-19 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 14 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2021-12-20 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 19 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW
2021-12-21 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 26 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-22 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 36 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-23 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 36 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW |  |  |  |  | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2021-12-24 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 46 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-25 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 23 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-26 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  |  | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2021-12-27 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 32 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2021-12-28 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-29 | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 24 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy vận thăng 0,8T | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 2 |  |  | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-30 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | 22 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2021-12-31 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 33 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 3 |  |  |  | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột
2022-01-01 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 45 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 3 nhà hành chính công |  |  | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-02 | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 23 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-03 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 12 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2022-01-04 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 12 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2022-01-05 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 17 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-01-06 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 24 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2022-01-07 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 34 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2022-01-08 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 34 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW |  |  |  |  | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2022-01-09 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 44 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-10 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 21 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-11 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2022-01-12 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  |  | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2022-01-13 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | 15 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2022-01-14 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-15 | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 3 | Măng sông nhựa PVC D110mm, Tê nhựa D110/90mm, Cút nhựa D110mm, Cút nhựa PVC miệng bát D27mm, Cút nhựa PVC miệng bát D34mm, Tê nhựa PVC miệng bát D34x27mm, Cút nhựa D48mm, Măng sông nhựa PVC D48mm, Cút nhựa D60mm, Măng sông nhựa PVC D60mm, Chếch nhựa D90mm, Cút nhựa D90mm, Cút nhựa miệng bát D90mm, Măng sông nhựa PVC D90mm, Tê nhựa D90/60mm, Tê nhựa D90/90mm, Tê nhựa D90x48mm, Ống nhựa PVC miệng bát D110mm, Ống nhựa PVC miệng bát D27, Ống nhựa PVC miệng bát D34, Ống nhựa PVC miệng bát D48mm, Ống nhựa PVC miệng bát D60mm, Ống nhựa miệng bát D90mm L=6m, Ống nhựa PVC miệng bát D90mm, Ống nhựa PPR đường kính 20mm, Ống nhựa PPR đường kính 25mm, Ống nhựa PPR đường kính 32mm, Ống nhựa PPR đường kính 40mm, Ống nhựa PPR đường kính 50mm, Ống nhựa PPR đường kính 63mm, Cút nhựa PPR ĐK20mm, Rắc co nhựa PPR ĐK20mm, Côn nhựa PPR ĐK25x20mm, Cút nhựa PPR ĐK25mm, Tê nhựa PPR ĐK25x20mm, Côn nhựa PPR ĐK32x20mm, Côn nhựa PPR ĐK32x25mm, Cút nhựa PPR ĐK32mm, Rắc co nhựa PPR ĐK32mm, Tê nhựa PPR ĐK32x20mm, Tê nhựa PPR ĐK32x25mm, Côn nhựa PPR ĐK40x32mm, Cút nhựa PPR ĐK40mm, Tê nhựa PPR ĐK40x20mm, Tê nhựa PPR ĐK40x25mm, Tê nhựa PPR ĐK40x32mm, Côn nhựa PPR ĐK50x40mm, Cút nhựa PPR ĐK50mm, Tê nhựa PPR ĐK50x40mm, Côn nhựa PPR ĐK63x50mm, Cút nhựa PPR ĐK63mm, Tê nhựa PPR ĐK63x50mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 20mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 25mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 32mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 40mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 50mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 63mm, |  | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-16 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm; Đào hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 88 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy mài 1kW;Máy hàn nhiệt cầm tay | Vữa XM M75, PCB30, trát nhà hành chính công |  |  |  | Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm
2022-01-17 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm; Đào hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 88 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy mài 1kW;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  | Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm
2022-01-18 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đào hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 78 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Đào hào chống mối thủ công
2022-01-19 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đào hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 78 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy hàn nhiệt cầm tay |  | dung dịch thuốc mối chlorpyrifos ethyl 1,2%. |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Đào hào chống mối thủ công | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-20 | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 77 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-21 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 86 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy trộn vữa 150l;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay | Bê tông M200, đá 1x2, PCB30, giằng thu hồi |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2022-01-22 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 86 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy trộn vữa 150l;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2022-01-23 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 82 | Máy trộn vữa 150l;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay | Vữa XM M75, PCB30, xây trát mái |  |  |  | Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.
2022-01-24 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 82 | Máy trộn vữa 150l;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  | Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%. | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm
2022-01-25 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Đắt đất hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 74 | Máy trộn vữa 150l;Máy hàn nhiệt cầm tay |  | Xà gồ thép, sơn sắt thép nước lót, nước phủ; tôn lợp mái, tôn úp nóc |  | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm
2022-01-26 | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2022-01-27 | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  |  | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công
2022-01-28 | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công
2022-01-29 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW | Bê tông M150, đá 1x2, PCB30, bê tông nền |  |  |  | Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox
2022-01-30 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  | Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox
2022-01-31 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 40 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-01 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 40 | Máy trộn vữa 150l |  |  |  |  | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái
2022-02-02 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 40 | Máy trộn vữa 150l |  | Kim thu sét, cọc chống sét mạ kẽm, dây chống sét theo tường |  | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái
2022-02-03 | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 ; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 47 | Máy hàn điện 14kW; Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy trộn vữa 150l |  |  |  |  | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000
2022-02-04 | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 ; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 47 | Máy hàn điện 14kW; Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy trộn vữa 150l |  |  |  | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000
2022-02-05 | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 41 | Máy trộn vữa 150l |  |  |  |  | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85
2022-02-06 | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 41 | Máy trộn vữa 150l |  |  |  | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85
2022-02-07 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 36 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-08 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 36 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-09 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 36 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-10 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30 | 38 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-11 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30 | 38 | Máy trộn vữa 150l |  |  |  |  | Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30
2022-02-12 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30 | 38 | Máy trộn vữa 150l |  | Đá bóc tự nhiên KT100x200mm |  | Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30
2022-02-13 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm | 42 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-14 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm | 42 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  | Dung dịch chống thấm sàn WC |  |  | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm; Quét dung dịch chống thấm sàn WC
2022-02-15 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm; Quét dung dịch chống thấm sàn WC | 43 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  | Gạch lát granit KT 800x800mm2, 600x600mm2; Gạch chống trơn WC 600x600mm2; gạch ốp 300x600mm2; rọ chắn rác ĐK90mm; đá grnit bậc cầu thang, bậc tam cấp |  | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm; Quét dung dịch chống thấm sàn WC
2022-02-16 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-17 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-18 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-19 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-20 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-21 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-02-22 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  | Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-02-23 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-24 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-25 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-26 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-27 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-28 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-01 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  | Bột bả nội thất, ngoại thất Dulux professional; Sơn lót Dulux nội thất Professional A500, Sơn phủ nội thất Dulux Professional lau chùi hiệu quả, Sơn lót Dulux ngoại thất Professional E700, Sơn phủ ngoại thất Dulux Professional E700, |  | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-02 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-03-03 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-03-04 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-03-05 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180
2022-03-06 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  | Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180
2022-03-07 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 38 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-08 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 38 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  | Dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa; ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 ,Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", |  | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-09 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-10 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-11 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-12 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-13 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-14 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30
2022-03-15 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30
2022-03-16 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 40 | Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-17 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 40 | Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ",
2022-03-18 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 40 | Máy khoan bê tông 0,62kW |  | Tấm thạch cao, tấm thạch cao chịu nước, phào nhựa PU; vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ |  | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ",
2022-03-19 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 46
2022-03-20 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 46 | [5 empty] | Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần
2022-03-21 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 46 |  |  |  |  | Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần
2022-03-22 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-23 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-24 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-25 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-26 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-27 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33 | [5 empty] | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Lắp đặt các automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe; Lắp đặt công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi
2022-03-28 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33 |  |  |  |  | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Lắp đặt các automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe; Lắp đặt công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi
2022-03-29 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-03-30 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-03-31 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-04-01 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-04-02 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 | [5 empty] | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh
2022-04-03 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 |  |  |  |  | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh
2022-04-04 | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-04-05 | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 | [5 empty] | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ
2022-04-06 | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 |  |  | Đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, giá đỡ Inox bàn lavabô, lavabô âm bàn; lavabô + chân treo; vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); xí bệt; chậu tiểu nam; van xả tiểu nam; chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; van xả tiểu nam cảm ứng; vòi xịt; vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370 |  | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ
2022-04-07 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 15 | Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-04-08 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 15 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô
2022-04-09 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 15 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô
2022-04-10 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 | Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-04-11 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 | Máy khoan bê tông 0,62kW |  | Lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ
2022-04-12 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 36 | Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy hàn điện 23kW
2022-04-13 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 36 | Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy hàn điện 23kW
2022-04-14 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 36 | Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy hàn điện 23kW |  | Đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần |  |  | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
2022-04-15 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 45 | Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy hàn điện 23kW |  | Automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe, công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi; Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng |  | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
2022-04-16 | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | 37 | Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-04-17 | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | 37 | Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m
2022-04-18 | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | 37 | Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần
2022-04-19 | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng | 14 | Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần
2022-04-20 | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng | 5 |  |  | Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm |  |  | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm
2022-04-21 | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm | 10 |  |  |  |  | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm
2022-04-22 | Dọn dẹp vệ sinh công trường | 5
2022-04-23 | Dọn dẹp vệ sinh công trường | 5
2022-04-24 | Bàn giao công trình đưa vào sử dụng | 5

## NKTC_sua
| name | nc | may | LMTN | NTVL | YCNTVL | NTCV | YCNTCV
2021-10-01 | Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng | 5
2021-10-02 | Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, dựng lán trại | 10 | Máy đào 0,8m3 | Lấy mẫu thí nghiệm đầu vào: Thép D6 trơn, thép D8 trơn, Thép D10 gai, thép D12 gai, Thép D14 gai, Thép D16 gai, Thép D18 gai, Thép D20 gai, Thép D22 gai Japan; Cát vàng Việt Trì; Cát đen Việt Trì; Đá dăm 1x2 Kiện Khê; Đá dăm 4x6 Kiện Khê; Xi măng PCB30 Bút Sơn, Xi măng PCB40 Bút Sơn; Gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22 cm
2021-10-03 | Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, dựng lán trại | 10 | Máy đào 0,8m3 |  |  |  |  | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2021-10-04 | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 30 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW; Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm; Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cọc đại trà |  |  | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2021-10-05 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-06 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-07 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-08 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-09 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-10 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  |  | Cọc thí nghiệm :Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép
2021-10-11 | Cọc thí nghiệm :Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 25 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  | Cọc thí nghiệm :Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép
2021-10-12 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-13 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-14 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-15 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-16 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-17 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-18 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-19 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-20 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-21 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-22 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW
2021-10-23 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  |  | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà
2021-10-24 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà | 20 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy mài 2,7kW; Máy khoan đứng 2,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà
2021-10-25 |  | 0
2021-10-26 |  | 0
2021-10-27 |  | 0
2021-10-28 |  | 0
2021-10-29 |  | 0
2021-10-30 |  | 0
2021-10-31 |  | 0
2021-11-01 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-02 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-03 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-04 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-05 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-06 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-07 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-08 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-09 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-10 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-11 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | 5 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW
2021-11-12 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-13 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-14 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-15 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-16 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  |  | Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt
2021-11-17 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  | Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt
2021-11-18 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp | 13 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy đào 0,8m3
2021-11-19 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 25 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy đào 0,8m3;Máy khoan bê tông 1,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2021-11-20 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 25 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy đào 0,8m3;Máy khoan bê tông 1,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  |  | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà
2021-11-21 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà; Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 25 | Máy ép cọc trước 150T; Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy đào 0,8m3;Máy khoan bê tông 1,5kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng
2021-11-22 | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | 25 | Máy đào 0,8m3;Máy cắt uốn cốt thép 5kW;Máy khoan bê tông 1,5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW |  |  |  | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40
2021-11-23 | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 20 | Máy trộn bê tông 250 lít;Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà hành chính công |  |  | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt
2021-11-24 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt; Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 32 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn vữa 150l | Vữa XM M75, PCB30, xây móng nhà hành chính công |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-25 | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30; Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 41 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW |  |  |  | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-26 | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cổ cột nhà hành chính công |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-11-27 | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-28 | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 44 | Máy trộn vữa 150l;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-29 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 38 | Máy trộn vữa 150l;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy đầm đất cầm tay 70kg; Ô tô tự đổ 10T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T | độ chặt Y/C K = 0,90, cát tôn nền tầng 1 |  |  | Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô
2021-11-30 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô | 23 | Máy trộn vữa 150l;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy đầm đất cầm tay 70kg;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô
2021-12-01 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 66 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1
2021-12-02 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 80 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà hành chính công |  |  |  | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-03 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 80 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW |  |  |  | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-04 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 14 | Máy trộn vữa 150l |  | Ống nhựa chìm bảo hộ đường kính 16mm - 25mm; Ống nhựa nổi bảo hộ đường kính 25mm - 32mm; dây dẫn 2 ruột 2x0.75mm2, 2x1,5 mm2, 2x2,5 mm2, 2x4mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, dây đơn 1x6 mm2, 1x16mm2; đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130, KT 500x350x180
2021-12-05 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 19 | Máy trộn vữa 150l;Máy khoan bê tông 0,62kW
2021-12-06 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 26 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-07 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 36 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-08 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 36 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW |  |  |  |  | Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2021-12-09 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 46 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-10 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 23 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-11 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  |  | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2021-12-12 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16; Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 32 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2021-12-13 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-14 | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 24 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy vận thăng 0,8T | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 1 |  |  | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-12-15 | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-12-16 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 33 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 2 |  |  |  | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột
2021-12-17 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 47 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 2 nhà hành chính công |  |  | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-18 | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 25 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-19 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 14 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2021-12-20 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 19 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW
2021-12-21 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 26 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-22 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 36 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-23 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 36 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW |  |  |  |  | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2021-12-24 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 46 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-25 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 23 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-26 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  |  | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2021-12-27 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 32 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2021-12-28 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 27 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-29 | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 24 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy vận thăng 0,8T | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 2 |  |  | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-30 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | 22 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2021-12-31 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40 | 33 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 3 |  |  |  | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột
2022-01-01 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 45 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 3 nhà hành chính công |  |  | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-02 | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 23 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-03 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 12 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2022-01-04 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 12 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2022-01-05 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 17 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-01-06 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 24 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2022-01-07 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130 | 34 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2022-01-08 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 34 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW |  |  |  |  | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2022-01-09 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | 44 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 0,8T |  |  |  | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-10 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 21 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-11 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T
2022-01-12 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  |  | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2022-01-13 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái; Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | 15 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2022-01-14 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | 10 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW; Máy hàn điện 23kW; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T |  |  |  | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-15 | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 10 | Máy bơm bê tông 50m3/h; Máy đầm dùi 1,5kW | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 3 | Măng sông nhựa PVC D110mm, Tê nhựa D110/90mm, Cút nhựa D110mm, Cút nhựa PVC miệng bát D27mm, Cút nhựa PVC miệng bát D34mm, Tê nhựa PVC miệng bát D34x27mm, Cút nhựa D48mm, Măng sông nhựa PVC D48mm, Cút nhựa D60mm, Măng sông nhựa PVC D60mm, Chếch nhựa D90mm, Cút nhựa D90mm, Cút nhựa miệng bát D90mm, Măng sông nhựa PVC D90mm, Tê nhựa D90/60mm, Tê nhựa D90/90mm, Tê nhựa D90x48mm, Ống nhựa PVC miệng bát D110mm, Ống nhựa PVC miệng bát D27, Ống nhựa PVC miệng bát D34, Ống nhựa PVC miệng bát D48mm, Ống nhựa PVC miệng bát D60mm, Ống nhựa miệng bát D90mm L=6m, Ống nhựa PVC miệng bát D90mm, Ống nhựa PPR đường kính 20mm, Ống nhựa PPR đường kính 25mm, Ống nhựa PPR đường kính 32mm, Ống nhựa PPR đường kính 40mm, Ống nhựa PPR đường kính 50mm, Ống nhựa PPR đường kính 63mm, Cút nhựa PPR ĐK20mm, Rắc co nhựa PPR ĐK20mm, Côn nhựa PPR ĐK25x20mm, Cút nhựa PPR ĐK25mm, Tê nhựa PPR ĐK25x20mm, Côn nhựa PPR ĐK32x20mm, Côn nhựa PPR ĐK32x25mm, Cút nhựa PPR ĐK32mm, Rắc co nhựa PPR ĐK32mm, Tê nhựa PPR ĐK32x20mm, Tê nhựa PPR ĐK32x25mm, Côn nhựa PPR ĐK40x32mm, Cút nhựa PPR ĐK40mm, Tê nhựa PPR ĐK40x20mm, Tê nhựa PPR ĐK40x25mm, Tê nhựa PPR ĐK40x32mm, Côn nhựa PPR ĐK50x40mm, Cút nhựa PPR ĐK50mm, Tê nhựa PPR ĐK50x40mm, Côn nhựa PPR ĐK63x50mm, Cút nhựa PPR ĐK63mm, Tê nhựa PPR ĐK63x50mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 20mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 25mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 32mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 40mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 50mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 63mm, |  | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-16 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm; Đào hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 88 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy mài 1kW;Máy hàn nhiệt cầm tay | Vữa XM M75, PCB30, trát nhà hành chính công |  |  |  | Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm
2022-01-17 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm; Đào hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 88 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy mài 1kW;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  | Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm
2022-01-18 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đào hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 78 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Đào hào chống mối thủ công
2022-01-19 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đào hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 78 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW; Máy vận thăng 2T;Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy hàn nhiệt cầm tay |  | dung dịch thuốc mối chlorpyrifos ethyl 1,2%. |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Đào hào chống mối thủ công | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-20 | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 77 | Máy trộn vữa 150l; Máy vận thăng lồng 3T; Cần trục tháp 25T;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-21 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 86 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy trộn vữa 150l;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay | Bê tông M200, đá 1x2, PCB30, giằng thu hồi |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2022-01-22 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 86 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm dùi 1,5kW;Máy trộn vữa 150l;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2022-01-23 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 82 | Máy trộn vữa 150l;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay | Vữa XM M75, PCB30, xây trát mái |  |  |  | Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.
2022-01-24 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 82 | Máy trộn vữa 150l;Máy phun áp lực phần hào;Máy hàn nhiệt cầm tay |  |  |  | Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%. | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm
2022-01-25 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Đắt đất hào chống mối thủ công; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 74 | Máy trộn vữa 150l;Máy hàn nhiệt cầm tay |  | Xà gồ thép, sơn sắt thép nước lót, nước phủ; tôn lợp mái, tôn úp nóc |  | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm
2022-01-26 | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW
2022-01-27 | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  |  | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công
2022-01-28 | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Cần cẩu bánh xích 10T; Máy hàn điện 23kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công
2022-01-29 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW | Bê tông M150, đá 1x2, PCB30, bê tông nền |  |  |  | Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox
2022-01-30 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox | 62 | Máy trộn bê tông 250 lít; Máy đầm bàn 1kW;Máy trộn vữa 150l;Máy hàn điện 23kW; Máy khoan đứng 4,5kW; Máy mài 2,7kW; Máy cắt uốn cốt thép 5kW |  |  |  | Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox
2022-01-31 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 40 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-01 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 40 | Máy trộn vữa 150l |  |  |  |  | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái
2022-02-02 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 40 | Máy trộn vữa 150l |  | Kim thu sét, cọc chống sét mạ kẽm, dây chống sét theo tường |  | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái
2022-02-03 | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 ; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 47 | Máy hàn điện 14kW; Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy trộn vữa 150l |  |  |  |  | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000
2022-02-04 | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 ; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 47 | Máy hàn điện 14kW; Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy trộn vữa 150l |  |  |  | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000
2022-02-05 | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 41 | Máy trộn vữa 150l |  |  |  |  | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85
2022-02-06 | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85; Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 41 | Máy trộn vữa 150l |  |  |  | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85
2022-02-07 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 36 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-08 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 36 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-09 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30 | 36 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-10 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30 | 38 | Máy trộn vữa 150l
2022-02-11 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30 | 38 | Máy trộn vữa 150l |  |  |  |  | Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30
2022-02-12 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30 | 38 | Máy trộn vữa 150l |  | Đá bóc tự nhiên KT100x200mm |  | Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30
2022-02-13 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm | 42 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-14 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm | 42 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  | Dung dịch chống thấm sàn WC |  |  | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm; Quét dung dịch chống thấm sàn WC
2022-02-15 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm; Quét dung dịch chống thấm sàn WC | 43 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  | Gạch lát granit KT 800x800mm2, 600x600mm2; Gạch chống trơn WC 600x600mm2; gạch ốp 300x600mm2; rọ chắn rác ĐK90mm; đá grnit bậc cầu thang, bậc tam cấp |  | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm; Quét dung dịch chống thấm sàn WC
2022-02-16 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-17 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-18 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-19 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-20 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-21 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-02-22 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 51 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  | Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-02-23 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-24 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-25 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-26 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-27 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-02-28 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-01 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90 | 48 | Máy trộn vữa 150l;Máy cắt gạch đá 1,7kW |  | Bột bả nội thất, ngoại thất Dulux professional; Sơn lót Dulux nội thất Professional A500, Sơn phủ nội thất Dulux Professional lau chùi hiệu quả, Sơn lót Dulux ngoại thất Professional E700, Sơn phủ ngoại thất Dulux Professional E700, |  | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-02 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-03-03 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-03-04 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-03-05 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180
2022-03-06 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180 ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 43 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  | Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180
2022-03-07 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 38 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-08 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 38 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  | Dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa; ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 ,Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", |  | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-09 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-10 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-11 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-12 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-13 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-14 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30
2022-03-15 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30; Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 45 | Máy cắt gạch đá 1,7kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30
2022-03-16 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 40 | Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-03-17 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 40 | Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ",
2022-03-18 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ", ; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 40 | Máy khoan bê tông 0,62kW |  | Tấm thạch cao, tấm thạch cao chịu nước, phào nhựa PU; vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ |  | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ",
2022-03-19 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 46
2022-03-20 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 46 | [5 empty] | Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần
2022-03-21 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần | 46 |  |  |  |  | Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần
2022-03-22 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-23 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-24 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-25 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-26 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33
2022-03-27 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33 | [5 empty] | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Lắp đặt các automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe; Lắp đặt công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi
2022-03-28 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 33 |  |  |  |  | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Lắp đặt các automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe; Lắp đặt công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi
2022-03-29 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-03-30 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-03-31 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-04-01 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-04-02 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 | [5 empty] | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh
2022-04-03 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 |  |  |  |  | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh
2022-04-04 | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18
2022-04-05 | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 | [5 empty] | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ
2022-04-06 | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 |  |  | Đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, giá đỡ Inox bàn lavabô, lavabô âm bàn; lavabô + chân treo; vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); xí bệt; chậu tiểu nam; van xả tiểu nam; chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; van xả tiểu nam cảm ứng; vòi xịt; vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370 |  | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ
2022-04-07 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 15 | Máy cắt gạch đá 1,7kW
2022-04-08 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 15 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |  | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô
2022-04-09 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 15 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô
2022-04-10 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 | Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-04-11 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18 | Máy khoan bê tông 0,62kW |  | Lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ
2022-04-12 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 36 | Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy hàn điện 23kW
2022-04-13 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 36 | Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy hàn điện 23kW
2022-04-14 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 36 | Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy hàn điện 23kW |  | Đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần |  |  | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
2022-04-15 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 45 | Máy khoan bê tông 0,62kW;Máy hàn điện 23kW |  | Automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe, công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi; Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng |  | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
2022-04-16 | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | 37 | Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW
2022-04-17 | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | 37 | Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  |  | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m
2022-04-18 | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | 37 | Máy hàn điện 23kW;Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần
2022-04-19 | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần; Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng | 14 | Máy khoan bê tông 0,62kW |  |  |  | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần
2022-04-20 | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng | 5 |  |  | Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm |  |  | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm
2022-04-21 | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm | 10 |  |  |  |  | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm
2022-04-22 | Dọn dẹp vệ sinh công trường | 5
2022-04-23 | Dọn dẹp vệ sinh công trường | 5
2022-04-24 | Bàn giao công trình đưa vào sử dụng | 5

## LMTN
LMTN
2021-10-04 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm; Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cọc đại trà
2021-11-23 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà hành chính công
2021-11-24 | Vữa XM M75, PCB30, xây móng nhà hành chính công
2021-11-26 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cổ cột nhà hành chính công
2021-11-29 | độ chặt Y/C K = 0,90, cát tôn nền tầng 1
2021-12-01 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1
2021-12-02 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà hành chính công
2021-12-14 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 1
2021-12-16 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 2
2021-12-17 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 2 nhà hành chính công
2021-12-29 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 2
2021-12-31 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 3
2022-01-01 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 3 nhà hành chính công
2022-01-15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 3
2022-01-16 | Vữa XM M75, PCB30, trát nhà hành chính công
2022-01-21 | Bê tông M200, đá 1x2, PCB30, giằng thu hồi
2022-01-23 | Vữa XM M75, PCB30, xây trát mái
2022-01-29 | Bê tông M150, đá 1x2, PCB30, bê tông nền

## LMTN_sua
| LMTN | SLTM | SLM | KTM | YCTN
2021-10-04 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7, cọc thí nghiệm | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7
2021-10-04 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cọc đại trà | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2021-11-23 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, móng nhà hành chính công | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2021-11-24 | Vữa XM M75, PCB30, xây móng nhà hành chính công | 1 | 3 | 4x4x16cm | Xác định cường độ mác vữa R7, R28
2021-11-26 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cổ cột nhà hành chính công | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2021-11-29 | độ chặt Y/C K = 0,90, cát tôn nền tầng 1 | 1 | 1 |  | Xác định độ đầm chặt K=0,9
2021-12-01 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 1 | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2021-12-02 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 1 nhà hành chính công | 1 | 3 | 4x4x16cm | Xác định cường độ mác vữa R7, R28
2021-12-14 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 1 | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2021-12-16 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 2 | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2021-12-17 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 2 nhà hành chính công | 1 | 3 | 4x4x16cm | Xác định cường độ mác vữa R7, R28
2021-12-29 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 2 | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2021-12-31 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, cột tầng 3 | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2022-01-01 | Vữa XM M75, PCB30, xây tầng 3 nhà hành chính công | 1 | 3 | 4x4x16cm | Xác định cường độ mác vữa R7, R28
2022-01-15 | Bê tông M250, đá 1x2, PCB40, mái tầng 3 | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2022-01-16 | Vữa XM M75, PCB30, trát nhà hành chính công | 1 | 3 | 4x4x16cm | Xác định cường độ mác vữa R7, R28
2022-01-21 | Bê tông M200, đá 1x2, PCB30, giằng thu hồi | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28
2022-01-23 | Vữa XM M75, PCB30, xây trát mái | 1 | 3 | 4x4x16cm | Xác định cường độ mác vữa R7, R28
2022-01-29 | Bê tông M150, đá 1x2, PCB30, bê tông nền | 1 | 3 | 15x15x15cm | Xác định cường độ mác bê tông R7,R28

## NTVL
NTVL
2021-12-04 | Ống nhựa chìm bảo hộ đường kính 16mm - 25mm; Ống nhựa nổi bảo hộ đường kính 25mm - 32mm; dây dẫn 2 ruột 2x0.75mm2, 2x1,5 mm2, 2x2,5 mm2, 2x4mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, dây đơn 1x6 mm2, 1x16mm2; đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130, KT 500x350x180
2022-01-15 | Măng sông nhựa PVC D110mm, Tê nhựa D110/90mm, Cút nhựa D110mm, Cút nhựa PVC miệng bát D27mm, Cút nhựa PVC miệng bát D34mm, Tê nhựa PVC miệng bát D34x27mm, Cút nhựa D48mm, Măng sông nhựa PVC D48mm, Cút nhựa D60mm, Măng sông nhựa PVC D60mm, Chếch nhựa D90mm, Cút nhựa D90mm, Cút nhựa miệng bát D90mm, Măng sông nhựa PVC D90mm, Tê nhựa D90/60mm, Tê nhựa D90/90mm, Tê nhựa D90x48mm, Ống nhựa PVC miệng bát D110mm, Ống nhựa PVC miệng bát D27, Ống nhựa PVC miệng bát D34, Ống nhựa PVC miệng bát D48mm, Ống nhựa PVC miệng bát D60mm, Ống nhựa miệng bát D90mm L=6m, Ống nhựa PVC miệng bát D90mm, Ống nhựa PPR đường kính 20mm, Ống nhựa PPR đường kính 25mm, Ống nhựa PPR đường kính 32mm, Ống nhựa PPR đường kính 40mm, Ống nhựa PPR đường kính 50mm, Ống nhựa PPR đường kính 63mm, Cút nhựa PPR ĐK20mm, Rắc co nhựa PPR ĐK20mm, Côn nhựa PPR ĐK25x20mm, Cút nhựa PPR ĐK25mm, Tê nhựa PPR ĐK25x20mm, Côn nhựa PPR ĐK32x20mm, Côn nhựa PPR ĐK32x25mm, Cút nhựa PPR ĐK32mm, Rắc co nhựa PPR ĐK32mm, Tê nhựa PPR ĐK32x20mm, Tê nhựa PPR ĐK32x25mm, Côn nhựa PPR ĐK40x32mm, Cút nhựa PPR ĐK40mm, Tê nhựa PPR ĐK40x20mm, Tê nhựa PPR ĐK40x25mm, Tê nhựa PPR ĐK40x32mm, Côn nhựa PPR ĐK50x40mm, Cút nhựa PPR ĐK50mm, Tê nhựa PPR ĐK50x40mm, Côn nhựa PPR ĐK63x50mm, Cút nhựa PPR ĐK63mm, Tê nhựa PPR ĐK63x50mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 20mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 25mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 32mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 40mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 50mm, Măng sông nhựa PPR đường kính 63mm,
2022-01-19 | dung dịch thuốc mối chlorpyrifos ethyl 1,2%.
2022-01-25 | Xà gồ thép, sơn sắt thép nước lót, nước phủ; tôn lợp mái, tôn úp nóc
2022-02-02 | Kim thu sét, cọc chống sét mạ kẽm, dây chống sét theo tường
2022-02-12 | Đá bóc tự nhiên KT100x200mm
2022-02-14 | Dung dịch chống thấm sàn WC
2022-02-15 | Gạch lát granit KT 800x800mm2, 600x600mm2; Gạch chống trơn WC 600x600mm2; gạch ốp 300x600mm2; rọ chắn rác ĐK90mm; đá grnit bậc cầu thang, bậc tam cấp
2022-03-01 | Bột bả nội thất, ngoại thất Dulux professional; Sơn lót Dulux nội thất Professional A500, Sơn phủ nội thất Dulux Professional lau chùi hiệu quả, Sơn lót Dulux ngoại thất Professional E700, Sơn phủ ngoại thất Dulux Professional E700,
2022-03-08 | Dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa; ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 ,Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ",
2022-03-18 | Tấm thạch cao, tấm thạch cao chịu nước, phào nhựa PU; vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ
2022-04-06 | Đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, giá đỡ Inox bàn lavabô, lavabô âm bàn; lavabô + chân treo; vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); xí bệt; chậu tiểu nam; van xả tiểu nam; chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; van xả tiểu nam cảm ứng; vòi xịt; vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370
2022-04-11 | Lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ
2022-04-14 | Đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần
2022-04-15 | Automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe, công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi; Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng
2022-04-20 | Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm

## YCNTVL
YCNTVL

## NTCV
NTCV
2021-10-04 | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2021-10-11 | Cọc thí nghiệm :Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép
2021-10-24 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà
2021-11-17 | Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt
2021-11-21 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà
2021-11-22 | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng
2021-11-23 | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40
2021-11-24 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt
2021-11-25 | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-27 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-11-28 | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-29 | Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-30 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô
2021-12-03 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-07 | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-09 | Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2021-12-10 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-12 | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2021-12-13 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2021-12-14 | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-15 | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-12-17 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột
2021-12-18 | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-22 | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-24 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2021-12-25 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-27 | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2021-12-28 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2021-12-29 | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2022-01-01 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột
2022-01-02 | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-07 | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2022-01-09 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2022-01-10 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-13 | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2022-01-14 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2022-01-15 | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-17 | Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm
2022-01-19 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Đào hào chống mối thủ công
2022-01-20 | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-22 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2022-01-24 | Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.
2022-01-25 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm
2022-01-28 | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công
2022-01-30 | Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox
2022-02-02 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái
2022-02-04 | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000
2022-02-06 | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85
2022-02-12 | Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30
2022-02-15 | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm; Quét dung dịch chống thấm sàn WC
2022-02-22 | Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-01 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-06 | Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180
2022-03-08 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-15 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30
2022-03-18 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ",
2022-03-21 | Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần
2022-03-28 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Lắp đặt các automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe; Lắp đặt công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi
2022-04-03 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh
2022-04-06 | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ
2022-04-09 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô
2022-04-15 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
2022-04-18 | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m
2022-04-19 | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần
2022-04-21 | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm

## YCNTCV
YCNTCV
2021-10-03 | Cọc thí nghiệm :Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc thí nghiệm; đổ thủ công bê tông cọc sử dụng phụ gia R7, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2021-10-10 | Cọc thí nghiệm :Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép
2021-10-23 | Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cọc Đk các loại; sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc Cọc đại trà; Đổ thủ công bê tông cọc, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 Cọc đại trà
2021-11-16 | Cắt, uốn sắt đài móng, dầm móng, cổ cột, giằng móng, bể phốt
2021-11-20 | Ép trước cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc Cọc đại trà
2021-11-21 | Đào móng bằng máy, đào thủ công móng, bể phốt nhà hành chính công, bậc tam cấp; Lắp dụng cốt thép, ván khuôn nắp bể phốt nhà hành chính công Bể phốt; Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép móng; Lắp dựng ván khuôn lót móng, đổ thủ công bê tông lót móng, bể phốt nhà hành chính công M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng ván khuôn, cốt thép đài móng ,dầm móng
2021-11-22 | Đổ thủ công nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông đài móng, dầm móng nhà hành chính công ,M250, đá 1x2, PCB40
2021-11-23 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ đáy bể phốt
2021-11-24 | Đổ thủ công bê tông đáy bể phốt nhà hành chính công, M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-26 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột móng nhà hành chính công; Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng móng nhà hành chính công; Tầng 1: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-11-27 | Xây tường móng, tường bể phốt nhà hành chính công bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông cổ cột móng nhà hành chính công, M250, đá 1x2, PCB40; Đổ thủ công bê tông giằng móng nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-28 | Đắp đất móng, bậc tam cấp nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90, vận chuyển đất thừa bằng ô tô; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-11-29 | Trát tường, láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30; Đổ thủ công bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30; Lắp dựng nắp bể phốt; Đắp cát nền tầng 1 nhà hành chính công, độ chặt Y/C K = 0,90; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô
2021-12-02 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-06 | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-08 | Tầng 1: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 1: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 1: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2021-12-09 | Tầng 1: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 1: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-11 | Tầng 1: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2021-12-12 | Tầng 1: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2021-12-13 | Tầng 1: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-14 | Tầng 2: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô
2021-12-16 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột
2021-12-17 | Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2021-12-21 | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2021-12-23 | Tầng 2: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 2: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 2: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2021-12-24 | Tầng 2: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2021-12-26 | Tầng 2: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2021-12-27 | Tầng 2: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2021-12-28 | Tầng 2: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40; Tầng 3: cắt, uốn sắt cột, dầm, mái, lanh tô; Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ lanh tô; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông lanh tô tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2021-12-31 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột
2022-01-01 | Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cột M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-06 | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK các loại, Đế âm tường, tủ điện KT 300x250x130
2022-01-08 | Tầng 3: Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ cầu thang; Tầng 3: Đổ thủ công bê tông cầu thang, bê tông M200, đá 1x2, PCB30; Tầng 3: Lắp đặt dây dẫn điện âm tường
2022-01-09 | Tầng 3: Xây tường bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Tầng 3: Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-12 | Tầng 3: Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái; Móc treo quạt thép d16
2022-01-13 | Tầng 3: Lắp dựng ván khuôn gỗ, cốt thép dầm, mái
2022-01-14 | Tầng 3: Đổ bằng máy bơm tự hành bê tông mái, dầm,bê tông M250, đá 1x2, PCB40
2022-01-16 | Thi công chống sét: Đào thủ công hào chôn dây chống sét; Gia công kim thu sét, dài 1 m; Gia công cọc chống sét mạ kẽm
2022-01-18 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ tường sênô mái; Đổ thủ công bê tông thành sênô, M250, đá 1x2, PCB40; Đào hào chống mối thủ công
2022-01-19 | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30
2022-01-21 | Lắp dựng cốt thép, ván khuôn gỗ giằng thu hồi; Đổ thủ công bê tông giằng thu hồi nhà hành chính công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30
2022-01-23 | Lắp đặt hệ thống thoát nước mái: ống nhựa miệng bát - Đường kính 90mm, cút nhựa, vòi tràn; Phun thuốc mối: dung dịch chlorpyrifos ethyl 1,2%.
2022-01-24 | Trát tường thu hồi, vữa XM M75, PCB30; Gia công xà gồ thép; Trát thành sênô, láng mái, vữa XM M75, PCB30; Lắp đặt đường nước, thoát nước mưa: Lắp đặt ống nhựa, cút nhựa, cút ren trong, Tê nhựa, côn nhựa PPR Đk các loại, rắc co, van, van phao ĐK các loại,ống nhựa miệng bát, chếch nhựa miệng bát, tê nhựa miệng bát, cút nhựa miệng bát, măng sông miệng bát ĐK các loại, họng kiểm tra, phễu thu nước sàn INOX 150x150, Rọ bơm
2022-01-27 | Lắp dựng xà gồ thép, sơn sắt thép 1 nước lót + 1 nước phủ; Đắt đất hào chống mối thủ công
2022-01-29 | Đổ thủ công bê tông nền tầng 1, M150, đá 1x2, PCB30; Xây tường 110, hộp kĩ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30; Sản xuất lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2, lan can inox, trụ lan can cầu thang gỗ N2, thang inox lên mái; cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly; cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly; sen hoa cửa sổ bằng hộp inox
2022-02-01 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly; tôn úp nóc khổ rộng 600; tôn mạ kẽm đậy thang lên mái
2022-02-03 | Lắp đặt kim thu sét, đóng cọc chống sét mạ kẽm; Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà; Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất; Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000
2022-02-05 | Đắp đất thủ công hào chôn dây chống sét, độ chặt Y/C K = 0,85
2022-02-11 | Trát chân móng, vữa XM M75, PCB30
2022-02-14 | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm; Quét dung dịch chống thấm sàn WC
2022-02-21 | Tầng 1: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 800x800mm tầng 1, XM PCB30;Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-02-28 | Trát tường trong, tường ngoài, dầm, mái, cầu thang, đắp phào đơn, trát gờ chỉ, lanh tô vữa XM M75, PCB30; Tầng 2: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-05 | Lắp đặt điện ngoại tuyến cấp vào nhà chia các tầng: Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, 2x16 mm2, 4 ruột 3x50+1x35 mm2, tủ điện tổng KT 500x350x180
2022-03-07 | Tầng 3: Lát nền gạch, ốp chân tường granit KT 600x600mm tầng 2,3, XM PCB30; Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, ốp tường vệ sinh gạch KT300x600, XM PCB30, lắp rọ chắn rác đk90
2022-03-14 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30; Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30
2022-03-17 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn; hộp nối phân dây kích thước 100x100x50; đi đây dẫn điện đường kính các loại; Lắp đặt điện điều hòa trung tâm phòng một cửa: Lắp đặt dàn nóng điều hòa; dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng); Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; Đường kính 34,9mm, ĐK 28,6 mm, ĐK 22,1 mm, ĐK 15,9 mm, ĐK 9,5 mm; Giá đỡ ống đồng ; Lắp đặt đường ống thoát nước điều hòa: ống nhựa miệng bát ĐK 27mm, 34mm, cút nhựa 27mm, 34mm; tê nhựa Đk 34x27mm; Giá đỡ ống nước dạng đai cùm; Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200, Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200, Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200, Hộp côn đầu máy đường đẩy , Hộp côn đầu máy đường hồi , Giá treo hộp gió,ống gió, Xốp dán cách nhiệt dày 20mm, ống gió mềm có bảo ôn D250 , Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao), Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần, Cao su giảm chấn cho cục nóng , Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas , Ni tơ thổi muội hàn. , "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống, Băng cuốn cách ẩm Hãng sản xuất DUPON - Mỹ",
2022-03-20 | Bả bằng bột bả vào tường, cột dầm, trần
2022-03-27 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao, lắp phào nhựa PU; Lắp đặt các automat 1 pha =15A, 20A, 32A, 63A, 100A, 3 pha 150A, cầu dao 300Ampe; Lắp đặt công tắc 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt, công tắc cầu thang, ổ cắm đôi
2022-04-02 | Thi công trần phẳng tấm thạch cao chịu nước nhà vệ sinh
2022-04-05 | Lắp đặt vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ
2022-04-08 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa, Lắp giá đỡ Inox bàn lavabô
2022-04-14 | Lắp đặt lavabô âm bàn; Lắp đặt lavabô + chân treo; Lắp đặt vòi lavabô; Xiphong + cổ cong + dây cáp; Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm); Lắp đặt xí bệt; Lắp đặt chậu tiểu nam; Lắp đặt van xả tiểu nam; Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp; Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt vòi rửa nền; Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm; Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm; Gương soi dày 5ly KT 900x600mm; Móc treo giấy; Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3; Máy bơm liên doanh 0,35KW; Máy sấy tay Inax KS370; Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
2022-04-17 | Lắp dựng lan can inox, lan can kính cường lực, trụ lan can cầu thang, thang mái; Lắp đặt cửa sổ cửa đi bằng gỗ, cửa đi liền vách kính cường lực kèm phụ kiện: Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm; Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc; Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly; Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT;Khoá cửa đi tay gạt 20x70mm;Cremon của đi;Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox;Tay nắm âm và các chân kẹp;Khóa bán nguyệt kép;Bản lề cường lực; Lắp dựng cửa nhôm xingfa, vách nhôm xingfa, và phụ kiện: Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D;Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D;Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A;Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A; sen hoa cửa sổ; Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng phòng một cửa: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, Lắp đặt đèn LED dây 7w/m
2022-04-18 | Lắt đặt đèn, thiết bị chiếu sáng phòng họp tầng 2,3: đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200, Đèn Led Downlight 16w D=155, đèn LED dây 7w/m; Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt, phòng làm việc: đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED, đèn ốp trần, quạt trần
2022-04-20 | Thi công nội thất tầng 1 phòng 1 cửa : Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim; Lắp đặt Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 160x25; Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim gỗ lim; Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim; Nẹp đồng phân mảng; Lắp đặt :Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm; Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm

## 454
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép | [5 empty] | Gốc |  | Giá trị đọc |  | giá trị cần ghi
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép | 454 |  | cọc số | 1 | Áp xuất chỉ trên áp kế | Lực ép tương ứng | 106 | FALSE
Đoạn cọc C1 | -1 | 2 | 0.8 |  | 0.02 |  |  | 10 | 4.02 |  | FALSE
| -2 | 4 | 1.6 |  | 0.05 |  |  | 20 | 8.04 |  | FALSE
| -3 | 4 | 1.6 |  | 0.05 |  |  | 30 | 12.06 |  | FALSE
| -4 | 6 | 2.41 |  | 0.07 |  |  | 40 | 16.08 |  | FALSE
| -5 | 8 | 3.2 |  | 0.1 |  |  | 50 | 20.1 |  | FALSE
Đoạn cọc C2 | -6 | 20 | 8.04 |  | 0.15 |  |  | 60 | 24.12 |  | FALSE
| -7 | 20 | 8.04 |  | 0.2 |  |  | 70 | 28.14 |  | FALSE
| -8 | 30 | 12.06 |  | 0.25 |  |  | 80 | 32.16 |  | FALSE
| -9 | 36 | 14.47 |  | 0.3 |  |  | 90 | 36.18 |  | FALSE
| -10 | 40 | 16.08 |  | 0.3 |  |  | 100 | 40.2 |  | TRUE | 42.612
Đoạn cọc C2 | -11 | 75 | 30.15 |  | 0.5 |  |  | 110 | 44.22 |  | FALSE
| -12 | 75 | 30.15 |  | 0.5 |  |  | 120 | 48.24 |  | FALSE
| -13 | 85 | 34.17 |  | 0.6 |  |  | 130 | 52.26 |  | FALSE
| -14 | 90 | 36.1 |  | 0.8 |  |  | 140 | 56.28 |  | FALSE
| -15 | 100 | 40.2 |  | 1 |  |  | 150 | 60.3 |  | FALSE
[8 empty] | 160 | 64.32 |  | FALSE
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép | [5 empty] | 170 | 68.34 |  | FALSE
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép |  |  |  |  | 180 | 72.36 |  | FALSE
Đoạn cọc C1 | -1 | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 190 | 76.38 |  | FALSE
| -2 | 5 | 2.01 |  |  |  |  | 200 | 80.4 |  | FALSE
| -3 | 7 | 2.81 |  |  |  |  | 210 | 84.42 |  | FALSE
| -4 | 8 | 3.22 |  |  |  |  | 220 | 88.44 |  | FALSE
| -5 | 9 | 3.62 |  |  |  |  | 230 | 92.46 |  | FALSE
Đoạn cọc C2 | -6 | 21 | 8.44 |  |  |  |  | 240 | 96.48 |  | FALSE
| -7 | 25 | 10.05 |  |  |  |  | 250 | 100.5 |  | FALSE
| -8 | 31 | 12.46
| -9 | 36 | 14.47
| -10 | 40 | 16.08
Đoạn cọc C2 | -11 | 70 | 28.14
| -12 | 75 | 30.15
| -13 | 85 | 34.17
| -14 | 90 | 36.18
| -15 | 95 | 38.19
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép
Đoạn cọc C1 | -1 | 2 | 0.8
| -2 | 3 | 1.21
| -3 | 4 | 1.61
| -4 | 5 | 2.01
| -5 | 6 | 2.41
Đoạn cọc C2 | -6 | 15 | 6.03
| -7 | 20 | 8.04
| -8 | 25 | 10.05
| -9 | 35 | 14.07
| -10 | 45 | 18.09
Đoạn cọc C2 | -11 | 60 | 24.12
| -12 | 70 | 28.14
| -13 | 85 | 34.17
| -14 | 92 | 36.98
| -15 | 106 | 42.61
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép
Đoạn cọc C1 | -1 | 2 | 0.8
| -2 | 4 | 1.61
| -3 | 4 | 1.61
| -4 | 7 | 2.81
| -5 | 7 | 2.81
Đoạn cọc C2 | -6 | 15 | 6.03
| -7 | 25 | 10.05
| -8 | 30 | 12.06
| -9 | 36 | 14.47
| -10 | 42 | 16.88
Đoạn cọc C2 | -11 | 71 | 28.54
| -12 | 76 | 30.55
| -13 | 83 | 33.37
| -14 | 92 | 36.98
| -15 | 98 | 39.04

## 904
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép | [6 empty] | Gốc |  | Giá trị đọc |  | giá trị cần ghi
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép | 904 |  | cọc số | 136 |  | Áp xuất chỉ trên áp kế | Lực ép tương ứng | 5 | TRUE | 4.52
Đoạn cọc C1 | -1 | 2 | 1.8 | 1.808 | 0.02 |  |  | 184.5 | 10 | 9.04 |  | FALSE
| -2 | 3 | 2.71 | 2.712 | 0.05 |  | \ | 36 | 20 | 18.08 |  | FALSE
| -3 | 4 | 3.61 | 3.616 | 0.05 |  |  |  | 30 | 27.12 |  | FALSE
| -4 | 4 | 3.61 | 3.616 | 0.07 |  |  |  | 40 | 36.16 |  | FALSE
| -5 | 5 | 4.52 | 4.52 | 0.1 |  |  |  | 50 | 45.2 |  | FALSE
Đoạn cọc C2 | -6 | 10 | 9.04 | 9.04 | 0.15 |  |  |  | 60 | 54.24 |  | FALSE
| -7 | 11 | 9.94 | 9.944 | 0.2 |  |  |  | 70 | 63.28 |  | FALSE
| -8 | 15 | 13.56 | 13.56 | 0.25 |  |  |  | 80 | 72.32 |  | FALSE
| -9 | 15 | 13.56 | 13.56 | 0.3 |  |  |  | 90 | 81.36 |  | FALSE
| -10 | 20 | 18.08 | 18.08 | 0.3 |  |  |  | 100 | 90.4 |  | FALSE
Đoạn cọc C2 | -11 | 25 | 22.6 | 22.6 | 0.5 |  |  |  | 110 | 99.44 |  | FALSE
| -12 | 30 | 27.12 | 27.12 | 0.5 |  |  |  | 120 | 108.48 |  | FALSE
| -13 | 35 | 61.64 | 31.64 | 0.6 |  |  |  | 130 | 117.52 |  | FALSE
| -14 | 38 | 34.35 | 34.352 | 0.8 |  |  |  | 140 | 126.56 |  | FALSE
| -15 | 42 | 37.96 | 37.968 | 1 |  |  |  | 150 | 135.6 |  | FALSE
[9 empty] | 160 | 144.64 |  | FALSE
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép | [6 empty] | 170 | 153.68 |  | FALSE
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép | 904 |  |  |  |  | 180 | 162.72 |  | FALSE
Đoạn cọc C1 | -1 | 2 | 1.808 | 1.808 | 0.02 |  |  |  | 190 | 171.76 |  | FALSE
| -2 | 4 | 3.616 | 3.616 | 0.05 |  |  |  | 200 | 180.8 |  | FALSE
| -3 | 5 | 4.52 | 4.52 | 0.05 |  |  |  | 210 | 189.84 |  | FALSE
| -4 | 7 | 6.328 | 6.328 | 0.07 |  |  |  | 220 | 198.88 |  | FALSE
| -5 | 11 | 9.944 | 9.944 | 0.1 |  |  |  | 230 | 207.92 |  | FALSE
Đoạn cọc C2 | -6 | 13 | 11.752 | 11.752 | 0.15 |  |  |  | 240 | 216.96 |  | FALSE
| -7 | 13 | 11.752 | 11.752 | 0.2 |  |  |  | 250 | 226 |  | FALSE
| -8 | 15 | 13.56 | 13.56 | 0.25
| -9 | 15 | 13.56 | 13.56 | 0.3
| -10 | 23 | 20.792 | 20.792 | 0.3
Đoạn cọc C2 | -11 | 27 | 24.408 | 24.408 | 0.5
| -12 | 35 | 31.64 | 31.64 | 0.5
| -13 | 38 | 34.352 | 34.352 | 0.6
| -14 | 40 | 36.16 | 36.16 | 0.8
| -15 | 45 | 40.68 | 40.68 | 1
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép | 904
Đoạn cọc C1 | -1 | 1 | 0.904 | 0.904 | 0.02
| -2 | 2 | 1.808 | 1.808 | 0.05
| -3 | 3 | 2.712 | 2.712 | 0.05
| -4 | 4 | 3.616 | 3.616 | 0.07
| -5 | 7 | 6.328 | 6.328 | 0.1
Đoạn cọc C2 | -6 | 12 | 10.848 | 10.848 | 0.15
| -7 | 15 | 13.56 | 13.56 | 0.2
| -8 | 17 | 15.368 | 15.368 | 0.25
| -9 | 18 | 16.272 | 16.272 | 0.3
| -10 | 22 | 19.888 | 19.888 | 0.3
Đoạn cọc C2 | -11 | 26 | 23.504 | 23.504 | 0.5
| -12 | 31 | 28.024 | 28.024 | 0.5
| -13 | 33 | 29.832 | 29.832 | 0.6
| -14 | 35 | 31.64 | 31.64 | 0.8
| -15 | 41 | 37.064 | 37.064 | 1
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép | 904
Đoạn cọc C1 | -1 | 2 | 1.808 | 1.808 | 0.02
| -2 | 3 | 2.712 | 2.712 | 0.05
| -3 | 4 | 3.616 | 3.616 | 0.05
| -4 | 5 | 4.52 | 4.52 | 0.07
| -5 | 6 | 5.424 | 5.424 | 0.1
Đoạn cọc C2 | -6 | 9 | 8.136 | 8.136 | 0.15
| -7 | 13 | 11.752 | 11.752 | 0.2
| -8 | 16 | 14.464 | 14.464 | 0.25
| -9 | 18 | 16.272 | 16.272 | 0.3
| -10 | 22 | 19.888 | 19.888 | 0.3
Đoạn cọc C2 | -11 | 26 | 23.504 | 23.504 | 0.5
| -12 | 32 | 28.928 | 28.928 | 0.5
| -13 | 33 | 29.832 | 29.832 | 0.6
| -14 | 35 | 31.64 | 31.64 | 0.8
| -15 | 44 | 39.776 | 39.776 | 1
Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép
Ký hiệu đoạn | Độ sâu m | Áp lực | Lực ép | 904
Đoạn cọc C1 | -1 | 1 | 0.904 | 0.904 | 0.02
| -2 | 3 | 2.712 | 2.712 | 0.05
| -3 | 5 | 4.52 | 4.52 | 0.05
| -4 | 7 | 6.328 | 6.328 | 0.07
| -5 | 9 | 8.136 | 8.136 | 0.1
Đoạn cọc C2 | -6 | 12 | 10.848 | 10.848 | 0.15
| -7 | 15 | 13.56 | 13.56 | 0.2
| -8 | 18 | 16.272 | 16.272 | 0.25
| -9 | 18 | 16.272 | 16.272 | 0.3
| -10 | 18 | 16.272 | 16.272 | 0.3
Đoạn cọc C2 | -11 | 24 | 21.696 | 21.696 | 0.5
| -12 | 32 | 28.928 | 28.928 | 0.5
| -13 | 33 | 29.832 | 29.832 | 0.6
| -14 | 36 | 32.544 | 32.544 | 0.8
| -15 | 43 | 38.872 | 38.872 | 1