## Sheet2
Tên công việc | Start | End | time axis 2021-10-01 to 2022-04-26
Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công : Thành phần (có biên bản chi tiết kèm theo) | 2021-10-01 | 2021-10-01
Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, nhân lực, dựng lán trại | 2021-10-02 | 2021-10-06
Thi công phần móng
Sản xuất cốt thép, cốp pha 02 cọc thí nghiệm: Thép D6, D12, D18, D22, thép tấm, thép hình, gỗ tự nhiên | 2021-10-07 | 2021-10-07
Lắp dựng cốt thép, cốp pha 02 cọc thí nghiệm | 2021-10-08 | 2021-10-08
Đổ bê tông 02 cọc thí nghiệm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7 | 2021-10-08 | 2021-10-08
Ép cọc thí nghiệm số 108, 19, cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép | 2021-10-15 | 2021-10-15
Đổ thủ công cọc đại trà
Sản xuất cốt thép, cốp pha cọc đại trà : Thép D6, D12, D18, D22, thép tấm, thép hình, gỗ tự nhiên (số lượng cọc: 165 cọc) | 2021-10-02 | 2021-10-16
Lắp dựng cốt thép, cốp pha cọc đại trà | 2021-10-04 | 2021-10-19
Đổ bê tông cốt thép cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-08 | 2021-10-19
Đóng cọc đại trà
Sản xuất thép tấm nối đầu cọc BTCT | 2021-11-01 | 2021-11-04 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Ép, nối cọc BTCT đại trà, KT 25x25cm | 2021-11-05 | 2021-11-18
Móng
Đào móng nhà, đất cấp I | 2021-11-19 | 2021-11-20
Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép | 2021-11-19 | 2021-11-20
Sản xuất, lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng nhà, móng bể phốt | 2021-11-21 | 2021-11-21
Đổ bê tông lót M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | 2021-11-21
Sản xuất cốt thép, cốp pha đài cọc, dầm móng, cổ cột: Thép từ D6 đến D22, gỗ tự nhiên | 2021-11-17 | 2021-11-24
Lắp dựng cốt thép đài cọc, dầm móng, cổ cột: Thép từ D6 đến D22 | 2021-11-22 | 2021-11-24
Lắp dựng cốp pha đài cọc, dầm móng: gỗ tự nhiên | 2021-11-22 | 2021-11-24
Đổ bê tông thương phẩm đài cọc, dầm móng, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm móng, đài cọc | 2021-11-26 | 2021-11-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đắp đất hố móng, độ chặt K = 0,90 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Vận chuyển đất đào móng bằng ô tô 7 tấn ra ngoài công trường | 2021-11-30 | 2021-11-30 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Cổ cột, xây móng
Sản xuất cốp pha cổ cột | 2021-11-26 | 2021-11-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp ghép cốp pha, cốt thép cổ cột | 2021-11-27 | 2021-11-28 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đổ bê tông cốt thép cổ cột, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây tường móng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Giằng móng, tôn nền cát
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ giằng móng | 2021-12-01 | 2021-12-01 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng cốt thép, cốt pha gỗ giằng móng | 2021-12-02 | 2021-12-02 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đổ bê tông giằng móng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đắp cát tôn nền nhà, độ chặt K = 0,90 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công bể phốt
Đào móng bể phốt, đất cấp I | 2021-11-20 | 2021-11-20 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-04-26
Ghép cốp pha, đổ bê tông lót bể phốt M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-04-26
Sản xuất, lắp dụng cốt thép, cốp pha tấm đan nắp bể phốt | 2021-11-17 | 2021-11-17
Đổ bê tông tấm đan nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-17 | 2021-11-17
Lắp dựng cốp pha gỗ, đổ thủ công bê tông lót móng bể phốt M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-23 | 2021-11-23
Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ đáy bể phốt | 2021-11-24 | 2021-11-24
Đổ bê tông đáy bể phốt, M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-25 | 2021-11-25
Xây tường bể phốt bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-28 | 2021-11-28
Trát tường bể phốt, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-30 | 2021-11-30
Láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lắp đặt tấm đan BTCT nắp bể phốt | 2021-12-03 | 2021-12-03
Phần thân
Cột tầng 1
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ cột tầng 1 | 2021-12-01 | 2021-12-06
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 1 | 2021-12-04 | 2021-12-04
Đổ bê tông cốt thép cột trục 1-2 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-04 | 2021-12-04
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 1 | 2021-12-05 | 2021-12-05
Đổ bê tông cốt thép cột trục 3-4 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-05 | 2021-12-05
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 1 | 2021-12-06 | 2021-12-06
Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-06 | 2021-12-06
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cột tầng 1 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây T1
Xây tường, cột tầng 1 các trục từ cốt +0,0m đến cốt +1,5m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-06 | 2021-12-07
Xây tường, cột tầng 1 các trục từ cốt +1,5m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-08 | 2021-12-09
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m | 2021-12-08 | 2021-12-09
Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-09 | 2021-12-09
Xây tường, cột tiếp tầng 1 các trục đến cốt +3.9m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-10 | 2021-12-10
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô ô văng tầng 1 cốt +3.98m | 2021-12-11 | 2021-12-11
Đổ bê tông lanh tô ô văng tầng 1 cốt +3.98m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-11 | 2021-12-11
Xây tiếp tường, cột tầng 1 các trục trên cốt +3.98m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-12 | 2021-12-12
mái tầng 1
Sản xuất cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-07 | 2021-12-15
Lắp dựng cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-13 | 2021-12-15
Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 1; Móc treo quạt thép d16 | 2021-12-15 | 2021-12-15
Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-16 | 2021-12-16
Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Cột tầng 2
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ cột tầng 2 | 2021-12-15 | 2021-12-18
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 2 | 2021-12-18 | 2021-12-18
Đổ bê tông cột trục 1-2 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-18 | 2021-12-18
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 2 | 2021-12-19 | 2021-12-19
Đổ bê tông cột trục 3-4 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-19 | 2021-12-19
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 2 | 2021-12-20 | 2021-12-20
Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-20 | 2021-12-20
Bảo dưỡng bê tông cột tầng 2 | 2021-12-19 | 2021-12-21 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây T2
Xây tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +4,5m đến cốt +6.0m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-20 | 2021-12-21
Xây tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +6,0m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-22 | 2021-12-23
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m | 2021-12-23 | 2021-12-23
Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-23 | 2021-12-23
Xây tiếp tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +7.35m, cốt +7.41m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-24 | 2021-12-24
mái tầng 2
Sản xuất cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-24 | 2021-12-27
Lắp dựng cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-25 | 2021-12-27
Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 2; Móc treo quạt thép d16 | 2021-12-27 | 2021-12-27
Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-28 | 2021-12-28
Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Tam cấp
Đào đất hố móng và đổ bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-12-17 | 2021-12-17
Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-17 | 2021-12-18
Đắp đất móng bậc tam cấp, độ chặt K = 0,90, | 2021-12-23 | 2021-12-23
Cầu thang tầng 1
Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m | 2021-12-07 | 2021-12-09
Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-10 | 2021-12-10
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m | 2021-12-11 | 2021-12-11 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m | 2021-12-13 | 2021-12-15 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-16 | 2021-12-16
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây bậc cầu thang tầng 1 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-21 | 2021-12-21
Cầu thang tầng 2, lan can, BT nền
Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m | 2021-12-21 | 2021-12-22
Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-23 | 2021-12-23
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m | 2021-12-24 | 2021-12-24 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m | 2021-12-26 | 2021-12-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-28 | 2021-12-28
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 2 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đổ bê tông nền, M150, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây bậc cầu thang tầng 2 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
Xây tường lan can tầng 2 gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lan can tầng 2 | 2021-12-30 | 2021-12-30
Đổ bê tông lan can tầng 2, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
Nghỉ tết dương
Công trường nghỉ tết dương | 2022-01-01 | 2022-01-01
Cột tầng 3
Sản xuất cốt thép, cốt pha gỗ cột tầng 3 | 2022-01-02 | 2022-01-04
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 3 | 2022-01-02 | 2022-01-02
Đổ bê tông cột trục 1-2 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-03 | 2022-01-03
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 3 | 2022-01-04 | 2022-01-04
Đổ bê tông cột trục 3-4 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-05 | 2022-01-05
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 3 | 2022-01-06 | 2022-01-06
Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-07 | 2022-01-07
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cột tầng 3 | 2022-01-04 | 2022-01-08 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây T3, lan can
Xây tường, cột tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30, các trục từ cốt +8,4m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng | 2022-01-08 | 2022-01-11 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sản xuât cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô tầng 3 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô tầng 3 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây tường lan can tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lan can tầng 3 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đổ bê tông lan can tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây tường, cột tiếp tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30, các trục trên cốt lanh tô, ô văng | 2022-02-16 | 2022-02-18 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
mái tầng 3
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ khung dầm, dầm, sàn mái, thành sê nô tầng 3 | 2022-01-09 | 2022-01-18
Lắp dựng cốt thép khung dầm, dầm, sàn mái, thành sê nô tầng 3 | 2022-01-14 | 2022-01-18
Lắp dựng cốp pha gỗ khung dầm, dầm, sàn mái tầng 3 | 2022-01-14 | 2022-01-18
Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 3; Móc treo quạt thép d16 | 2022-01-18 | 2022-01-18
Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2022-01-19 | 2022-01-19
Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm mái tầng 3 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sê nô mái
Sản xuất cốp pha gỗ thành sênô mái | 2022-01-21 | 2022-01-23
Lắp dựng cốp pha gỗ, cốt thép thành sênô mái | 2022-01-24 | 2022-01-25
Đổ bê tông thành sênô mái, M250, đá 1x2, PCB40 | 2022-01-26 | 2022-01-26
Bơm nước bảo dưỡng bê tông thành sê nô | 2022-01-27 | 2022-01-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Tường thu hồi
Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30: GTH2, GTH3, GTH4, GTH5, GTH6, GTH8, GTH1, GTH7 | 2022-01-25 | 2022-01-27
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ giằng tường thu hồi | 2022-01-26 | 2022-01-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04; 2022-02-07 to 2022-04-26
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ giằng tường thu hồi | 2022-01-28 | 2022-01-28 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đổ bê tông giằng tường thu hồi, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-29 | 2022-01-29
Công trường nghỉ tết âm lịch | 2022-01-31 | 2022-02-06
Công tác trát, láng
Trát tường thu hồi dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-07 | 2022-02-09
Trát thành sê nô dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-08 | 2022-02-13
Trát phào, gờ chỉ sê nô mái, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-10 | 2022-02-15
Láng mái sảnh dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-01-30 | 2022-01-30
Láng mái sê nô dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-02-15 | 2022-02-15
Quét dung dịch chống thấm các sàn WC | 2022-03-06 | 2022-03-06
Láng các sàn WC dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-03-08 | 2022-03-08
Trát trong nhà T1
Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 1 | 2022-01-16 | 2022-01-18
Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 1 vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-07 | 2022-02-22
Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 1 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-07 | 2022-02-24
Trát cầu thang tầng 1, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-10 | 2022-02-12
Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 1 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-07 | 2022-02-24
Trát trong nhà T2
Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 2 | 2022-02-13 | 2022-02-17
Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 2 vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-19 | 2022-03-03
Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 2 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-20 | 2022-03-08
Trát cầu thang tầng 2, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-04 | 2022-03-06
Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 2 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-20 | 2022-03-08
Trát trong nhà T3
Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 3 | 2022-02-18 | 2022-02-20
Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 3 vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-10
Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 3 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-13
Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 3 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-13
Trát ngoài
Trát tường ngoài dày 2cm tầng 3, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
Trát trụ cột, ô văng, lan can tầng 3 phía ngoài dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 3, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
Trát tường ngoài dày 2cm tầng 2, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
Trát trụ cột, ô văng, lan can tầng 2 phía ngoài nhà dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 2, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
Trát tường ngoài dày 2cm tầng 1, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
Trát trụ cột, ô văng, tầng 1 phía ngoài nhà dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 1, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
Trát chân móng dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-29 | 2022-03-30
Lát
Ốp tường vệ sinh tầng 3, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-14 | 2022-03-18
Lát nền vệ sinh tầng 3 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-17 | 2022-03-19
Ốp tường vệ sinh tầng 2, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-19 | 2022-03-25
Lát nền vệ sinh tầng 2 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-24 | 2022-03-26
Ốp tường vệ sinh tầng 1, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-25 | 2022-04-01
Lát nền vệ sinh tầng 1 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-31 | 2022-04-02
Lát nền tầng 3 bằng gạch granite KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-22 | 2022-03-29
Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 3 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-03-28 | 2022-03-30
Lát nền tầng 2 bằng gạch granite KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-29 | 2022-04-05
Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 2 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-04-03 | 2022-04-06
Lát nền tầng 1 bằng gạch granite KT 800x800mm, XM PCB30 | 2022-04-05 | 2022-04-10
Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 1 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-04-09 | 2022-04-10
Ốp, lát đá
Ốp trang trí chân móng bằng đá bóc tự nhiên KT 100x200mm | 2022-04-02 | 2022-04-06
Ốp, lát đá granit bậc cầu thang, PCB30 | 2022-04-05 | 2022-04-11
Ốp, lát đá granit bậc tam cấp, PCB30 | 2022-04-08 | 2022-04-13
Lắp đặt giá đỡ bàn lavabo bằng inox và ốp bàn bằng đá granite tự nhiên | 2022-04-13 | 2022-04-14
Bả
Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-03-19 | 2022-03-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-03-24 | 2022-04-01 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Bả bột bả vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-02 | 2022-04-10 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sơn trong nhà
Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-04-03 | 2022-04-05 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-04-07 | 2022-04-10 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sơn ngoài nhà
Sơn nước 1 lớp lót vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-11 | 2022-04-14 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-15 | 2022-04-23 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Cửa gỗ, cửa kính
Lắp dựng khuôn cửa kép gỗ lim KT 60x250mm, cửa đi D3, D4 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng cánh cửa gỗ lim vào khuôn, cửa đi D3, D4 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng nẹp khuôn cửa gỗ lim KT 20x70mm | 2022-04-17 | 2022-04-17 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp khóa cửa tay gạt, cremon cửa đi D3,D4 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng vách kính cường lực 12ly khung inox liền cửa đi | 2022-04-18 | 2022-04-18 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng bản lề thủy lực + cánh cửa đi kính cường lực 12ly liền vách kính | 2022-04-19 | 2022-04-19 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp tay nắm, khóa bán nguyệt cửa kính cường lực | 2022-04-19 | 2022-04-19 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Cửa nhôm xingfa
Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 3 | 2022-04-17 | 2022-04-19 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 2 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 1 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng vách kính nhôm xingfa | 2022-04-23 | 2022-04-23 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sen hoa inox
Lắp dựng sen hoa inox cửa sổ các tầng | 2022-04-11 | 2022-04-14 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lan can hành lang
Lắp dựng lan can inox hành lang | 2022-04-13 | 2022-04-14 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lan can cầu thang
Lắp dựng lan can cầu thang kính cường lực dày 10ly, tay vịn gỗ lim | 2022-04-13 | 2022-04-18 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng trụ lan can cầu thang gỗ N2 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Vách ngăn vệ sinh
Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 3 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 1 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Phần nội thất
Nội thất tầng 3:
Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng họp và hành lang giữa tầng 3 | 2022-03-15 | 2022-03-19 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước phòng làm việc tầng 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm vách bằng tấm thạch cao trục C, trục 6 tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào trần nhựa PU kích thước 12cm, kích thước 40x20cm phòng họp, phòng làm việc tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Nội thất tầng 2:
Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng họp và hành lang giữa tầng 2 | 2022-03-20 | 2022-03-26 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước phòng làm việc tầng 2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng khung thép treo để ốp tấm thạch cao phòng họp tầng 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm vách bằng tấm thạch cao phòng họp, trục C, trục 6 tầng 2 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào trần nhựa PU kích thước 12cm, kích thước 40x20cm phòng họp, phòng làm việc tầng 2 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Nội thất tầng 1:
Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-03-26 | 2022-04-03 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp dựng khung thép treo để ốp tấm thạch cao phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm vách bằng tấm thạch cao vào khung thép treo phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 1 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào viền trần nhựa PU kích thước 16cm và kích thước 50x25cm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Ốp tường, trụ cột bằng tấm composite dày 9mm dán lamina khung xương gỗ lim phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng nẹp đồng phân khung trang trí trục F phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-09-18 | 2022-04-18 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào khung trang trí trục F bằng gỗ lim KT 120x80mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào cổ trần bằng gỗ lim KT 160x25mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào viền cổ trần bằng gỗ lim KT 60x60mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào kẻ chỉ bằng gỗ lim KT 60x60mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào tường bằng gỗ lim KT 40x25mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đóng phào chân tường bằng gỗ lim KT 120x20mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 20cm | 2022-04-18 | 2022-04-23 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 30cm | 2022-04-18 | 2022-04-23 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Phần điện sinh hoạt phòng làm việc:
Thi công, lắp đặt đế âm tường, tủ điện | 2022-03-11 | 2022-03-13 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt ống nhựa đi chìm bảo hộ dây dẫn - ĐK = 16mm, 25mm | 2022-02-22 | 2022-03-13 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2022-03-21 | 2022-03-27 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-17 | 2022-04-24 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt quạt trần | 2022-04-22 | 2022-04-23 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt máy sấy tay | 2022-04-23 | 2022-04-23 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Phần điện chiếu sáng phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-08 | 2022-03-08 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm | 2022-04-03 | 2022-04-04 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-04-05 | 2022-04-06 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-17 | 2022-04-24 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Phần điện chiếu sáng phòng họp tầng 2, 3:
Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-09 | 2022-03-09 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm | 2022-04-06 | 2022-04-07 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-04-08 | 2022-04-10 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-19 | 2022-04-21 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thang lên mái, Mái tôn, Chống sét, thoát nước mái
Thi công, lắp dựng thang inox lên mái | 2022-03-26 | 2022-03-26 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp đặt nắp tôn thang lên mái | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Sản xuất, sơn, lắp dựng xà gồ thép | 2022-03-20 | 2022-04-05 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly, chiều dài bất kỳ | 2022-04-06 | 2022-04-08 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lợp tôn úp nóc khổ rộng 600 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đào đất hố móng chôn dây tiếp địa, đất C2 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Gia công, đóng cọc chống sét, thép góc L63x63x6, chiều dài L=2000 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt dây thép chống sét, d = 18mm | 2022-04-10 | 2022-04-10 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt dây thép chống sét, d = 12mm | 2022-04-10 | 2022-04-12 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt kim thu sét, dài 1m | 2022-04-12 | 2022-04-12 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Đắp đất hố móng chôn dây tiếp địa, độ chặt K = 0,85 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp đặt cút nhựa D90, ống nhựa D90, D34 thoát nước mái và rọ chắn rác | 2022-04-12 | 2022-04-13 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Phần điện chờ điều hòa phòng làm việc:
Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-09 | 2022-03-09 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt ống nhựa D=20, D=32 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện | 2022-03-06 | 2022-03-11 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2022-03-12 | 2022-03-15 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các thiết bị điện | 2022-04-14 | 2022-04-14 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Phần điện điều hòa phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện | 2021-12-16 | 2021-12-22 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2021-12-20 | 2021-12-30 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi nổi bảo hộ dây dẫn điện | 2022-03-18 | 2022-03-22 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-03-20 | 2022-03-25 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt hệ thống ống đồng dẫn môi chất lạnh | 2022-03-20 | 2022-03-25 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt hệ thống ống nước ngưng | 2022-03-20 | 2022-03-25 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công, lắp đặt hệ thống ống gió lạnh | 2022-03-20 | 2022-03-25 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp 06 bộ dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin | 2022-03-23 | 2022-03-25 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp 01 bộ tổ hợp dàn nóng điều hòa trung tâm VRV A Daikin | 2022-03-26 | 2022-03-26 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp 01 bộ chia gas dàn nóng Daikin BHFP22P100 (2 cục dàn nóng) | 2022-03-26 | 2022-03-26 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Lắp 06 bộ chia gas, giảm cấp | 2022-03-26 | 2022-03-26 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Phần nước
Thi công lắp đặt các đường ống nhựa PPR và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-02-10 | 2022-02-20 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công lắp đặt các đường ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-02-18 | 2022-02-26 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Xây hộp kỹ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30: Tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công lắp đặt 02 bồn nước inox | 2022-04-02 | 2022-04-02 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thi công lắp đặt các thiết bị vệ sinh tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-04-16 | 2022-04-24 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Thiết bị điều hòa
Lắp 06 bộ điều khiển từ xa cho dàn lạnh có dây Daikin BRC1E63 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: 2022-01-31 to 2022-02-04
Dọn dẹp bàn giao
Dọn dẹp vệ sinh công trường | 2022-04-24 | 2022-04-26
Formulas:
Start = [Start, row above]
Start = [End]-3+1
End = [Start]+3-1
End = [End, row above]