## work
id | norm_id | name | start | end | unit | amount | start | end | ntcv | ngay ntcv | ntvl | ngay ntvl | lmtn | ngay lmtn | Tên công việc | Start | End
|  | Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công : Thành phần (có biên bản chi tiết kèm theo) |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Công tác dựng lán trại | 2021-10-06 |  |  | Lấy mẫu thí nghiệm đầu vào | 2021-10-02 | Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công : Thành phần (có biên bản chi tiết kèm theo) | 2021-10-01 | 2021-10-01
|  | Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, nhân lực, dựng lán trại |  |  |  |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | [6 empty] | Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, nhân lực, dựng lán trại | 2021-10-02 | 2021-10-06
|  | Tập kết vật liệu, máy móc, nhân lực, dựng lán trại |  |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-03 | Đổ bê tông 02 cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế), bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7 | 2021-10-08 |  |  | Bê tông cọc thí nghiệm M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7 | 2021-10-08 | Sản xuất cốt thép, cốp pha 02 cọc thí nghiệm: Thép D6, D12, D18, D22, thép tấm, thép hình, gỗ tự nhiên | 2021-10-07 | 2021-10-07
|  | Tập kết vật liệu, máy móc, nhân lực, dựng lán trại |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | [6 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha 02 cọc thí nghiệm | 2021-10-08 | 2021-10-08
|  | Dựng lán trại |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | Cốt thép, cốp pha cọc thí nghiệm số 108, số 19 trong bản vẽ thiết kế | 2021-10-08 |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-08 | Đổ bê tông 02 cọc thí nghiệm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7 | 2021-10-08 | 2021-10-08
|  | Dựng lán trại |  |  |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  |  |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-09 | Ép cọc thí nghiệm số 108, 19, cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép | 2021-10-15 | 2021-10-15
0 | AG.11113 | Đổ bê tông 02 cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế), bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | m3 | 1.8863 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm | 2021-10-08 |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-10 | Sản xuất cốt thép, cốp pha cọc đại trà : Thép D6, D12, D18, D22, thép tấm, thép hình, gỗ tự nhiên (số lượng cọc: 165 cọc) | 2021-10-02 | 2021-10-16
0 | AG.11113 | Đổ thủ công bê tông cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | m3 | 155.6156 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm | 2021-10-12 |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-11 | Lắp dựng cốt thép, cốp pha cọc đại trà | 2021-10-04 | 2021-10-19
1 | AG.31121 | Lắp dựng cốt thép, cốp pha 02 cọc thí nghiệm | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 100m2 | 0.23241 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm | 2021-10-16 |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-12 | Đổ bê tông cốt thép cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-08 | 2021-10-19
1 | AG.31121 | Lắp dựng cốt thép, cốp pha cọc đại trà | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 100m2 | 19.1738 | 2021-10-06 | 2021-10-19 |  |  |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-13 | Sản xuất thép tấm nối đầu cọc BTCT | 2021-11-01 | 2021-11-04
2 | AG.13111 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm | 2021-10-02 | 2021-10-13 | tấn | 5.9758 | 2021-10-02 | 2021-10-16 | Đổ thủ công bê tông cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-08 |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-14 | Ép, nối cọc BTCT đại trà, KT 25x25cm | 2021-11-05 | 2021-11-18
3 | AG.13121 | Sản xuất cốt thép, cốp pha 02 cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế): Thép D6, D12, D18, D22, thép tấm, thép hình, gỗ tự nhiên | 2021-10-07 | 2021-10-07 | tấn | 0.25095 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | Đổ thủ công bê tông cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-13 |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-15 | Đào móng nhà, đất cấp I | 2021-11-19 | 2021-11-20
3 | AG.13121 | Sản xuất cốt thép, cốp pha cọc đại trà : Thép D6, D12, D18, D22, thép tấm, thép hình, gỗ tự nhiên (số lượng cọc: 165 cọc) | 2021-10-02 | 2021-10-13 | tấn | 20.7033 | 2021-10-02 | 2021-10-16 | Đổ thủ công bê tông cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-18 |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-16 | Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép | 2021-11-19 | 2021-11-20
4 | AG.13131 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm |  |  | tấn | 0.3488 | 2021-10-02 | 2021-10-16 |  |  |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-17 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng nhà, móng bể phốt | 2021-11-21 | 2021-11-21
5 | AI.13111 | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc cọc thí nghiêm |  |  | tấn | 0.06488 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | Ép cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế) cọc BTCT dài 5m KT 25x25cm | 2021-10-15 |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-18 | Đổ bê tông lót M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | 2021-11-21
5 | AI.13111 | Sản xuất thép bản đầu cọc + thép hình đầu cọc cọc đại trà |  |  | tấn | 5.3526 | 2021-10-02 | 2021-10-16 |  |  |  |  | Bê tông cọc đại trà M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-19 | Sản xuất cốt thép, cốp pha đài cọc, dầm móng, cổ cột: Thép từ D6 đến D22, gỗ tự nhiên | 2021-11-17 | 2021-11-24
6 | AC.25213 | Ép cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế) cọc BTCT dài 5m KT 25x25cm | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 100m | 0.29641 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Ép cọc đại trà cọc BTCT, dài 5m, KT 25x25cm | 2021-11-18 |  |  |  |  | Lắp dựng cốt thép đài cọc, dầm móng, cổ cột: Thép từ D6 đến D22 | 2021-11-22 | 2021-11-24
|  | Thí nghiệm nén tĩnh |  |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  |  |  |  | Bê tông lót móng nhà 3 tầng, M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | Lắp dựng cốp pha đài cọc, dầm móng: gỗ tự nhiên | 2021-11-22 | 2021-11-24
6 | AC.25213 | Ép cọc đại trà cọc BTCT, dài 5m, KT 25x25cm - Cấp đất I | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 100m | 24.4536 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | Phá đầu cọc BTCT | 2021-11-20 |  |  |  |  | Đổ bê tông thương phẩm đài cọc, dầm móng, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-25 | 2021-11-25
7 | AC.25213 | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I |  |  | 100m | 0.99 | 2021-11-05 | 2021-11-18 |  |  |  |  | Bê tông móng nhà 3, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-25 | Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm móng, đài cọc | 2021-11-26 | 2021-11-27
8 | AC.29321 | Nối cọc thí nghiệm cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm |  |  | 1 mối nối | 4 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Đào móng nhà 3 tầng | 2021-11-20 |  |  |  |  | Đắp đất hố móng, độ chặt K = 0,90 | 2021-11-27 | 2021-11-28
8 | AC.29321 | Nối cọc đại trà cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm |  |  | 1 mối nối | 330 | 2021-11-05 | 2021-11-18 |  |  |  |  | Bê tông cổ cột móng nhà 3 tầng M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-27 | Vận chuyển đất đào móng bằng ô tô 7 tấn ra ngoài công trường | 2021-11-30 | 2021-11-30
9 | AA.22211 | Phá dỡ đầu cọc bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | 2021-11-19 | 2021-11-20 | m3 | 3.6531 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | Đổ bê tông lót móng nhà 3 tầng | 2021-11-21 |  |  |  |  | Sản xuất cốp pha cổ cột | 2021-11-26 | 2021-11-27
10 | AB.25111 | Đào móng nhà 3 tầng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 100m3 | 2.4112 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | Ván khuôn bê tông lót móng nhà 3 tầng | 2021-11-21 |  |  | Bê tông giằng móng nhà 3 tầng M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-01 | Lắp ghép cốp pha, cốt thép cổ cột | 2021-11-27 | 2021-11-28
11 | AB.11321 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I |  |  | 1m3 | 33.5665 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | [6 empty] | Đổ bê tông cốt thép cổ cột, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-27 | 2021-11-28
12 | AF.11111 | Đổ thủ công bê tông lót móng nhà 3 tầng, M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | m3 | 26.423 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | Đổ bê tông móng nhà 3 tầng bằng máy bơm tự hành | 2021-11-25 |  |  |  |  | Xây tường móng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-29 | 2021-12-01
| AF.81111 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn lót móng nhà 3 tầng | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 100m2 | 0.43104 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | Cốp pha, cốt thép đài cọc, dầm móng, cổ cột nhà 3 tầng | 2021-11-24 |  |  |  |  | Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ giằng móng | 2021-12-01 | 2021-12-01
| AF.31113 | Bê tông móng nhà 3 tầng đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | m3 | 96.5014 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | [6 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốt pha gỗ giằng móng | 2021-12-02 | 2021-12-02
| AF.81122 | Lắp dựng cốp pha, cốt thép đài cọc, dầm móng, cổ cột móng nhà 3 tầng | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 100m2 | 1.0965 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | Đổ bê tông cổ cột móng nhà 3 tầng, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-27 |  |  |  |  | Đổ bê tông giằng móng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-02 | 2021-12-02
| AF.81111 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 100m2 | 1.466 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | [6 empty] | Đắp cát tôn nền nhà, độ chặt K = 0,90 | 2021-12-03 | 2021-12-04
| AF.12233 | Bê tông cổ cột móng nhà 3 tầng đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | m3 | 6.507 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Đổ bê tông giằng móng nhà 3 tầng, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-01 |  |  |  |  | Đào móng bể phốt, đất cấp I | 2021-11-20 | 2021-11-20
| AF.81132 | Sản xuất, lắp dựng cốt pha cổ cột | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 100m2 | 0.60383 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | Cốt thép, cốt pha giằng móng nhà 3 tầng | 2021-12-01 |  |  |  |  | Ghép cốp pha, đổ bê tông lót bể phốt M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | 2021-11-21
| AF.12312 | Bê tông giằng móng nhà 3 tầng, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | m3 | 7.7994 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | [6 empty] | Sản xuất, lắp dụng cốt thép, cốp pha tấm đan nắp bể phốt | 2021-11-17 | 2021-11-17
| AF.81141 | Lắp dựng cốt thép, cốt pha giằng móng nhà 3 tầng | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 100m2 | 0.49905 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Xây móng nhà 3 tầng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Đổ bê tông tấm đan nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-17 | 2021-11-17
| AF.61110 | Sản xuất cốt pha, cốt thép đài cọc, dầm móng, cổ cột nhà 3 tầng | 2021-11-19 | 2021-11-22 | tấn | 1.558 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | [6 empty] | Lắp dựng cốp pha gỗ, đổ thủ công bê tông lót móng bể phốt M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-23 | 2021-11-23
| AF.61120 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 2021-11-19 | 2021-11-22 | tấn | 4.8761 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | Đắp đất móng nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90 | 2021-12-02 |  |  |  |  | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ đáy bể phốt | 2021-11-24 | 2021-11-24
| AF.61130 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | 2021-11-19 | 2021-11-22 | tấn | 7.0632 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | [6 empty] | Đổ bê tông đáy bể phốt, M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-25 | 2021-11-25
| AF.61511 | Sản xuất cốt pha, cốt thép giằng móng nhà 3 tầng | 2021-11-30 | 2021-11-30 | tấn | 0.201 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Đắp cát móng nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90 | 2021-12-04 |  |  |  |  | Xây tường bể phốt bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-28 | 2021-11-28
| AF.61521 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 2021-11-30 | 2021-11-30 | tấn | 1.0572 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | [6 empty] | Trát tường bể phốt, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-30 | 2021-11-30
| AF.61531 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | 2021-11-30 | 2021-11-30 | tấn | 0.2091 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Đào móng bể phốt bằng máy đào | 2021-11-20 |  |  |  |  | Láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-01 | 2021-12-01
| AE.21113 | Xây móng nhà 3 tầng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-28 | 2021-11-30 | m3 | 53.1778 | 2021-11-28 | 2021-11-30 | [6 empty] | Lắp đặt tấm đan BTCT nắp bể phốt | 2021-12-03 | 2021-12-03
| AB.65120 | Đắp đất móng nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 100m3 | 0.91555 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Bê tông lót móng bể phốt, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 |  |  |  |  | Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ cột tầng 1 | 2021-12-01 | 2021-12-06
| AB.41431 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, đất móng nhà 3 tầng | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 100m3 | 1.8311 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Bê tông đáy bể phốt, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-25 |  |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 1 | 2021-12-04 | 2021-12-04
| AB.66142 | Đắp cát móng nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 100m3 | 2.7599 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | Cốt thép, cốp pha đáy bể phốt | 2021-11-24 |  |  |  |  | Đổ bê tông cốt thép cột trục 1-2 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-04 | 2021-12-04
| AB.25111 | Đào móng bể phốt bằng máy đào | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 100m3 | 0.3057 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Xây bể phốt gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-28 |  |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 1 | 2021-12-05 | 2021-12-05
| AB.11321 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 1m3 | 7.6424 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | [6 empty] | Đổ bê tông cốt thép cột trục 3-4 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-05 | 2021-12-05
| AF.11111 | Bê tông lót móng bể phốt, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | m3 | 2.556 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | Bê tông tấm đan nắp bể phốt đổ thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-17 |  |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 1 | 2021-12-06 | 2021-12-06
| AF.11212 | Bê tông đáy bể phốt, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | m3 | 2.7521 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | Cốt thép, cốp pha tấm đan nắp bể phốt | 2021-11-17 |  |  |  |  | Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-06 | 2021-12-06
| AF.81111 | Lắp dựng cốt thép, cốp pha đáy bể phốt | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 100m2 | 0.12588 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | [6 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông cột tầng 1 | 2021-12-06 | 2021-12-07
| AF.61110 | Sản xuất cốt pha, cốt thép đáy bể phốt | 2021-11-23 | 2021-11-23 | tấn | 0.0505 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | Lắp đặt tấm đan nắp bể phốt | 2021-12-03 |  |  |  |  | Xây tường, cột tầng 1 các trục từ cốt +0,0m đến cốt +1,5m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-06 | 2021-12-07
| AF.61120 | Lắp dựng cốt thép đáy bể, ĐK ≤18mm | 2021-11-23 | 2021-11-23 | tấn | 0.5714 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | [6 empty] | Xây tường, cột tầng 1 các trục từ cốt +1,5m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-08 | 2021-12-09
| AF.61130 | Lắp dựng cốt thép đáy bể, ĐK >18mm | 2021-11-23 | 2021-11-23 | tấn | 0.3871 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | Trát tường bể phốt dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-30 |  |  |  |  | Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m | 2021-12-08 | 2021-12-09
| AE.21113 | Xây bể phốt gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | m3 | 10.2033 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | Láng bể phốt có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-01 |  |  |  |  | Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-09 | 2021-12-09
| AG.11412 | Bê tông tấm đan nắp bể phốt đổ thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | m3 | 2.1966 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | [6 empty] | Xây tường, cột tiếp tầng 1 các trục đến cốt +3.9m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-10 | 2021-12-10
| AG.31311 | Lắp dựng cốt thép, cốp pha tấm đan nắp bể phốt | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 100m2 | 0.10708 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | Đắp đất bể phốt, độ chặt Y/C K = 0,90 | 2021-12-02 |  |  |  |  | Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô ô văng tầng 1 cốt +3.98m | 2021-12-11 | 2021-12-11
| AG.13231 | Sản xuất cốt thép, cốt pha tấm đan nắp bể phốt | 2021-11-16 | 2021-11-16 | tấn | 0.4001 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | [6 empty] | Đổ bê tông lanh tô ô văng tầng 1 cốt +3.98m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-11 | 2021-12-11
| AG.41610 | Lắp đặt tấm đan nắp bể phốt | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1cấu kiện | 20 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Đổ bê tông dầm, sàn mái tầng 1 đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-15 |  |  |  |  | Xây tiếp tường, cột tầng 1 các trục trên cốt +3.98m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-12 | 2021-12-12
| AK.21233 | Trát tường bể phốt dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | m2 | 63.312 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Đổ bê tông dầm, sàn mái tầng 2 đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-26 |  |  |  |  | Sản xuất cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-07 | 2021-12-15
| AK.41213 | Láng bể phốt có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | m2 | 14.369 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Đổ bê tông dầm, sàn mái, sê nô tầng 3 đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 2022-01-09 |  |  |  |  | Lắp dựng cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-13 | 2021-12-15
| AB.65120 | Đắp đất bể phốt, độ chặt Y/C K = 0,90 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 100m3 | 0.12747 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | [6 empty] | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 1; Móc treo quạt thép d16 | 2021-12-15 | 2021-12-15
| AB.41431 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T đất bể phốt | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 100m3 | 0.25495 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Đổ bê tông giằng thu hồi, SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-29 |  |  |  |  | Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-16 | 2021-12-16
| AF.32313 | Bê tông dầm, sàn mái tầng 1 đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | m3 | 26.842 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | [6 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-17 | 2021-12-18
| AF.32313 | Bê tông dầm, sàn mái tầng 2 đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | m3 | 26.842 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | [6 empty] | Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ cột tầng 2 | 2021-12-15 | 2021-12-18
| AF.32313 | Bê tông dầm, sàn mái, sê nô tầng 3 đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | m3 | 26.842 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | [6 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 2 | 2021-12-18 | 2021-12-18
| AF.12312 | Bê tông giằng thu hồi, SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | m3 | 5.5641 | [8 empty] | Đổ bê tông cột trục 1-2 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-18 | 2021-12-18
| AF.12213 | Bê tông cột tầng 1 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | m3 | 12.679 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 2 | 2021-12-19 | 2021-12-19
| AF.12222 | Bê tông cột tầng 2 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | m3 | 9.8531 | [8 empty] | Đổ bê tông cột trục 3-4 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-19 | 2021-12-19
| AF.12222 | Bê tông cột tầng 3 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | m3 | 9.8531 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 2 | 2021-12-20 | 2021-12-20
| AF.12512 | Bê tông lanh tô, ô văng tầng 1, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | m3 | 4.185 | [8 empty] | Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-20 | 2021-12-20
| AF.12512 | Bê tông lanh tô, ô văng tầng 2, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | m3 | 4.185 | [8 empty] | Bảo dưỡng bê tông cột tầng 2 | 2021-12-19 | 2021-12-21
| AF.12512 | Bê tông lanh tô, ô văng tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | m3 | 4.185 | [8 empty] | Xây tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +4,5m đến cốt +6.0m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-20 | 2021-12-21
| AF.32313 | Bê tông sàn mái tầng 1, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | m3 | 122.3288 | [8 empty] | Xây tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +6,0m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-22 | 2021-12-23
| AF.32313 | Bê tông sàn mái tầng 2, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | m3 | 122.3288 | [8 empty] | Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m | 2021-12-23 | 2021-12-23
| AF.32313 | Bê tông sàn mái tầng 3, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | m3 | 122.3288 | [8 empty] | Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-23 | 2021-12-23
| AF.12123 | Bê tông thành sênô, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 |  |  | m3 | 9.4323 | [8 empty] | Xây tiếp tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +7.35m, cốt +7.41m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-24 | 2021-12-24
| AF.12612 | Bê tông cầu thang thường, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 |  |  | m3 | 7.487 | [8 empty] | Sản xuất cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-24 | 2021-12-27
| AF.81141 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng |  |  | 100m2 | 8.3874 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-25 | 2021-12-27
| AF.81141 | Ván khuôn gỗ xà giằng thu hồi |  |  | 100m2 | 0.58099 | [8 empty] | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 2; Móc treo quạt thép d16 | 2021-12-27 | 2021-12-27
| AF.81132 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật |  |  | 100m2 | 3.9419 | [8 empty] | Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-28 | 2021-12-28
| AF.81152 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan |  |  | 100m2 | 1.5222 | [8 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-29 | 2021-12-30
| AF.81151 | Ván khuôn gỗ sàn mái |  |  | 100m2 | 10.5615 | [8 empty] | Đào đất hố móng và đổ bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-12-17 | 2021-12-17
| AF.81311 | Ván khuôn gỗ tường sênô mái |  |  | 100m2 | 1.0047 | [8 empty] | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-17 | 2021-12-18
| AF.81161 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường |  |  | 100m2 | 0.76707 | [8 empty] | Đắp đất móng bậc tam cấp, độ chặt K = 0,90, | 2021-12-23 | 2021-12-23
| AK.23113 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 748.896 | [8 empty] | Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m | 2021-12-07 | 2021-12-09
| AK.22123 | Trát cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 76.7 | [8 empty] | Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-10 | 2021-12-10
| AK.21223 | Trát lanh tô dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 152.2 | [8 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m | 2021-12-11 | 2021-12-11
| AK.23213 | Trát trần, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 309.4298 | [8 empty] | Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m | 2021-12-13 | 2021-12-15
| AK.21133 | Trát thành sênô dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 135.0548 | [8 empty] | Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-16 | 2021-12-16
| AK.41114 | Láng mái dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 |  |  | m2 | 106.8754 | [8 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 | 2021-12-17 | 2021-12-17
| AK.92111 | Quét dung dịch chống thấm sàn WC |  |  | m2 | 45.788 | [8 empty] | Xây bậc cầu thang tầng 1 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-21 | 2021-12-21
| AK.24313 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m | 1309.0222 | [8 empty] | Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m | 2021-12-21 | 2021-12-22
| AK.24113 | Đắp phào đơn, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m | 117.2168 | [8 empty] | Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-23 | 2021-12-23
| AF.61411 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 0.39745 | [8 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m | 2021-12-24 | 2021-12-24
| AF.61421 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 0.67355 | [8 empty] | Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m | 2021-12-26 | 2021-12-27
| AF.61431 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 3.0057 | [8 empty] | Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-28 | 2021-12-28
| AF.61412 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 0.39745 | [8 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 2 | 2021-12-29 | 2021-12-29
| AF.61422 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 0.67355 | [8 empty] | Đổ bê tông nền, M150, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-29 | 2021-12-30
| AF.61432 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 3.0057 | [8 empty] | Xây bậc cầu thang tầng 2 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
| AF.61511 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 1.6171 | [8 empty] | Xây tường lan can tầng 2 gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
| AF.61521 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 0.28507 | [8 empty] | Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lan can tầng 2 | 2021-12-30 | 2021-12-30
| AF.61531 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 7.1371 | [8 empty] | Đổ bê tông lan can tầng 2, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
| AF.61512 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 3.0449 | [8 empty] | Công trường nghỉ tết dương | 2022-01-01 | 2022-01-01
| AF.61522 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 1.4876 | [8 empty] | Sản xuất cốt thép, cốt pha gỗ cột tầng 3 | 2022-01-02 | 2022-01-04
| AF.61532 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 12.4252 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 3 | 2022-01-02 | 2022-01-02
| AF.61611 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 0.2675 | [8 empty] | Đổ bê tông cột trục 1-2 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-03 | 2022-01-03
| AF.61621 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 0.261 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 3 | 2022-01-04 | 2022-01-04
| AF.61612 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 0.3826 | [8 empty] | Đổ bê tông cột trục 3-4 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-05 | 2022-01-05
| AF.61622 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 0.9824 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 3 | 2022-01-06 | 2022-01-06
| AF.61811 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 0.9347 | [8 empty] | Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-07 | 2022-01-07
| AF.61821 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m |  |  | tấn | 0.936 | [8 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông cột tầng 3 | 2022-01-04 | 2022-01-08
| AF.61711 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  |  | tấn | 24.1185 | [8 empty] | Xây tường, cột tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30, các trục từ cốt +8,4m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng | 2022-01-08 | 2022-01-11
| AI.11221 | Gia công xà gồ thép |  |  | tấn | 2.8893 | [8 empty] | Sản xuât cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô tầng 3 | 2022-01-10 | 2022-01-11
| AI.61131 | Lắp dựng xà gồ thép |  |  | tấn | 2.8893 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô tầng 3 | 2022-01-12 | 2022-01-12
| AK.83510 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ |  |  | 1m2 | 252.8928 | [8 empty] | Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13
| TĐG | Sản xuất lắp dựng lan can kính cường lực dày 10ly tay vịn gỗ N2 |  |  | m | 29 | [8 empty] | Xây tường lan can tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13
| AI.11421 | Gia công lan can inox |  |  | tấn | 0.074379 | [8 empty] | Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lan can tầng 3 | 2022-01-13 | 2022-01-13
| AI.63211 | Lắp dựng lan can inox |  |  | m2 | 27.8448 | [8 empty] | Đổ bê tông lan can tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13
| TT | Trụ lan can cầu thang gỗ N2 |  |  | cái | 1 | [8 empty] | Xây tường, cột tiếp tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30, các trục trên cốt lanh tô, ô văng | 2022-02-16 | 2022-02-18
| AI.11411 | Gia công thang inox lên mái |  |  | tấn | 0.023988 | [8 empty] | Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ khung dầm, dầm, sàn mái, thành sê nô tầng 3 | 2022-01-09 | 2022-01-18
| AB.11312 | Đào móng tam cấp bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất II |  |  | 1m3 | 4.726 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép khung dầm, dầm, sàn mái, thành sê nô tầng 3 | 2022-01-14 | 2022-01-18
| AF.11111 | Bê tông lót móng tam cấp SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤150cm, M150, đá 4x6, PCB30 |  |  | m3 | 4.726 | [8 empty] | Lắp dựng cốp pha gỗ khung dầm, dầm, sàn mái tầng 3 | 2022-01-14 | 2022-01-18
| AE.28113 | Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 26.1887 | [8 empty] | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 3; Móc treo quạt thép d16 | 2022-01-18 | 2022-01-18
| AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình |  |  | m3 | 1.5753 | [8 empty] | Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2022-01-19 | 2022-01-19
| AK.56210 | Lát đá granit bậc tam cấp, PCB30 |  |  | m2 | 62.7075 | [8 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm mái tầng 3 | 2022-01-20 | 2022-01-21
| AE.22213 | Xây tường thẳng bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 74.6487 | [8 empty] | Sản xuất cốp pha gỗ thành sênô mái | 2022-01-21 | 2022-01-23
| AE.22223 | Xây tường thẳng bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 180.9282 | [8 empty] | Lắp dựng cốp pha gỗ, cốt thép thành sênô mái | 2022-01-24 | 2022-01-25
| AE.22223 | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 28.043 | [8 empty] | Đổ bê tông thành sênô mái, M250, đá 1x2, PCB40 | 2022-01-26 | 2022-01-26
| AE.22113 | Xây tường thẳng bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 2.724 | [8 empty] | Bơm nước bảo dưỡng bê tông thành sê nô | 2022-01-27 | 2022-01-27
| AE.22123 | Xây tường thẳng bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 15.247 | [8 empty] | Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30: GTH2, GTH3, GTH4, GTH5, GTH6, GTH8, GTH1, GTH7 | 2022-01-25 | 2022-01-27
| AE.23123 | Xây cột, trụ bằng gạch gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 25.966 | [8 empty] | Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ giằng tường thu hồi | 2022-01-26 | 2022-01-27
| AE.22223 | Xây lan can gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 0.14137 | [8 empty] | Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ giằng tường thu hồi | 2022-01-28 | 2022-01-28
| AK.21133 | Trát tường ngoài dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 603.5758 | [8 empty] | Đổ bê tông giằng tường thu hồi, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-29 | 2022-01-29
| AK.21223 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 2251.3877 | [8 empty] | Công trường nghỉ tết âm lịch | 2022-01-31 | 2022-02-06
| AK.21223 | Trát tường thu hồi dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 84.493 | [8 empty] | Trát tường thu hồi dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-07 | 2022-02-09
| AK.21133 | Trát chân móng dày 2cm dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 14.4591 | [8 empty] | Trát thành sê nô dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-08 | 2022-02-13
| AK.22133 | Trát trụ cột, má cửa dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 573.0551 | [8 empty] | Trát phào, gờ chỉ sê nô mái, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-10 | 2022-02-15
| AK.21133 | Trát lan can dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m2 | 2.6316 | [8 empty] | Láng mái sảnh dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-01-30 | 2022-01-30
| AE.28113 | Xây bậc cầu thang bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 |  |  | m3 | 1.6888 | [8 empty] | Láng mái sê nô dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-02-15 | 2022-02-15
| AK.56220 | Lát đá granit bậc cầu thang, PCB30 |  |  | m2 | 35.2388 | [8 empty] | Quét dung dịch chống thấm các sàn WC | 2022-03-06 | 2022-03-06
| AF.11311 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2, PCB30 |  |  | m3 | 34.1571 | [8 empty] | Láng các sàn WC dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-03-08 | 2022-03-08
| AK.51290 | Lát nền gạch granit KT 800x800mm, XM PCB30 |  |  | m2 | 369.1644 | [8 empty] | Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 1 | 2022-01-16 | 2022-01-18
| AK.51280 | Lát nền gạch granit KT 600x600mm, XM PCB30 |  |  | m2 | 599.8532 | [8 empty] | Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 1 vữa XM M75, PCB30 | 0 | 2022-02-22
| AK.51280 | Lát nền vệ sinh gạch chống trơn granit KT600x600mm, XM PCB30 |  |  | m2 | 80.638 | [8 empty] | Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 1 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 0 | 2022-02-24
| AK.31150 | Ốp tường vệ sinh gạch KT300x600mm, XM PCB30 |  |  | m2 | 352.3856 | [8 empty] | Trát cầu thang tầng 1, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 1900-01-02 | 1900-01-04
| AK.31130 | Ốp chân tường bên trong gạch granit KT 120x600mm, XM PCB30 |  |  | m2 | 46.3992 | [8 empty] | Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 1 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 0 | 2022-02-24
| AK.31150 | Ốp tường ngoài hành lang gạch granit KT150x600mm, XM PCB30 |  |  | m2 | 4.3416 | [8 empty] | Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 2 | 2022-02-13 | 2022-02-17
| AK.31210 | Ốp đá trang trí chân móng đá bóc tự nhiên KT100x200mm |  |  | m2 | 39.3985 | [8 empty] | Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 2 vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-19 | 2022-03-03
| Q2/2021 | Trần phẳng tấm thạch cao chịu nước |  |  | m2 | 289.5012 | [8 empty] | Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 2 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-20 | 2022-03-08
| AK.32120 | Ốp đá granit tự nhiên bàn chậu rửa |  |  | m2 | 14.0468 | [8 empty] | Trát cầu thang tầng 2, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-04 | 2022-03-06
| TT | Giá đỡ Inox bàn la va bô |  |  | cái | 42 | [8 empty] | Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 2 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-20 | 2022-03-08
| BB.41107 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 90mm |  |  | 100m | 1.4055 | [8 empty] | Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 3 | 2022-02-18 | 2022-02-20
| BB.75105 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 90mm |  |  | cái | 51 | [8 empty] | Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 3 vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-10
| TT | Vòi tràn thoát nước mái bằng nhựa đk34L400 |  |  | cái | 11 | [8 empty] | Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 3 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-13
| TT | Rọ chắn rác đk90 |  |  | cái | 11 | [8 empty] | Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 3 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-13
| TĐG | Ốp bằng Composite dày 9mm dán LAMINATE khung xương gỗ lim |  |  | m2 | 160.9623 | [8 empty] | Trát tường ngoài dày 2cm tầng 3, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
| TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 120x20 gỗ lim |  |  | m | 54.8 | [8 empty] | Trát trụ cột, ô văng, lan can tầng 3 phía ngoài dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
| TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 120x80 gỗ lim |  |  | m | 10.84 | [8 empty] | Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 3, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
| TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 160x25 gỗ lim |  |  | m | 63.06 | [8 empty] | Trát tường ngoài dày 2cm tầng 2, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
| TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 60x60 gỗ lim |  |  | m | 100.02 | [8 empty] | Trát trụ cột, ô văng, lan can tầng 2 phía ngoài nhà dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
| TĐG | Phào gỗ tự nhiên KT 40x25 gỗ lim |  |  | m | 337.73 | [8 empty] | Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 2, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
| TĐG | Nẹp đồng phân mảng |  |  | m | 32.52 | [8 empty] | Trát tường ngoài dày 2cm tầng 1, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
| AK.66210 | Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao |  |  | m2 | 478.3351 | [8 empty] | Trát trụ cột, ô văng, tầng 1 phía ngoài nhà dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
| TĐG | Phào nhựa PU kích thước 12cm |  |  | m | 287.76 | [8 empty] | Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 1, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
| TĐG | Phào nhựa PU kích thước 16cm |  |  | m | 115.4 | [8 empty] | Trát chân móng dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-29 | 2022-03-30
| TĐG | Phào nhựa PU kích thước 40x20cm |  |  | m | 107.6 | [8 empty] | Ốp tường vệ sinh tầng 3, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-14 | 2022-03-18
| TĐG | Phào nhựa PU kích thước 50x25cm |  |  | m | 115.4 | [8 empty] | Lát nền vệ sinh tầng 3 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-17 | 2022-03-19
| TĐG | Bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 20cm |  |  | Tbộ | 1 | [8 empty] | Ốp tường vệ sinh tầng 2, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-19 | 2022-03-25
| TĐG | Bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu tấm Combosit mầu vàng gương, chữ cao 30cm |  |  | Tbộ | 1 | [8 empty] | Lát nền vệ sinh tầng 2 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-24 | 2022-03-26
| TĐG | Vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện Inox 304 đồng bộ |  |  | m2 | 55.5486 | [8 empty] | Ốp tường vệ sinh tầng 1, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-25 | 2022-04-01
| Q2/2021 | Khuôn cửa kép gỗ lim KT60x250mm |  |  | m | 22.28 | [8 empty] | Lát nền vệ sinh tầng 1 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-31 | 2022-04-02
| Q2/2021 | Cửa đi 2 cánh gỗ lim pa nô gỗ đặc |  |  | m2 | 7.799 | [8 empty] | Lát nền tầng 3 bằng gạch granite KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-22 | 2022-03-29
| Q2/2021 | Cửa sổ kính gỗ lim, kính dày 5ly |  |  | m2 | 0.902 | [8 empty] | Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 3 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-03-28 | 2022-03-30
| AH.31211 | Lắp dựng khuôn cửa kép |  |  | 1m | 22.28 | [8 empty] | Lát nền tầng 2 bằng gạch granite KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-29 | 2022-04-05
| AH.32111 | Lắp dựng cửa vào khuôn |  |  | 1m2 | 8.701 | [8 empty] | Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 2 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-04-03 | 2022-04-06
| TĐG | Nẹp khuôn cửa gỗ lim KT 20x70mm |  |  | m | 39.76 | [8 empty] | Lát nền tầng 1 bằng gạch granite KT 800x800mm, XM PCB30 | 2022-04-05 | 2022-04-10
| TĐG | Khoá cửa đi tay gạt |  |  | bộ | 3 | [8 empty] | Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 1 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-04-09 | 2022-04-10
| TĐG | Cremon của đi |  |  | bộ | 3 | [8 empty] | Ốp trang trí chân móng bằng đá bóc tự nhiên KT 100x200mm | 2022-04-02 | 2022-04-06
| TT | Cửa đi liền vách kính cường lực 12ly khung inox |  |  | m2 | 10.045 | [8 empty] | Ốp, lát đá granit bậc cầu thang, PCB30 | 2022-04-05 | 2022-04-11
| TT | Tay nắm âm và các chân kẹp |  |  | cái | 4 | [8 empty] | Ốp, lát đá granit bậc tam cấp, PCB30 | 2022-04-08 | 2022-04-13
| TT | Khóa bán nguyệt kép |  |  | cái | 1 | [8 empty] | Lắp đặt giá đỡ bàn lavabo bằng inox và ốp bàn bằng đá granite tự nhiên | 2022-04-13 | 2022-04-14
| TT | Bản lề cường lực |  |  | bộ | 6 | [8 empty] | Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-03-19 | 2022-03-27
| TĐG | Sản xuất cửa đi nhôm Xingfa hệ 55 dày 2ly, kính an toàn dày 6,38ly |  |  | m2 | 88.953 | [8 empty] | Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-03-24 | 2022-04-01
| TĐG | Sản xuất cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly |  |  | m2 | 145.816 | [8 empty] | Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-01 | 2022-04-07
| TĐG | Sản xuất vách nhôm Xingfa hệ 55 dày 1,4ly, kính an toàn dày 6,38ly |  |  | m2 | 23.9944 | [8 empty] | Bả bột bả vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-02 | 2022-04-10
| TĐG | Phụ kiện cửa đi 2 cánh khóa đa điểm, 06 bản lề 3D |  |  | bộ | 17 | [8 empty] | Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-03-30 | 2022-04-01
| TĐG | Phụ kiện cửa đi 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D |  |  | bộ | 15 | [8 empty] | Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-04-03 | 2022-04-05
| TĐG | Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A |  |  | bộ | 35 | [8 empty] | Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-08 | 2022-04-10
| TĐG | Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A |  |  | bộ | 3 | [8 empty] | Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-04-02 | 2022-04-06
| TĐG | Phụ kiện cửa sổ 3 cánh mở quay, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A |  |  | bộ | 14 | [8 empty] | Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-04-07 | 2022-04-10
| TĐG | Phụ kiện cửa sổ 1 cánh mở hất, tay nắm cửa đa điểm bản lề chữ A |  |  | bộ | 27 | [8 empty] | Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-11 | 2022-04-15
| AI.63121 | Lắp dựng cửa nhôm xingfa |  |  | m2 | 234.886 | [8 empty] | Sơn nước 1 lớp lót vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-11 | 2022-04-14
| AI.63231 | Lắp dựng vách nhôm xingfa |  |  | m2 | 23.994 | [8 empty] | Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-15 | 2022-04-23
| AI.11610 | Sản xuất sen hoa cửa sổ bằng hộp Inox |  |  | tấn | 1.1559 | [8 empty] | Lắp dựng khuôn cửa kép gỗ lim KT 60x250mm, cửa đi D3, D4 | 2022-03-03 | 2022-03-04
| AI.63221 | Lắp dựng sen hoa cửa |  |  | m2 | 132.388 | [8 empty] | Lắp dựng cánh cửa gỗ lim vào khuôn, cửa đi D3, D4 | 2022-04-15 | 2022-04-16
| AK.12222 | Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0,45ly, chiều dài bất kỳ |  |  | 100m2 | 4.3422 | [8 empty] | Đóng nẹp khuôn cửa gỗ lim KT 20x70mm | 2022-04-17 | 2022-04-17
| Q2/2021 | Tôn úp nóc khổ rộng 600 |  |  | m | 123.91 | [8 empty] | Lắp khóa cửa tay gạt, cremon cửa đi D3,D4 | 2022-04-17 | 2022-04-17
| TT | Tôn mạ kẽm đậy thang lên mái |  |  | kg | 21.8554 | [8 empty] | Lắp dựng vách kính cường lực 12ly khung inox liền cửa đi | 2022-04-18 | 2022-04-18
| AI.11912 | Gia công hệ khung giằng thép |  |  | tấn | 0.3326 | [8 empty] | Lắp dựng bản lề thủy lực + cánh cửa đi kính cường lực 12ly liền vách kính | 2022-04-19 | 2022-04-19
| AK.77410 | Thi công vách bằng tấm thạch cao |  |  | m2 | 17.59 | [8 empty] | Lắp tay nắm, khóa bán nguyệt cửa kính cường lực | 2022-04-19 | 2022-04-19
| AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường |  |  | m2 | 2795.576 | [8 empty] | Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 3 | 2022-04-17 | 2022-04-19
| AK.82520 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần |  |  | m2 | 2366.1174 | [8 empty] | Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 2 | 2022-04-19 | 2022-04-21
| AK.84112 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ |  |  | m2 | 4339.8124 | [8 empty] | Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 1 | 2022-04-21 | 2022-04-23
| AK.84114 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ |  |  | m2 | 822.581 | [8 empty] | Lắp dựng vách kính nhôm xingfa | 2022-04-23 | 2022-04-23
| BA.13320 | Lắp đặt đèn huỳnh quang đôi 2x18w bóng LED |  |  | bộ | 36 | [8 empty] | Lắp dựng sen hoa inox cửa sổ các tầng | 2022-04-11 | 2022-04-14
| BA.13102 | Lắp đặt đèn sát trần có chụp |  |  | bộ | 59 | [8 empty] | Lắp dựng lan can inox hành lang | 2022-04-13 | 2022-04-14
| BA.11110 | Lắp đặt quạt trần |  |  | cái | 23 | [8 empty] | Lắp dựng lan can cầu thang kính cường lực dày 10ly, tay vịn gỗ lim | 2022-04-13 | 2022-04-18
| TT | Máy sấy tay Inax KS370 ( hoặc tườg đương) |  |  | cái | 3 | [8 empty] | Lắp dựng trụ lan can cầu thang gỗ N2 | 2022-04-18 | 2022-04-18
| BA.17101 | Lắp đặt công tắc 1 hạt |  |  | cái | 4 | [8 empty] | Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 3 | 2022-04-21 | 2022-04-21
| BA.17102 | Lắp đặt công tắc 2 hạt |  |  | cái | 36 | [8 empty] | Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22
| BA.17103 | Lắp đặt công tắc 3 hạt |  |  | cái | 9 | [8 empty] | Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 1 | 2022-04-22 | 2022-04-23
| BA.17103 | Lắp đặt công tắc cầu thang |  |  | cái | 6 | [8 empty] | Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng họp và hành lang giữa tầng 3 | 2022-03-15 | 2022-03-19
| BA.17202 | Lắp đặt ổ cắm đôi |  |  | cái | 119 | [8 empty] | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước phòng làm việc tầng 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19
| TT | Đế âm tường |  |  | cái | 193 | [8 empty] | Làm vách bằng tấm thạch cao trục C, trục 6 tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5 mm2 |  |  | m | 1600 | [8 empty] | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-22
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5 mm2 |  |  | m | 1100 | [8 empty] | Đóng phào trần nhựa PU kích thước 12cm, kích thước 40x20cm phòng họp, phòng làm việc tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-20
| BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6 mm2 |  |  | m | 250 | [8 empty] | Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng họp và hành lang giữa tầng 2 | 2022-03-20 | 2022-03-26
| BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10 mm2 |  |  | m | 185 | [8 empty] | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước phòng làm việc tầng 2 | 2022-03-21 | 2022-03-27
| BA.16204 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x16 mm2 |  |  | m | 30 | [8 empty] | Lắp dựng khung thép treo để ốp tấm thạch cao phòng họp tầng 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25
| BA.16405 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x50+1x35 mm2 |  |  | m | 20 | [8 empty] | Làm vách bằng tấm thạch cao phòng họp, trục C, trục 6 tầng 2 | 2022-03-26 | 2022-03-26
| BA.16104 | Lắp đặt dây đơn 1x6 mm2 |  |  | m | 85 | [8 empty] | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30
| BA.14401 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 16 mm |  |  | m | 1500 | [8 empty] | Đóng phào trần nhựa PU kích thước 12cm, kích thước 40x20cm phòng họp, phòng làm việc tầng 2 | 2022-03-27 | 2022-03-27
| BA.14402 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 25mm |  |  | m | 1200 | [8 empty] | Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-03-26 | 2022-04-03
| BA.15402 | Lắp đặt hộp nối, phân dây kích thước 100x100x50 |  |  | hộp | 18 | [8 empty] | Lắp dựng khung thép treo để ốp tấm thạch cao phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02
| BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha =15A |  |  | cái | 1 | [8 empty] | Làm vách bằng tấm thạch cao vào khung thép treo phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03
| BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha =20A |  |  | cái | 16 | [8 empty] | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 1 | 2022-04-04 | 2022-04-06
| BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha = 32A |  |  | cái | 2 | [8 empty] | Đóng phào viền trần nhựa PU kích thước 16cm và kích thước 50x25cm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-04 | 2022-04-04
| BA.18203 | Lắp đặt các automat 1 pha =63A |  |  | cái | 1 | [8 empty] | Ốp tường, trụ cột bằng tấm composite dày 9mm dán lamina khung xương gỗ lim phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-12 | 2022-04-18
| BA.18204 | Lắp đặt các automat 1 pha =100A |  |  | cái | 3 | [8 empty] | Đóng nẹp đồng phân khung trang trí trục F phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-09-18 | 2022-04-18
| BA.18304 | Lắp đặt các automat 3 pha 150A |  |  | cái | 1 | [8 empty] | Đóng phào khung trang trí trục F bằng gỗ lim KT 120x80mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19
| BA.17404 | Lắp đặt cầu dao =300 Ampe |  |  | bộ | 1 | [8 empty] | Đóng phào cổ trần bằng gỗ lim KT 160x25mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19
| BA.15404 | Lắp đặt tủ điện KT 300x250x130 |  |  | hộp | 3 | [8 empty] | Đóng phào viền cổ trần bằng gỗ lim KT 60x60mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20
| BA.15404 | Lắp đặt tủ điện KT 500x350x180 |  |  | hộp | 1 | [8 empty] | Đóng phào kẻ chỉ bằng gỗ lim KT 60x60mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20
| TT | Móc treo quạt thép d16 |  |  | cái | 23 | [8 empty] | Đóng phào tường bằng gỗ lim KT 40x25mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21
| BL | Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 |  |  | Bộ | 1 | [8 empty] | Đóng phào chân tường bằng gỗ lim KT 120x20mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21
| BA.13605 | Lắp đặt đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200 |  |  | bộ | 36 | [8 empty] | Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 20cm | 2022-04-18 | 2022-04-23
| BA.13102 | Đèn Led Downlight 16w D=155 |  |  | bộ | 66 | [8 empty] | Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 30cm | 2022-04-18 | 2022-04-23
| BA.13601 | Lắp đặt đèn LED dây 7w/m |  |  | m | 350 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt đế âm tường, tủ điện | 2022-03-11 | 2022-03-13
| BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha =15A |  |  | cái | 6 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt ống nhựa đi chìm bảo hộ dây dẫn - ĐK = 16mm, 25mm | 2022-02-22 | 2022-03-13
| BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha = 50A |  |  | cái | 1 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2022-03-21 | 2022-03-27
| TT | Đế âm tường |  |  | cái | 6 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-17 | 2022-04-24
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5 mm2 |  |  | m | 600 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt quạt trần | 2022-04-22 | 2022-04-23
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 |  |  | m | 190 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt máy sấy tay | 2022-04-23 | 2022-04-23
| BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6 mm2 |  |  | m | 105 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-08 | 2022-03-08
| BA.16104 | Lắp đặt dây đơn 1x6 mm2 |  |  | m | 20 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm | 2022-04-03 | 2022-04-04
| BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính =15mm |  |  | m | 500 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-04-05 | 2022-04-06
| BA.14302 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính =25mm |  |  | m | 150 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-17 | 2022-04-24
| BA.13605 | Lắp đặt đèn tấm panen 48w kích thước 300x1200 |  |  | bộ | 10 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-09 | 2022-03-09
| BA.13102 | Đèn Led Downlight 16w D=155 |  |  | bộ | 56 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm | 2022-04-06 | 2022-04-07
| BA.13601 | Lắp đặt đèn LED dây 7w/m |  |  | m | 60 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-04-08 | 2022-04-10
| BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha =15A |  |  | cái | 8 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-19 | 2022-04-21
| BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha = 32A |  |  | cái | 2 | [8 empty] | Thi công, lắp dựng thang inox lên mái | 2022-03-26 | 2022-03-26
| TT | Đế âm tường |  |  | cái | 10 | [8 empty] | Lắp đặt nắp tôn thang lên mái | 2022-04-08 | 2022-04-08
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5 mm2 |  |  | m | 90 | [8 empty] | Sản xuất, sơn, lắp dựng xà gồ thép | 2022-03-20 | 2022-04-05
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5 mm2 |  |  | m | 140 | [8 empty] | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly, chiều dài bất kỳ | 2022-04-06 | 2022-04-08
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 |  |  | m | 100 | [8 empty] | Lợp tôn úp nóc khổ rộng 600 | 2022-04-07 | 2022-04-08
| BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6 mm2 |  |  | m | 80 | [8 empty] | Đào đất hố móng chôn dây tiếp địa, đất C2 | 2022-04-08 | 2022-04-10
| BA.16104 | Lắp đặt dây đơn 1x6 mm2 |  |  | m | 40 | [8 empty] | Gia công, đóng cọc chống sét, thép góc L63x63x6, chiều dài L=2000 | 2022-04-10 | 2022-04-10
| BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính =15mm |  |  | m | 300 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt dây thép chống sét, d = 18mm | 2022-04-10 | 2022-04-10
| BA.14302 | Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính =25mm |  |  | m | 100 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt dây thép chống sét, d = 12mm | 2022-04-10 | 2022-04-12
| AB.11512 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, thủ công, rộng <= 3 m, sâu <= 1 m, đất C2 |  |  | 1m3 | 16.32 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt kim thu sét, dài 1m | 2022-04-12 | 2022-04-12
| AB.13111 | Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 |  |  | m3 | 16.32 | [8 empty] | Đắp đất hố móng chôn dây tiếp địa, độ chặt K = 0,85 | 2022-04-13 | 2022-04-13
| BA.19402 | Gia công kim thu sét, dài 1 m |  |  | cái | 8 | [8 empty] | Lắp đặt cút nhựa D90, ống nhựa D90, D34 thoát nước mái và rọ chắn rác | 2022-04-12 | 2022-04-13
| BA.19502 | Lắp đặt kim thu sét, dài 1 m |  |  | cái | 8 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-09 | 2022-03-09
| BA.19303 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, d = 12 mm |  |  | m | 115 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt ống nhựa D=20, D=32 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện | 2022-03-06 | 2022-03-11
| BA.19203 | Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất, d = 18 mm |  |  | m | 68 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2022-03-12 | 2022-03-15
| BA.19101 | Gia công và đóng cọc chống sét mạ kẽm |  |  | cọc | 8 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các thiết bị điện | 2022-04-14 | 2022-04-14
| BL | Bu lông M10x300 Thép góc L63x63x6 L= 2000 |  |  | Bộ | 2 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện | 2021-12-16 | 2021-12-22
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 |  |  | m | 70 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2021-12-20 | 2021-12-30
| BA.16203 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6 mm2 |  |  | m | 170 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi nổi bảo hộ dây dẫn điện | 2022-03-18 | 2022-03-22
| TT | Đế âm tường |  |  | cái | 17 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-03-20 | 2022-03-25
| BA.16405 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x25+1x16 mm2 |  |  | m | 70 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt hệ thống ống đồng dẫn môi chất lạnh | 2022-03-20 | 2022-03-25
| BA.16404 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x16+1x10 mm2 |  |  | m | 120 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt hệ thống ống nước ngưng | 2022-03-20 | 2022-03-25
| BA.16105 | Lắp đặt dây đơn 1x10mm2 |  |  | m | 40 | [8 empty] | Thi công, lắp đặt hệ thống ống gió lạnh | 2022-03-20 | 2022-03-25
| BA.14402 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 20 mm |  |  | m | 270 | [8 empty] | Lắp 06 bộ dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin | 2022-03-23 | 2022-03-25
| BA.14403 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 32mm |  |  | m | 180 | [8 empty] | Lắp 01 bộ tổ hợp dàn nóng điều hòa trung tâm VRV A Daikin | 2022-03-26 | 2022-03-26
| BA.15402 | Lắp đặt hộp nối, phân dây kích thước 100x100x50 |  |  | hộp | 14 | [8 empty] | Lắp 01 bộ chia gas dàn nóng Daikin BHFP22P100 (2 cục dàn nóng) | 2022-03-26 | 2022-03-26
| BA.18202 | Lắp đặt các automat 1 pha = 20A |  |  | cái | 17 | [8 empty] | Lắp 06 bộ chia gas, giảm cấp | 2022-03-26 | 2022-03-26
| BA.18303 | Lắp đặt các automat 3 pha 50A |  |  | cái | 4 | [8 empty] | Thi công lắp đặt các đường ống nhựa PPR và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-02-10 | 2022-02-20
| BA.12130 | Lắp đặt dàn nóng điều hòa |  |  | máy | 1 | [8 empty] | Thi công lắp đặt các đường ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-02-18 | 2022-02-26
| TT | Lắp đặt dàn lạnh điều hòa (bao gồm treo máy ,đấu nối rắc co, đấu nối nguồn điện động lực ,tín hiệu ,điều khien, đường nước ngưng) |  |  | máy | 6 | [8 empty] | Xây hộp kỹ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30: Tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-03-02 | 2022-03-03
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5 mm2 |  |  | m | 240 | [8 empty] | Thi công lắp đặt 02 bồn nước inox | 2022-04-02 | 2022-04-02
| BA.16202 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,75 mm2 |  |  | m | 120 | [8 empty] | Thi công lắp đặt các thiết bị vệ sinh tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-04-16 | 2022-04-24
| BA.16103 | Lắp đặt dây đơn 1x1,5 mm2 |  |  | m | 220 | [8 empty] | Lắp 06 bộ điều khiển từ xa cho dàn lạnh có dây Daikin BRC1E63 | 2022-04-20 | 2022-04-20
| BA.16404 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x10+1x6 mm2 |  |  | m | 180 | [8 empty] | Dọn dẹp vệ sinh công trường | 2022-04-24 | 2022-04-26
| BA.16405 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x25+1x16 mm2 |  |  | m | 50
| BA.16106 | Lắp đặt dây đơn 1x16mm2 |  |  | m | 40
| BA.14301 | Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK = 16 mm |  |  | m | 240
| BA.14302 | Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK = 25 mm |  |  | m | 180
| BA.14401 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 16 mm |  |  | m | 220
| BA.14402 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK = 25 mm |  |  | m | 150
| BA.18302 | Lắp đặt các automat 3 pha =20A |  |  | cái | 6
| BA.18302 | Lắp đặt các automat 3 pha =50A |  |  | cái | 1
| BB.51010 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; đoạn ống dài 2m - Đường kính 34,9mm |  |  | 100m | 0.26
| BB.51008 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng p/p hàn ĐK 28,6 mm |  |  | 100m | 0.18
| BB.51006 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng p/p hàn , ĐK 22,1 mm |  |  | 100m | 0.38
| BB.51004 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng p/p hàn, ĐK 15,9 mm |  |  | 100m | 0.92
| BB.51002 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng p/p hàn, ĐK 9,5 mm |  |  | 100m | 0.8
| TT | Giá đỡ ống đồng |  |  | cái | 40
| BB.41103 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 27mm |  |  | 100m | 0.84
| BB.41104 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 34mm |  |  | 100m | 0.4
| BB.75101 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27 mm |  |  | cái | 48
| BB.75102 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 34 mm |  |  | cái | 24
| BB.75102 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 34x27 mm |  |  | cái | 16
| TT | Giá đỡ ống nước dạng đai cùm |  |  | bộ | 24
| TT | Cửa gió cấp dạng nam thẳng KT 300x1200 |  |  | cái | 24
| TT | Lưới lọc bụi cho cửa hồi gió KT 200x1200 |  |  | cái | 12
| TT | Hộp gió cho cửa gió KT 300x1200 |  |  | Hộp | 12
| TT | Hộp côn đầu máy đường đẩy |  |  | Hộp | 6
| TT | Hộp côn đầu máy đường hồi |  |  | Hộp | 6
| TT | Giá treo hộp gió,ống gió |  |  | bộ | 36
| TT | Xốp dán cách nhiệt dày 20mm |  |  | m2 | 90
| TT | ống gió mềm có bảo ôn D250 |  |  | m | 120
| TT | Gia công Giá đỡ cục nóng cho máy VRV 4 sử dụng Thép U100 (loại chân cao) |  |  | bộ | 1
| TT | Gía đỡ cho dàn lạnh âm trần |  |  | bộ | 6
| TT | Cao su giảm chấn cho cục nóng |  |  | hệ | 4
| TT | Ni tơ thử kín ,thử bền đường ống gas |  |  | bình | 9
| TT | Ni tơ thổi muội hàn. |  |  | bình | 9
| TT | "Gas lạnh R410A nạp bổ sung đường ống Hãng sản xuất DUPON - Mỹ" |  |  | kg | 30
| TT | Băng cuốn cách ẩm |  |  | m | 30
| BB.42011 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 20 mm |  |  | 100m | 0.9
| BB.42021 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 25 mm |  |  | 100m | 0.7
| BB.42031 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 32 mm |  |  | 100m | 0.6
| BB.42041 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 40 mm |  |  | 100m | 0.42
| BB.42051 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 50 mm |  |  | 100m | 0.75
| BB.42061 | Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng p/p hàn, dài 6 m, ĐK 63 mm |  |  | 100m | 0.16
| BB.80111 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 20 mm |  |  | cái | 136
| BB.80121 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 25 mm |  |  | cái | 70
| BB.80131 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32 mm |  |  | cái | 34
| BB.80141 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40 mm |  |  | cái | 28
| BB.80151 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 50 mm |  |  | cái | 20
| BB.80161 | Lắp đặt cút nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 63 mm |  |  | cái | 6
| BB.80111 | Lắp đặt cút PPR ren trong nối bằng p/p hàn, ĐK 20 mm |  |  | cái | 136
| BB.80121 | Lắp đặt cút PPR ren trong nối bằng p/p hàn, ĐK 25 mm |  |  | cái | 70
| BB.80121 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 25x20 mm |  |  | cái | 27
| BB.80131 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32x20 mm |  |  | cái | 22
| BB.80131 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32x25 mm |  |  | cái | 12
| BB.80141 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40x20 mm |  |  | cái | 12
| BB.80141 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40x25 mm |  |  | cái | 2
| BB.80141 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40x32 mm |  |  | cái | 14
| BB.80151 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 50x40 mm |  |  | cái | 14
| BB.80161 | Lắp đặt Tê nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 63x50 mm |  |  | cái | 4
| BB.80121 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 25-20 mm |  |  | cái | 27
| BB.80131 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32-20 mm |  |  | cái | 22
| BB.80131 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 32-25 mm |  |  | cái | 12
| BB.80141 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 40-32 mm |  |  | cái | 14
| BB.80151 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 50-40 mm |  |  | cái | 14
| BB.80161 | Lắp đặt côn nhựa PPR nối bằng p/p hàn, ĐK 63-50 mm |  |  | cái | 4
| BB.80111 | Rắc co d20 |  |  | cái | 27
| BB.80131 | Rắc co d32 |  |  | cái | 12
| BB.86103 | Lắp đặt van ĐK 63mm |  |  | cái | 2
| BB.86101 | Lắp đặt van ĐK 40mm |  |  | cái | 14
| BB.86101 | Lắp đặt van ĐK 32mm |  |  | cái | 3
| BB.86101 | Lắp đặt van phao, ĐK 20 mm |  |  | cái | 1
| BB.91101 | Lắp đặt lavabô âm bàn |  |  | bộ | 9
| BB.91101 | Lắp đặt lavabô + chân treo |  |  | bộ | 8
| BB.91501 | Lắp đặt vòi lavabô |  |  | bộ | 17
| TT | Xiphong + cổ cong + dây cáp |  |  | bộ | 16
| BB.91201 | Lắp đặt xí bệt két liền Lắp đặt xí bệt két liền (KT: 741x655x393mm) |  |  | bộ | 4
| BB.91201 | Lắp đặt xí bệt |  |  | bộ | 14
| BB.91301 | Lắp đặt chậu tiểu nam |  |  | bộ | 6
| BB.91501 | Lắp đặt van xả tiểu nam |  |  | bộ | 6
| BB.91301 | Lắp đặt chậu tiểu nam cảm ứng cao cấp |  |  | bộ | 3
| BB.91501 | Lắp đặt van xả tiểu nam cảm ứng |  |  | bộ | 3
| BB.91501 | Lắp đặt vòi xịt |  |  | bộ | 18
| BB.91501 | Lắp đặt vòi rửa nền |  |  | bộ | 14
| BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 1100x1850mm |  |  | cái | 1
| BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 1100x1550mm |  |  | cái | 1
| BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 1100x1200mm |  |  | cái | 1
| BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 1100x1650mm |  |  | cái | 4
| BB.91901 | Gương soi dày 5ly KT 900x600mm |  |  | cái | 8
| TT | Móc treo giấy |  |  | cái | 18
| BB.92105 | Lắp đặt bể nước Inox 2,5m3 |  |  | bể | 2
| TT | Máy bơm liên doanh 0,35KW |  |  | cái | 1
| BB.41108 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 110 mm |  |  | 100m | 1.3
| BB.41107 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 90 mm |  |  | 100m | 1.8
| BB.41106 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 60 mm |  |  | 100m | 0.27
| BB.41105 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6 m, ĐK 48 mm |  |  | 100m | 0.17
| BB.75105 | Lắp đặt chếch nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90 mm |  |  | cái | 65
| BB.75106 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 110/90 mm |  |  | cái | 65
| BB.75105 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90x90 mm |  |  | cái | 8
| BB.75105 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90x60 mm |  |  | cái | 27
| BB.75105 | Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90x48 mm |  |  | cái | 17
| TT | Họng kiểm tra |  |  | cái | 14
| TT | Phễu thu nước sàn INOX KT 150x150 |  |  | cái | 21
| BB.75107 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 110 mm |  |  | cái | 65
| BB.75105 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90 mm |  |  | cái | 60
| BB.75104 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60 mm |  |  | cái | 27
| BB.75103 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 48 mm. |  |  | cái | 17
| BB.75106 | Lắp đặt măng sông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 110 mm |  |  | cái | 33
| BB.75105 | Lắp đặt măng sông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90 mm |  |  | cái | 45
| BB.75104 | Lắp đặt măng sông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60 mm |  |  | cái | 8
| BB.75103 | Lắp đặt măng sông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 48 mm |  |  | cái | 4
| TT | Rọ bơm |  |  | cái | 1
Formulas:
ngay lmtn = [end, row below]
ngay lmtn = [ngay lmtn, row above]+1
ngay ntcv = [ngay ntcv, row above]+4
start = [start, row above]-4
end = [start]+12-1
end = [start]
Start = [Start, row above]
Start = [End]-3+1
End = [Start]+3-1
End = [End, row above]

## ntcv
id | name | day
0 | cong viec 0 | 2021-10-08
1 | cong viec 1 | 2021-10-08
2 | cong viec 2 | 2021-10-06
3 | cong viec 3 | 2021-10-02
4 | cong viec 4 | 2021-10-07
5 | cong viec 5 | 2021-10-02
6 | cong viec 6 | 2021-10-02
44476
44471
44484
44484
44505

## lmtn
id | name | day
0 | lmtn0 | 2021-11-19
1 | lmtn1 | 2021-11-19
2 | lmtn2 | 2021-11-19
3 | lmtn3 | 44521

## ntvl
id | name | day
0 | ntvl0 | 2021-11-20
1 | ntvl1 | 2021-11-20
2 | ntvl2 | 2021-11-20
3 | ntvl3 | 2021-11-21

## Sheet1
Tên công việc | Start | End
Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công : Thành phần (có biên bản chi tiết kèm theo) | 2021-10-01 | 2021-10-01
Dọn dẹp công trường, san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu, máy móc, nhân lực, dựng lán trại | 2021-10-02 | 2021-10-06
Sản xuất cốt thép, cốp pha 02 cọc thí nghiệm: Thép D6, D12, D18, D22, thép tấm, thép hình, gỗ tự nhiên | 2021-10-07 | 2021-10-07
Lắp dựng cốt thép, cốp pha 02 cọc thí nghiệm | 2021-10-08 | 2021-10-08
Đổ bê tông 02 cọc thí nghiệm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7 | 2021-10-08 | 2021-10-08
Ép cọc thí nghiệm số 108, 19, cọc BTCT KT 25x25; nối đầu cọc; Thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép | 2021-10-15 | 2021-10-15
Sản xuất cốt thép, cốp pha cọc đại trà : Thép D6, D12, D18, D22, thép tấm, thép hình, gỗ tự nhiên (số lượng cọc: 165 cọc) | 2021-10-02 | 2021-10-16
Lắp dựng cốt thép, cốp pha cọc đại trà | 2021-10-04 | 2021-10-19
Đổ bê tông cốt thép cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-10-08 | 2021-10-19
Sản xuất thép tấm nối đầu cọc BTCT | 2021-11-01 | 2021-11-04
Ép, nối cọc BTCT đại trà, KT 25x25cm | 2021-11-05 | 2021-11-18
Đào móng nhà, đất cấp I | 2021-11-19 | 2021-11-20
Phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép | 2021-11-19 | 2021-11-20
Sản xuất, lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng nhà, móng bể phốt | 2021-11-21 | 2021-11-21
Đổ bê tông lót M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | 2021-11-21
Sản xuất cốt thép, cốp pha đài cọc, dầm móng, cổ cột: Thép từ D6 đến D22, gỗ tự nhiên | 2021-11-17 | 2021-11-24
Lắp dựng cốt thép đài cọc, dầm móng, cổ cột: Thép từ D6 đến D22 | 2021-11-22 | 2021-11-24
Lắp dựng cốp pha đài cọc, dầm móng: gỗ tự nhiên | 2021-11-22 | 2021-11-24
Đổ bê tông thương phẩm đài cọc, dầm móng, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-25 | 2021-11-25
Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm móng, đài cọc | 2021-11-26 | 2021-11-27
Đắp đất hố móng, độ chặt K = 0,90 | 2021-11-27 | 2021-11-28
Vận chuyển đất đào móng bằng ô tô 7 tấn ra ngoài công trường | 2021-11-30 | 2021-11-30
Sản xuất cốp pha cổ cột | 2021-11-26 | 2021-11-27
Lắp ghép cốp pha, cốt thép cổ cột | 2021-11-27 | 2021-11-28
Đổ bê tông cốt thép cổ cột, M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-11-27 | 2021-11-28
Xây tường móng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-29 | 2021-12-01
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ giằng móng | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lắp dựng cốt thép, cốt pha gỗ giằng móng | 2021-12-02 | 2021-12-02
Đổ bê tông giằng móng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-02 | 2021-12-02
Đắp cát tôn nền nhà, độ chặt K = 0,90 | 2021-12-03 | 2021-12-04
Đào móng bể phốt, đất cấp I | 2021-11-20 | 2021-11-20
Ghép cốp pha, đổ bê tông lót bể phốt M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-21 | 2021-11-21
Sản xuất, lắp dụng cốt thép, cốp pha tấm đan nắp bể phốt | 2021-11-17 | 2021-11-17
Đổ bê tông tấm đan nắp bể phốt, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-17 | 2021-11-17
Lắp dựng cốp pha gỗ, đổ thủ công bê tông lót móng bể phốt M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-11-23 | 2021-11-23
Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ đáy bể phốt | 2021-11-24 | 2021-11-24
Đổ bê tông đáy bể phốt, M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-11-25 | 2021-11-25
Xây tường bể phốt bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-28 | 2021-11-28
Trát tường bể phốt, vữa XM M75, PCB30 | 2021-11-30 | 2021-11-30
Láng bể phốt, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lắp đặt tấm đan BTCT nắp bể phốt | 2021-12-03 | 2021-12-03
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ cột tầng 1 | 2021-12-01 | 2021-12-06
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 1 | 2021-12-04 | 2021-12-04
Đổ bê tông cốt thép cột trục 1-2 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-04 | 2021-12-04
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 1 | 2021-12-05 | 2021-12-05
Đổ bê tông cốt thép cột trục 3-4 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-05 | 2021-12-05
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 1 | 2021-12-06 | 2021-12-06
Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-06 | 2021-12-06
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cột tầng 1 | 2021-12-06 | 2021-12-07
Xây tường, cột tầng 1 các trục từ cốt +0,0m đến cốt +1,5m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-06 | 2021-12-07
Xây tường, cột tầng 1 các trục từ cốt +1,5m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-08 | 2021-12-09
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m | 2021-12-08 | 2021-12-09
Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-09 | 2021-12-09
Xây tường, cột tiếp tầng 1 các trục đến cốt +3.9m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-10 | 2021-12-10
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô ô văng tầng 1 cốt +3.98m | 2021-12-11 | 2021-12-11
Đổ bê tông lanh tô ô văng tầng 1 cốt +3.98m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-11 | 2021-12-11
Xây tiếp tường, cột tầng 1 các trục trên cốt +3.98m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-12 | 2021-12-12
Sản xuất cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-07 | 2021-12-15
Lắp dựng cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-13 | 2021-12-15
Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 1; Móc treo quạt thép d16 | 2021-12-15 | 2021-12-15
Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-16 | 2021-12-16
Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm, sàn mái tầng 1 | 2021-12-17 | 2021-12-18
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ cột tầng 2 | 2021-12-15 | 2021-12-18
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 2 | 2021-12-18 | 2021-12-18
Đổ bê tông cột trục 1-2 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-18 | 2021-12-18
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 2 | 2021-12-19 | 2021-12-19
Đổ bê tông cột trục 3-4 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-19 | 2021-12-19
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 2 | 2021-12-20 | 2021-12-20
Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-20 | 2021-12-20
Bảo dưỡng bê tông cột tầng 2 | 2021-12-19 | 2021-12-21
Xây tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +4,5m đến cốt +6.0m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-20 | 2021-12-21
Xây tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +6,0m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-22 | 2021-12-23
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m | 2021-12-23 | 2021-12-23
Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-23 | 2021-12-23
Xây tiếp tường, cột tầng 2 các trục từ cốt +7.35m, cốt +7.41m bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-24 | 2021-12-24
Sản xuất cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-24 | 2021-12-27
Lắp dựng cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-25 | 2021-12-27
Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 2; Móc treo quạt thép d16 | 2021-12-27 | 2021-12-27
Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2021-12-28 | 2021-12-28
Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm, sàn mái tầng 2 | 2021-12-29 | 2021-12-30
Đào đất hố móng và đổ bê tông lót móng bậc tam cấp M150, đá 4x6, PCB30 | 2021-12-17 | 2021-12-17
Xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-17 | 2021-12-18
Đắp đất móng bậc tam cấp, độ chặt K = 0,90, | 2021-12-23 | 2021-12-23
Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m | 2021-12-07 | 2021-12-09
Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-10 | 2021-12-10
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m | 2021-12-11 | 2021-12-11
Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m | 2021-12-13 | 2021-12-15
Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-16 | 2021-12-16
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 1 | 2021-12-17 | 2021-12-17
Xây bậc cầu thang tầng 1 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-21 | 2021-12-21
Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m | 2021-12-21 | 2021-12-22
Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-23 | 2021-12-23
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m | 2021-12-24 | 2021-12-24
Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m | 2021-12-26 | 2021-12-27
Đổ bê tông cốt thép cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-28 | 2021-12-28
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cầu thang tầng 2 | 2021-12-29 | 2021-12-29
Đổ bê tông nền, M150, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-29 | 2021-12-30
Xây bậc cầu thang tầng 2 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
Xây tường lan can tầng 2 gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lan can tầng 2 | 2021-12-30 | 2021-12-30
Đổ bê tông lan can tầng 2, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2021-12-30 | 2021-12-30
Công trường nghỉ tết dương | 2022-01-01 | 2022-01-01
Sản xuất cốt thép, cốt pha gỗ cột tầng 3 | 2022-01-02 | 2022-01-04
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 3 | 2022-01-02 | 2022-01-02
Đổ bê tông cột trục 1-2 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-03 | 2022-01-03
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 3 | 2022-01-04 | 2022-01-04
Đổ bê tông cột trục 3-4 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-05 | 2022-01-05
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 3 | 2022-01-06 | 2022-01-06
Đổ bê tông cột trục 5-6 tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-07 | 2022-01-07
Bơm nước bảo dưỡng bê tông cột tầng 3 | 2022-01-04 | 2022-01-08
Xây tường, cột tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30, các trục từ cốt +8,4m đến các cốt để đổ bê tông lanh tô, ô văng | 2022-01-08 | 2022-01-11
Sản xuât cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô tầng 3 | 2022-01-10 | 2022-01-11
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô tầng 3 | 2022-01-12 | 2022-01-12
Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13
Xây tường lan can tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13
Sản xuât, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lan can tầng 3 | 2022-01-13 | 2022-01-13
Đổ bê tông lan can tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-13 | 2022-01-13
Xây tường, cột tiếp tầng 3 bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30, các trục trên cốt lanh tô, ô văng | 2022-02-16 | 2022-02-18
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ khung dầm, dầm, sàn mái, thành sê nô tầng 3 | 2022-01-09 | 2022-01-18
Lắp dựng cốt thép khung dầm, dầm, sàn mái, thành sê nô tầng 3 | 2022-01-14 | 2022-01-18
Lắp dựng cốp pha gỗ khung dầm, dầm, sàn mái tầng 3 | 2022-01-14 | 2022-01-18
Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn trong dầm, mái tầng 3; Móc treo quạt thép d16 | 2022-01-18 | 2022-01-18
Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2022-01-19 | 2022-01-19
Bơm nước bảo dưỡng bê tông dầm mái tầng 3 | 2022-01-20 | 2022-01-21
Sản xuất cốp pha gỗ thành sênô mái | 2022-01-21 | 2022-01-23
Lắp dựng cốp pha gỗ, cốt thép thành sênô mái | 2022-01-24 | 2022-01-25
Đổ bê tông thành sênô mái, M250, đá 1x2, PCB40 | 2022-01-26 | 2022-01-26
Bơm nước bảo dưỡng bê tông thành sê nô | 2022-01-27 | 2022-01-27
Xây tường thu hồi bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30: GTH2, GTH3, GTH4, GTH5, GTH6, GTH8, GTH1, GTH7 | 2022-01-25 | 2022-01-27
Sản xuất cốt thép, cốp pha gỗ giằng tường thu hồi | 2022-01-26 | 2022-01-27
Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ giằng tường thu hồi | 2022-01-28 | 2022-01-28
Đổ bê tông giằng tường thu hồi, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 2022-01-29 | 2022-01-29
Công trường nghỉ tết âm lịch | 2022-01-31 | 2022-02-06
Trát tường thu hồi dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-07 | 2022-02-09
Trát thành sê nô dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-08 | 2022-02-13
Trát phào, gờ chỉ sê nô mái, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-10 | 2022-02-15
Láng mái sảnh dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-01-30 | 2022-01-30
Láng mái sê nô dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-02-15 | 2022-02-15
Quét dung dịch chống thấm các sàn WC | 2022-03-06 | 2022-03-06
Láng các sàn WC dày 2cm, vữa XM M100, PCB30 | 2022-03-08 | 2022-03-08
Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 1 | 2022-01-16 | 2022-01-18
Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 1 vữa XM M75, PCB30 | 0 | 2022-02-22
Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 1 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 0 | 2022-02-24
Trát cầu thang tầng 1, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 1900-01-02 | 1900-01-04
Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 1 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 0 | 2022-02-24
Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 2 | 2022-02-13 | 2022-02-17
Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 2 vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-19 | 2022-03-03
Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 2 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-20 | 2022-03-08
Trát cầu thang tầng 2, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-04 | 2022-03-06
Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 2 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-20 | 2022-03-08
Tháo dỡ cốp pha dần, sàn mái tầng 3 | 2022-02-18 | 2022-02-20
Trát xà dầm, trần trong nhà tầng 3 vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-10
Trát tường, lanh tô trong nhà tầng 3 dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-13
Trát trụ cột, má cửa trong nhà tầng 3 dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-01 | 2022-03-13
Trát tường ngoài dày 2cm tầng 3, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
Trát trụ cột, ô văng, lan can tầng 3 phía ngoài dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 3, vữa XM M75, PCB30 | 2022-02-18 | 2022-03-03
Trát tường ngoài dày 2cm tầng 2, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
Trát trụ cột, ô văng, lan can tầng 2 phía ngoài nhà dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 2, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-02 | 2022-03-16
Trát tường ngoài dày 2cm tầng 1, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
Trát trụ cột, ô văng, tầng 1 phía ngoài nhà dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
Trát gờ chỉ phía ngoài nhà tầng 1, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-15 | 2022-03-28
Trát chân móng dày 2cm, vữa XM M75, PCB30 | 2022-03-29 | 2022-03-30
Ốp tường vệ sinh tầng 3, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-14 | 2022-03-18
Lát nền vệ sinh tầng 3 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-17 | 2022-03-19
Ốp tường vệ sinh tầng 2, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-19 | 2022-03-25
Lát nền vệ sinh tầng 2 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-24 | 2022-03-26
Ốp tường vệ sinh tầng 1, KT 300x600mm, XM PCB30 | 2022-03-25 | 2022-04-01
Lát nền vệ sinh tầng 1 bằng gạch chống trơn KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-31 | 2022-04-02
Lát nền tầng 3 bằng gạch granite KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-22 | 2022-03-29
Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 3 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-03-28 | 2022-03-30
Lát nền tầng 2 bằng gạch granite KT 600x600mm, XM PCB30 | 2022-03-29 | 2022-04-05
Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 2 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-04-03 | 2022-04-06
Lát nền tầng 1 bằng gạch granite KT 800x800mm, XM PCB30 | 2022-04-05 | 2022-04-10
Ốp gạch granite chân tường trong nhà, hành lang tầng 1 cao 120mm, cao 150 mm, XM PCB30 | 2022-04-09 | 2022-04-10
Ốp trang trí chân móng bằng đá bóc tự nhiên KT 100x200mm | 2022-04-02 | 2022-04-06
Ốp, lát đá granit bậc cầu thang, PCB30 | 2022-04-05 | 2022-04-11
Ốp, lát đá granit bậc tam cấp, PCB30 | 2022-04-08 | 2022-04-13
Lắp đặt giá đỡ bàn lavabo bằng inox và ốp bàn bằng đá granite tự nhiên | 2022-04-13 | 2022-04-14
Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-03-19 | 2022-03-27
Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-03-24 | 2022-04-01
Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-01 | 2022-04-07
Bả bột bả vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-02 | 2022-04-10
Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-03-30 | 2022-04-01
Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-04-03 | 2022-04-05
Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-08 | 2022-04-10
Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3 | 2022-04-02 | 2022-04-06
Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2 | 2022-04-07 | 2022-04-10
Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1 | 2022-04-11 | 2022-04-15
Sơn nước 1 lớp lót vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-11 | 2022-04-14
Sơn nước 2 lớp phủ màu vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà | 2022-04-15 | 2022-04-23
Lắp dựng khuôn cửa kép gỗ lim KT 60x250mm, cửa đi D3, D4 | 2022-03-03 | 2022-03-04
Lắp dựng cánh cửa gỗ lim vào khuôn, cửa đi D3, D4 | 2022-04-15 | 2022-04-16
Đóng nẹp khuôn cửa gỗ lim KT 20x70mm | 2022-04-17 | 2022-04-17
Lắp khóa cửa tay gạt, cremon cửa đi D3,D4 | 2022-04-17 | 2022-04-17
Lắp dựng vách kính cường lực 12ly khung inox liền cửa đi | 2022-04-18 | 2022-04-18
Lắp dựng bản lề thủy lực + cánh cửa đi kính cường lực 12ly liền vách kính | 2022-04-19 | 2022-04-19
Lắp tay nắm, khóa bán nguyệt cửa kính cường lực | 2022-04-19 | 2022-04-19
Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 3 | 2022-04-17 | 2022-04-19
Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 2 | 2022-04-19 | 2022-04-21
Lắp dựng cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện tầng 1 | 2022-04-21 | 2022-04-23
Lắp dựng vách kính nhôm xingfa | 2022-04-23 | 2022-04-23
Lắp dựng sen hoa inox cửa sổ các tầng | 2022-04-11 | 2022-04-14
Lắp dựng lan can inox hành lang | 2022-04-13 | 2022-04-14
Lắp dựng lan can cầu thang kính cường lực dày 10ly, tay vịn gỗ lim | 2022-04-13 | 2022-04-18
Lắp dựng trụ lan can cầu thang gỗ N2 | 2022-04-18 | 2022-04-18
Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 3 | 2022-04-21 | 2022-04-21
Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22
Lắp dựng vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ tầng 1 | 2022-04-22 | 2022-04-23
Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng họp và hành lang giữa tầng 3 | 2022-03-15 | 2022-03-19
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước phòng làm việc tầng 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19
Làm vách bằng tấm thạch cao trục C, trục 6 tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-20
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-22
Đóng phào trần nhựa PU kích thước 12cm, kích thước 40x20cm phòng họp, phòng làm việc tầng 3 | 2022-03-20 | 2022-03-20
Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng họp và hành lang giữa tầng 2 | 2022-03-20 | 2022-03-26
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước phòng làm việc tầng 2 | 2022-03-21 | 2022-03-27
Lắp dựng khung thép treo để ốp tấm thạch cao phòng họp tầng 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Làm vách bằng tấm thạch cao phòng họp, trục C, trục 6 tầng 2 | 2022-03-26 | 2022-03-26
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30
Đóng phào trần nhựa PU kích thước 12cm, kích thước 40x20cm phòng họp, phòng làm việc tầng 2 | 2022-03-27 | 2022-03-27
Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-03-26 | 2022-04-03
Lắp dựng khung thép treo để ốp tấm thạch cao phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02
Làm vách bằng tấm thạch cao vào khung thép treo phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03
Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chịu nước khu vệ sinh tầng 1 | 2022-04-04 | 2022-04-06
Đóng phào viền trần nhựa PU kích thước 16cm và kích thước 50x25cm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-04 | 2022-04-04
Ốp tường, trụ cột bằng tấm composite dày 9mm dán lamina khung xương gỗ lim phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-12 | 2022-04-18
Đóng nẹp đồng phân khung trang trí trục F phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-09-18 | 2022-04-18
Đóng phào khung trang trí trục F bằng gỗ lim KT 120x80mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19
Đóng phào cổ trần bằng gỗ lim KT 160x25mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19
Đóng phào viền cổ trần bằng gỗ lim KT 60x60mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20
Đóng phào kẻ chỉ bằng gỗ lim KT 60x60mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20
Đóng phào tường bằng gỗ lim KT 40x25mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21
Đóng phào chân tường bằng gỗ lim KT 120x20mm phòng 1 cửa tầng 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21
Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 20cm | 2022-04-18 | 2022-04-23
Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 30cm | 2022-04-18 | 2022-04-23
Thi công, lắp đặt đế âm tường, tủ điện | 2022-03-11 | 2022-03-13
Thi công, lắp đặt ống nhựa đi chìm bảo hộ dây dẫn - ĐK = 16mm, 25mm | 2022-02-22 | 2022-03-13
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2022-03-21 | 2022-03-27
Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-17 | 2022-04-24
Thi công, lắp đặt quạt trần | 2022-04-22 | 2022-04-23
Thi công, lắp đặt máy sấy tay | 2022-04-23 | 2022-04-23
Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-08 | 2022-03-08
Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm | 2022-04-03 | 2022-04-04
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-04-05 | 2022-04-06
Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-17 | 2022-04-24
Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-09 | 2022-03-09
Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm | 2022-04-06 | 2022-04-07
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-04-08 | 2022-04-10
Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện | 2022-04-19 | 2022-04-21
Thi công, lắp dựng thang inox lên mái | 2022-03-26 | 2022-03-26
Lắp đặt nắp tôn thang lên mái | 2022-04-08 | 2022-04-08
Sản xuất, sơn, lắp dựng xà gồ thép | 2022-03-20 | 2022-04-05
Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45ly, chiều dài bất kỳ | 2022-04-06 | 2022-04-08
Lợp tôn úp nóc khổ rộng 600 | 2022-04-07 | 2022-04-08
Đào đất hố móng chôn dây tiếp địa, đất C2 | 2022-04-08 | 2022-04-10
Gia công, đóng cọc chống sét, thép góc L63x63x6, chiều dài L=2000 | 2022-04-10 | 2022-04-10
Thi công, lắp đặt dây thép chống sét, d = 18mm | 2022-04-10 | 2022-04-10
Thi công, lắp đặt dây thép chống sét, d = 12mm | 2022-04-10 | 2022-04-12
Thi công, lắp đặt kim thu sét, dài 1m | 2022-04-12 | 2022-04-12
Đắp đất hố móng chôn dây tiếp địa, độ chặt K = 0,85 | 2022-04-13 | 2022-04-13
Lắp đặt cút nhựa D90, ống nhựa D90, D34 thoát nước mái và rọ chắn rác | 2022-04-12 | 2022-04-13
Thi công, lắp đặt đế âm tường | 2022-03-09 | 2022-03-09
Thi công, lắp đặt ống nhựa D=20, D=32 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện | 2022-03-06 | 2022-03-11
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2022-03-12 | 2022-03-15
Thi công, lắp đặt các thiết bị điện | 2022-04-14 | 2022-04-14
Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện | 2021-12-16 | 2021-12-22
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm | 2021-12-20 | 2021-12-30
Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi nổi bảo hộ dây dẫn điện | 2022-03-18 | 2022-03-22
Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi | 2022-03-20 | 2022-03-25
Thi công, lắp đặt hệ thống ống đồng dẫn môi chất lạnh | 2022-03-20 | 2022-03-25
Thi công, lắp đặt hệ thống ống nước ngưng | 2022-03-20 | 2022-03-25
Thi công, lắp đặt hệ thống ống gió lạnh | 2022-03-20 | 2022-03-25
Lắp 06 bộ dàn lạnh âm trần nối ống gió VRV Daikin | 2022-03-23 | 2022-03-25
Lắp 01 bộ tổ hợp dàn nóng điều hòa trung tâm VRV A Daikin | 2022-03-26 | 2022-03-26
Lắp 01 bộ chia gas dàn nóng Daikin BHFP22P100 (2 cục dàn nóng) | 2022-03-26 | 2022-03-26
Lắp 06 bộ chia gas, giảm cấp | 2022-03-26 | 2022-03-26
Thi công lắp đặt các đường ống nhựa PPR và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-02-10 | 2022-02-20
Thi công lắp đặt các đường ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-02-18 | 2022-02-26
Xây hộp kỹ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30: Tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-03-02 | 2022-03-03
Thi công lắp đặt 02 bồn nước inox | 2022-04-02 | 2022-04-02
Thi công lắp đặt các thiết bị vệ sinh tầng 1, tầng 2, tầng 3 | 2022-04-16 | 2022-04-24
Lắp 06 bộ điều khiển từ xa cho dàn lạnh có dây Daikin BRC1E63 | 2022-04-20 | 2022-04-20
Dọn dẹp vệ sinh công trường | 2022-04-24 | 2022-04-26
Formulas:
Start = [Start, row above]
Start = [End]-3+1
End = [Start]+3-1
End = [End, row above]